## Arkusz1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018/2019
L. p. | Realizator (jednostka odpowiedzialna) | Nr projektu (ID) | Tytuł projektu | Status | Informacje o realizacji projektu (wrzesień-październik) | Planowany termin realizacji projektu
1 | Wydział Gospodarki Komunalnej | P0107RS | Budowa Kompleksu rekreacyjnego - ogród seniora z elementami ogrodu sensorycznego oraz siłownia plenerowa przy ul. Popiełuszki w Łodzi. | w realizacji | Trwają roboty budowlane | 31.12.2022
2 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B0222BC | Budowa tężni solankowej w Parku im. Andrzeja Struga. | w przygotowaniu
3 | Zarząd Zieleni Miejskiej | G0038CD | Tężnia solankowa w parku miejskim przy ul. Leczniczej. | w przygotowaniu
4 | Zarząd Zieleni Miejskiej | L0184LL | Więcej zieleni przy dworcu łódź fabryczna! | zrealizowane
5 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P0124RS | Park na smulsku – rozbudowa alejek i oświetlenia. | w przygotowaniu
6 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P0206ZM | Utwardzenie ścieżki przecinającej park im. J. Piłsudskiego w kwartale ulic: Krakowska, Biegunowa, Wieczność i Siewna | w przygotowaniu
7 | Zarząd Zieleni Miejskiej | S0078WS | Sterlinga i Pomorska z nowymi drzewami i żywopłotami. | zrealizowane
8 | Zarząd Inwestycji Miejskich (poprzednio Zarząd Zieleni Miejskiej) | W0043SW | Plac zabaw w Parku nad Jasieniem. | w przygotowaniu
9 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P0200ZM | Budowa alejki na skwerze przy ul. Jęczmiennej i ul. Jarzynowej | w przygotowaniu
10 | Zarząd Inwestycji Miejskich | L0065LL | Odkorkujmy łódź - budowa prawoskrętu z ul. Drewnowskiej w al. Włókniarzy. | w realizacji | W dniu 10.08.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa realizacja prac. | 30.12.2022