## Arkusz1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
L. p. | Edycja | Realizator (jednostka odpowiedzialna) | ID zadania | Tytuł zadania | Stan realizacji zadania | Podjęte działania w terminie styczeń- luty 2024 | Termin realizacji zadania
1 | 2021/2022 | Wydział Gospodarki Komunalnej | B075RA | „Skwer na miarę naszych możliwości” – rewitalizacja skweru z budową parkingu przy ul. Świtezianki | w przygotowaniu | . | 2024-12-31
2 | 2021/2022 | Wydział Gospodarki Komunalnej | G016CH | GDZIE JEST TEN BEZPŁATNY PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW??? 2 tablice - kierunkowskazy z Demokratycznej i Alei Bartoszewskiego do PSZOK przy Granicznej 2 | zrealizowane
3 | 2021/2022 | Wydział Gospodarki Komunalnej | P114KR | "Ogrody na zieleńcu" zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ulic: Kusocińskiego-Króla-Bandurskiego - II etap | w przygotowaniu |  | 2024-12-31
4 | 2021/2022 | Wydział Gospodarki Komunalnej | W007NO | Odtworzenie studni oraz historycznego drogowskazu w Rynku Nowosolna | w realizacji | Trwają roboty budowlane. Aneksowano umowę z Wykonawcą robót budowlanych w zakresie wydłużenia terminu realizacji umowy z uwagi na zmianę technologii wykonania studni. | 2024-06-30
5 | 2021/2022 | Wydział Sportu | W124SW | W cieniu Serca Łodzi - ciąg ławek oraz szpaler drzew przy Stadionie Miejskim przy al. Piłsudskiego 138 | w przygotowaniu | Wysłano zapytania ofertowe w celu wyłonienia inspektora nadzoru. | 2024-04-30
6 | 2021/2022 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | L284 | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łódź-Mikołajew w Łodzi przy ul. Plonowej 18 | zrealizowane
7 | 2021/2022 | Zarząd Dróg i Transportu | G042NN | PÓJDŹ BEZPIECZNIE NA PLAC ZABAW I DO PARKU NAD NEREM, ABY PO DRODZE AUTO CIĘ NIE ZABIŁO | w przygotowaniu
8 | 2021/2022 | Zarząd Dróg i Transportu | P136KR | PROSTO ULICĄ WILEŃSKĄ | w przygotowaniu
9 | 2021/2022 | Zarząd Dróg i Transportu | S014KA | Bezpieczne przedszkolaki na ul. Sienkiewicza | w przygotowaniu | Trwa procedura przetargowa. | 2024-12-31
10 | 2021/2022 | Zarząd Dróg i Transportu | W157SW | Montaż lustra drogowego przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego - Wodna | w przygotowaniu
11 | 2021/2022 | Zarząd Inwestycji Miejskich | B077BC | Góra frajdy przy Olsztyńskiej/Brzóski/Sędziowskiej, park im. Andrzeja Struga | w przygotowaniu
12 | 2021/2022 | Zarząd Inwestycji Miejskich | P006ZL | Oświetlenie Rąbieńskiej - etap ostatni | w realizacji | Trwa etap projektowania.
13 | 2021/2022 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W147SW | Plac zabaw w Parku na Jasieniem - nowy sprzęt do zabawy i rekreacji dla dzieci | w realizacji | Trwa etap robót budowlanych. | 2024-05-14
14 | 2021/2022 | Zarząd Zieleni Miejskiej | L005 | Magiczny Zielony Tunel w Parku na Zdrowiu – obok AquaParku Fala. | w przygotowaniu