## Arkusz1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2021/2022
L. p. | Realizator (jednostka odpowiedzialna) | Nr projektu (ID) | Tytuł projektu | Status | Informacje o realizacji projektu (wrzesień-październik) | Planowany termin realizacji projektu
1 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | G053CH | Nowoczesna plaża na "Stawach Jana" | w realizacji | Zakończono montaż napisu "Stawy Jana". Ogłoszono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na modernizację plaży. Prace w trakcie realizacji. | 2022-12-31
2 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | G104CH | STAWY JANA - NOWE NASADZENIA WYBRANYCH GATUNKÓW DRZEW I KRZEWÓW W NAWIĄZANIU DO HISTORII TEGO MIEJSCA - PARKU DWORSKIEGO. WSPIERAMY PTAKI I OWADY. | zrealizowane | Wykonano nasadzenia drzew i krzewów. | 2022-10-30
3 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | G090CH | MAMY Przestrzeń na Stawach Jana | zrealizowane
4 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | G095CH | FLAMINGI NA STAWACH JANA. ZAKUP 2 ROWERÓW WODNYCH TYPU FLAMING | zrealizowane
5 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | G060CD | SUPER ZJEŻDŻALNIA NA MŁYNKU - ROZBUDOWA PLACU ZABAW NA MŁYNKU | W realizacji | Ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę na rozbudowę placu zabaw. W trakcie podpisanie umowy. | 2022-12-31
6 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | G128CD | Park przeszkodowy Ninja dla dzieci i dorosłych w Parku na Młynku | w realizacji | Podpisano umowę na wykonanie parku przeszkodowego Ninja. Prace w trakcie realizacji. | 2022-12-31
7 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | G059CD | STACJA STREET WORKOUT NA MŁYNKU | w realizacji | Ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę na wykonanie stacji Street Workout. W trakcie podpisanie umowy. | 2022-12-31
8 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | G096RU | Superplaża na Stawach Stefańskiego - II etap | w realizacji | Ogłoszono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawców i podpisano umowy na zagospodarowanie terenu plaży oraz wykonanie monitoringu. Prace w trakcie realizacji. | 2022-12-31
9 | Straż Miejska | B141LA | CZYSTE ŁAGIEWNIKI | w realizacji | Wykonywane są patrole | 2022-12-31
10 | Straż Miejska | P151MM | Bezpieczne osiedle – system monitoringu osiedlowego na skrzyżowaniu Unii Lubelskiej / Praussa – etap 4. | w realizacji | Podpisana umowa - realizacja zgodnie z harmonogramem | 2022-12-31
11 | Straż Miejska | P199MM | Stop pseudo graffiti na osiedlu Montwiłła-Mireckiego - dodatkowe patrole Straży Miejskiej | w realizacji | Wykonywane są patrole | 2022-12-31
12 | Straż Miejska | P198RS | ZADBAJMY O SMULSKO | w realizacji | Wykonywane są patrole | 2022-12-31
13 | Straż Miejska | S027KA | "PARK IM. HENRYKA SIENKIEWICZA - OAZA SPOKOJU, BEZPIECZEŃSTWA I CZYSTOŚCI" | w realizacji | Wykonywane są patrole | 2022-12-31
14 | Straż Miejska | W189NR | POSTAWMY NA BEZPIECZEŃSTWO - OSIEDLE NR 33 | w realizacji | Wykonywane są patrole | 2022-12-31
15 | Straż Miejska | W190OJ | Góra śmieci ziemię szpeci - zwiększenie patroli na Olechowie-Janowie | w realizacji | Wykonywane są patrole | 2022-12-31
16 | Straż Miejska | L093 | Dron do walki ze smogiem i kopciuchami dla Eko Patrolu. | w realizacji | Podpisana umowa - realizacja zgodnie z harmonogramem | 2022-12-31
17 | Wydział Edukacji | S035WS | Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży z osiedla Śródmieście-Wschód | w realizacji | Kontynuacja dyżurów | 31.12.2022
18 | Wydział Edukacji | L105 | Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej Nr 48 w Łodzi | w realizacji | Roboty w trakcie | 16.12.2022
19 | Wydział Edukacji | L038 | Skwerek Łozowa - miejsce relaksu, odpoczynku i integracji przy Szkole Podstawowej nr 206 im. Łódzkich Włókniarek w Łodzi. | w realizacji | W trakcie wykonywania dokumentacji projektowej - termin 03.11.2022. Przygotowano zapytanie ofertowe, rozesłanie na początku listopada | 30.12.2022
20 | Wydział Edukacji | L072 | "Wesoły i bezpieczny plac zabaw" Szkoła Podstawowa nr 55 im. Eugeniusza Lokajskiego ul. Mackiewicza 9, 91-349 Łódź | zrealizowane
21 | Wydział Edukacji | L264 | Drugi etap przebudowy boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne do użytkowania przez uczniów XV LO i mieszkańców osiedla Bałuty Zachodnie | zrealizowane
22 | Wydział Edukacji | L177 | "Bezpieczeństwo w szkole i wokół niej - część II - wykonanie ogólnodostępnych i bezpiecznych miejsc postojowych oraz nowych ciągów pieszo-jezdnych". | zrealizowane
23 | Wydział Edukacji | L024 | ROZBUJAJMY SIĘ RAZEM! Strefa swobodnego ruchu, rehabilitacji i sensorycznych doświadczeń dla dzieci niePEŁNOSPRAWNYCH przy Szkole Specjalnej 105 ul. Sucharskiego 2. | w realizacji | WZP ogłosił po raz drugi przetarg, po ograniczeniu zakresu prac, wykonawca wybrany, umowa podpisana | 31.12.2022
24 | Wydział Edukacji | L025 | SZÓSTY ZMYSŁ - ODKRYJEMY GO I MY! Sala polisensoryczna, strefa relaksu i wyciszenia na korytarzu szkolnym w Szkole Specjalnej nr 105 ul. Sucharskiego 2. | w realizacji | Roboty budowlane zakończone, trwają zakupy doposażenia | 30.11.2022
25 | Wydział Edukacji | L172 | NIE TYLKO ŚCIANY MAJĄ USZY! Zakup sprzętu do terapii uwagi słuchowej metodą prof. A. Tomatisa do Szkoły Specjalnej nr 105 w Łodzi ul. Sucharskiego 2. | zrealizowane
26 | Wydział Gospodarki Komunalnej | B145BD | Trójkąt Bałucki: psi park, siłownia i plac zabaw | w przygotowaniu | Weryfikacja dokumentacji projektowej
27 | Wydział Gospodarki Komunalnej | B106BZ | Co jest grane - Kochanówka | w przygotowaniu | Odebrano dokumentację projektową. Przygotowanie materiałów do postępowania przetargowego. | 2022-12-31
28 | Wydział Gospodarki Komunalnej | B075RA | „Skwer na miarę naszych możliwości” – rewitalizacja skweru z budową parkingu przy ul. Świtezianki | w przygotowaniu | Weryfikacja dokumentacji projektowej
29 | Zarząd Inwestycji Miejskiech (poprzednio Wydział Gospodarki Komunalnej) | B009TW | Wybieramy Teofilów: Trampoliny ziemne na teofilowskich parkach i przy placach zabaw | w realizacji | Umowa z Wykonawcą została podpisana. Trwają roboty budowlane. Planowany odbiór 4.11.22 r. | 2022-11-06
30 | Wydział Gospodarki Komunalnej | G079CH | Porządek nad Olechówką (i na Szumnej)! | zrealizowane
31 | Wydział Gospodarki Komunalnej | G016CH | GDZIE JEST TEN BEZPŁATNY PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW??? 2 tablice - kierunkowskazy z Demokratycznej i Alei Bartoszewskiego do PSZOK przy Granicznej 2 | w przygotowaniu | Trwa uzgadnianie wymiarów i wzoru tablic. Przeprowadzono rozeznanie rynku w zakresie wykonania dokumentacji projektowej. | 31.12.2022
32 | Wydział Gospodarki Komunalnej | G045PK | Zagospodarowanie terenu - budowa miejsc postojowych i budowa chodnika wzdłuż bloku ul. Ciołkowskiego 9 | w przygotowaniu | Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Planowany termin otwarcia ofert 08.11.2022 r. | 31.12.2022
33 | Wydział Gospodarki Komunalnej | G074RO | Oświetlenie na nowej części placu zabaw ul. Zwrotnikowa 2 | zrealizowane
34 | Wydział Gospodarki Komunalnej | G022RU | Regulacja rzeki Ner na odcinku ul. Farnej do ul. Pabianickiej oraz uporządkowanie terenu wzdłuż rzeki | zrealizowane
35 | Wydział Gospodarki Komunalnej | G043RU | Kosze na śmieci wzdłuż wałów na łąkach nad Nerem w Rudzie | zrealizowane
36 | Wydział Gospodarki Komunalnej | P114KR | "Ogrody na zieleńcu" zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ulic: Kusocińskiego-Króla-Bandurskiego - II etap | w przygotowaniu | Weryfikacja dokumentacji projektowej
37 | Wydział Gospodarki Komunalnej | P123KO | Gwiazdkowe Koziny! - świetlna dekoracja świąteczna na pasażu przy fontannach na Osiedlu Koziny. | w przygotowaniu | Umowa podpisana | 01.12.2022
38 | Wydział Gospodarki Komunalnej | P014KO | Uporządkowanie terenu - Koziny - Pietrusińskiego 33 | zrealizowane
39 | Wydział Gospodarki Komunalnej | P015KO | Mini parking samochodowy - Odolanowska | w przygotowaniu | Trwają prace budowlane. | 2022-12-31
40 | Wydział Gospodarki Komunalnej | P150MM | Stworzenie funkcjonalnych miejsc parkingowych na osiedlu Montwiłła-Mireckiego | w przygotowaniu | Dokonano wyboru Wykonawcy. Trwa procedowanie umowy. | 2022-12-31
41 | Wydział Gospodarki Komunalnej | P070SP | Zielona oaza dla mieszkańców Starego Polesia. Teren między ulicami Skłodowskiej 28 a Kopernika 41. | w przygotowaniu | Wniosek na przeprowadzenie postępowania przetargowego weryfikowany przez WZP. | 31.12.2022
42 | Wydział Gospodarki Komunalnej | P149ZM | Kosze na psie nieczystości; Polesie Łódź | zrealizowane
43 | Wydział Gospodarki Komunalnej | P126ZM | Rozbujajmy skwer! Huśtawki na skwerze na Mani (skwer między ulicami Jęczmienną/Srebrzyńską/Jarzynową) | w przygotowaniu | Dokonano wyboru Wykonawcy. Trwa procedowanie umowy. | 2022-12-31
44 | Wydział Gospodarki Komunalnej | P043ZL | Utworzenie Strefy Gier Towarzyskich (Nowe Złotno) | w przygotowaniu | Podpisano umowę z wykonawcą prac w formule zaprojektuj - wybuduj. | 2022-12-31
45 | Wydział Gospodarki Komunalnej | W064AN | ŁAWECZKA SĄSIEDZKA - PARK W CENTRUM ANDRZEJOWA | w realizacji | Wybrano Wykonawcę robót budowlanych w postępowaniu przetargowym. Podpisano umowę. Obecnie trwają roboty budowlane | 31.12.2022
46 | Wydział Gospodarki Komunalnej | W100MI | Kosze na śmieci i psie nieczystości na odcinku ul. Henrykowskiej między ul. Arniki a posesją nr 13A . | zrealizowane
47 | Wydział Gospodarki Komunalnej | W067NO | Rozbudowa edukacyjnej ścieżki ekologicznej i uzupełnienie terenów rekreacyjnych o boisko do gry w piłkę nożną na osiedlu przy ul. Byszewskiej | w przygotowaniu | Zakończono postępowanie przetargowe. Wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych. | 2022-12-31
48 | Wydział Gospodarki Komunalnej | W007NO | Odtworzenie studni oraz historycznego drogowskazu w Rynku Nowosolna | w przygotowaniu | Trwa przygotowanie procedury przetargowej na roboty budowlane. | 2022-12-31
49 | Wydział Gospodarki Komunalnej | W161OJ | Aleje Aromaterapeutyczne - Olechów | w przygotowaniu | Dokonano wyboru Wykonawcy. Trwa procedowanie umowy. | 2022-12-31
50 | Wydział Gospodarki Komunalnej | W042ST | Miejmy serce - serce na nakrętki przy ul Janosika | zrealizowane
51 | Wydział Gospodarki Komunalnej | W087WW | Doposażenie i oświetlenie Psiego Parku na Widzewie Wschodzie | w realizacji | Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych; trwają prace. | 31.12.2022
52 | Wydział Gospodarki Komunalnej | W184ZA | CZYSTO - montaż dodatkowych śmietników w okolicach ulic Częstochowskiej i Wacława | zrealizowane
53 | Wydział Kultury | B005BC | "Bądź SUPER BOHATEREM kup książek wiele" - zakup książek i komiksów dla filii nr 14 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Powstańców Wielkopolskich 3 | zrealizowane | Dokonano zakupu 100 egz. książek | 2022-10-31
54 | Wydział Kultury | B006BC | CZYTAJ Z RADOŚCIĄ, SŁUCHAJ Z PRZYJEMNOŚCIĄ. Zakup książek dla Filii nr 2 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Łagiewnicka 118C | zrealizowane |  | 2022-10-31
55 | Wydział Kultury | B093BC | „Nowych książek nigdy dość” Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 17 ul. Mackiewicza 35, 91-349 Łódź | zrealizowane | Dokonano zakupu 69 egz. książek | 2022-10-31
56 | Wydział Kultury | B035BC | ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY OSIEDLOWEJ | zrealizowane | Dokonano zakupu 56 egz. książek oraz 11 audiobooków | 2022-10-31
57 | Wydział Kultury | B001BD | BĘDZIE CZYTANE! BIBLIOTEKA MARYNARSKA ZAPRASZA! | zrealizowane | Dokonano zakupu 5 egz. książek oraz 37 audiobooków | 2022-10-31
58 | Wydział Kultury | B109BD | "Czytaj i słuchaj w Słówkach" - zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki "Słówka" (Filia nr 15 Biblioteki Miejskiej w Łodzi - ul. Boya-Żeleńskiego 15, 91-747 Łódź) | zrealizowane | Dokonano zakupu 114 egz. książek oraz 27 audiobooków | 2022-10-31
59 | Wydział Kultury | B042BD | WYBIERAM BIBLIOTEKĘ - zakup książek i audiobooków dla Filii nr 9 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, al. Chryzantem 2 | zrealizowane | Dokonano zakupu 34 egz. Książek | 2022-10-31
60 | Wydział Kultury | B026BD | "Zaczytana czwórka". Zakup książek dla Filii nr 4 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Franciszkańska 71a | zrealizowane | Dokonano zakupu 67 egz. Książek | 2022-10-31
61 | Wydział Kultury | B007RA | "(Czy)tanie jest czytanie?"-zakup książek i audiobooków. Filia nr 16 BMwŁ, ul. Motylowa 13 | zrealizowane | Dokonano zakupu 7 egz. Książek | 2022-10-31
62 | Wydział Kultury | B004RA | Tu się czyta! Tu się słucha! Zakup książek i audiobooków do Biblioteki przy Wodnika 7. | zrealizowane | Dokonano zakupu 74 egz. książek oraz 51 audiobooków | 2022-10-31
63 | Wydział Kultury | B053TW | Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 7 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Aleksandrowska 12 | zrealizowane | Dokonano zakupu 111 egz. książek oraz 14 audiobooków | 2022-10-31
64 | Wydział Kultury | B045TW | Ksiązki dla Teofilowa - zakup nowości dla biblioteki przy Rojnej. Filia nr 13 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Rojna 39, 91-134 Łódź | zrealizowane | Dokonano zakupu 83 egz. książki oraz 1 audiobooku | 2022-10-31
65 | Wydział Kultury | B017TW | Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki na Kwadracie (Filia nr 19 BMwŁ ul. Żubardzka 3) | zrealizowane | Dokonano zakupu 1 egz. książki oraz 8 audiobooków | 31.102022
66 | Wydział Kultury | B008TW | Wybieramy Teofilów: Kino Letnie dla Teofilowa „TEO_Seans” | zrealizowane |  | 2022-10-31
67 | Wydział Kultury | G004CH | Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4 Filia nr 66 Biblioteki Miejskiej w Łodzi BIBLIOTEKA INSPIRACJA | zrealizowane | Dokonano zakupu 4 egz. książek oraz 26 audiobooków | 2022-10-31
68 | Wydział Kultury | G026CD | CZYTAJĄCA DĄBROWA - Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 72 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, przy ul. Kadłubka 40 | zrealizowane | Dokonano zakupu 65 egz. książek | 2022-10-31
69 | Wydział Kultury | G003CD | Zakup książek - nowości wydawniczych i lektur dla Filii 78 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Tatrzańska 124 (filia dla Dzieci I Młodzieży, pawilon Dąbrówka) | zrealizowane | Dokonano zakupu 2 egz. książek | 2022-10-31
70 | Wydział Kultury | G036CD | Książki i audiobooki dla wszystkich. Filia nr 70 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Łączna 29/31 | zrealizowane | dokonano zakupu 3 audiobooków | 2022-10-31
71 | Wydział Kultury | G019GO | Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki "Przystań" ul. Przybyszewskiego 46/48 | zrealizowane | Dokonano zakupu 4 egz. książek oraz 10 audiobooków | 2022-10-31
72 | Wydział Kultury | G030PK | CZYTANIE U REYMONTA - ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH I AUDIOBOOKÓW DLA CZYTELNIKÓW FILII 64 BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W ŁODZI UL ZAOLZIANSKA 49 | zrealizowane | Dokonano zakupu 129 egz. książek oraz 43 audiobooków | 2022-10-31
73 | Wydział Kultury | G040PK | "Od małego do dużego - książka dla każdego". Zakup książek dla biblioteki przy ul. Bednarskiej | zrealizowane | Dokonano zakupu 54 egz. Książek | 2022-10-31
74 | Wydział Kultury | G001RO | "Kup nam Piękną książkę" - zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy ul. Pięknej 35/39 w Łodzi | zrealizowane | Dokonano zakupu 71 audiobooków | 2022-10-31
75 | Wydział Kultury | G005RO | Zakup książek i audiobooków dla czytelników Biblioteki przy Cieszkowskiego | zrealizowane | Dokonano zakupu 253 egz. książek oraz 1 audiobooku | 2022-10-31
76 | Wydział Kultury | G027RU | Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii nr 79 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Rudzka 7 | zrealizowane | Dokonano zakupu 6 egz. Książek | 2022-10-31
77 | Wydział Kultury | P031KR | ZAGŁOSUJ NA KOSTKĘ I CZYTAJ DALEJ! Nowości dla FILII 26 BMwŁ, ul. Kostki Napierskiego 4 | zrealizowane | Dokonano zakupu 13 audiobooków | 2022-10-31
78 | Wydział Kultury | P074KR | Zakup książek i audiobooków do bezpłatnego wypożyczania do filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi; ul. W. Wróblewskiego 67 | zrealizowane | Dokonano zakupu 87 książek oraz 32 audiobooków | 2022-10-31
79 | Wydział Kultury | P059KR | Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki z Kotem - Filii nr 25 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | zrealizowane | Dokonano zakupu 3 audiobooków | 2022-10-31
80 | Wydział Kultury | P036KR | Zakup książek dla czytelników Filii nr 22 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | zrealizowane | Dokonano zakupu 5 egz. książek | 2022-10-31
81 | Wydział Kultury | P011KO | Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii 21 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Długosza 21/23 | zrealizowane | Dokonano zakupu 50 egz. książek oraz 43 audiobooków | 2022-10-31
82 | Wydział Kultury | P010KO | Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki pod Babą Jagą z Osiedla Koziny | zrealizowane |  | 2022-10-31
83 | Wydział Kultury | P132KO | KINO LETNIE na Kozinach | zrealizowane |  | 2022-10-31
84 | Wydział Kultury | P026MM | Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki, Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 23, ul. Perla 9, 94-209 Łódź | zrealizowane | Dokonano zakupu 34 egz. książek | 2022-10-31
85 | Wydział Kultury | P039RS | Zakup książek dla czytelników Filii nr 27 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Popiełuszki 17 | zrealizowane |  | 2022-10-31
86 | Wydział Kultury | P012SP | Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii nr 28 Biblioteki Miejskiej w Łodzi z Osiedla Stare Polesie, ul. Zielona 77, 90-765 Łódź | zrealizowane | Dokonano zakupu 21 egz. książek | 2022-10-31
87 | Wydział Kultury | S022KA | Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii Nr 37 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Sienkiewicza 67 | zrealizowane | Dokonano zakupu 38 egz. książek oraz 1 audiobooku | 2022-10-31
88 | Wydział Kultury | S009KA | Zaczytane Śródmieście. Nowe książki i audiobooki dla filii 32, 40 i 63 Biblioteki Miejskiej | zrealizowane | Dokonano zakupu 54 egz. książek | 2022-10-31
89 | Wydział Kultury | S006KA | Zakup nowości wydawniczych dla czytelników Biblioteki Czterech Kultur. | zrealizowane | Dokonano zakupu 54 egz. Książek | 2022-10-31
90 | Wydział Kultury | S001KA | Radość z czytania! Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki Otwartej. Filia nr 49 biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Narutowicza 8/10 90-135 Łódź | zrealizowane |  | 2022-10-31
91 | Wydział Kultury | S045KA | Książka w drodze - bezpłatna wymiana książek (Katedralna) | zrealizowane |  | 2022-10-31
92 | Wydział Kultury | S015WS | Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 42 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Lumumby 12, 91-404 Łódź | zrealizowane | Dokonano zakupu 17 egz. Książek | 2022-10-31
93 | Wydział Kultury | S010WS | Nowości dla biblioteki, Filia nr 41 Biblioteka Miejska w Łodzi, ul. Narutowicza 91a | zrealizowane | Dokonano zakupu 154 egz. Książek | 2022-10-31
94 | Wydział Kultury | W040OJ | Książki i audiobooki dla Biblioteki na Ketlinga 21 | zrealizowane | Dokonano zakupu 1 audiobooku | 2022-10-31
95 | Wydział Kultury | W018OJ | "Czytamy nowości" - nowości książkowe i audiobooki w Bibliotece na Zakładowej 50 | zrealizowane |  | 2022-10-31
96 | Wydział Kultury | W044ST | Książki dla Biblioteki na Skalnej | zrealizowane | Dokonano zakupu 15 egz. książek oraz 27 audiobooków | 2022-10-31
97 | Wydział Kultury | W041WW | Nowe książki w Bibliotece na Bartoka 27, Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 57 ul. Bartoka 27 | zrealizowane | Dokonano zakupu 142 egz. książek oraz 7 audiobooków | 2022-10-31
98 | Wydział Kultury | W002WW | Nowości czytelnicze dla czytelników Biblioteki! Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 56 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Sacharowa 63, 92-518 Łódź | zrealizowane | Dokonano zakupu 87 egz. Książek oraz 5 audiobooków | 2022-10-31
99 | Wydział Kultury | W006WW | Zakup nowości książkowych dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30 A. | zrealizowane | Dokonano zakupu 1 egz. Książki | 2022-10-31
100 | Wydział Kultury | W001ZA | "Zaczytany Zarzew - zakup nowości książkowych i audiobooków". Lokalizacja: Biblioteka Miejska w Łodzi. Filia Nr 61, ul. Tatrzańska 63, 93-219 Łódź | zrealizowane |  | 2022-10-31
101 | Wydział Kultury | L054 | Bezpłatny dostęp do e-booków dla mieszkańców Łodzi we wszystkich Filiach Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Plac Wolności 4–siedziba główna, wraz z siecią filii. Adresy zamieszczono w pkt. Dodatkowe lokalizacje. | zrealizowane |  | 2022-10-31
102 | Wydział Kształtowania Środowiska | P157LP | EKO-SŁUPEK – do pomiaru i sygnalizowania jakości powietrza za pomocą koloru światła LED dla mieszkańców osiedla tuż obok Nowego Polesia | zrealizowane | Eko słupek został zamontowany w dniu 27.09.2022 r.
103 | Wydział Kształtowania Środowiska | S023KA | Łódzka pasieka pokazowa - osiedle Katedralna | w realizacji | W październiku odbyły się pierwsze warsztaty, 30.09 podpisano umowę na budowę pasieki
104 | Wydział Kształtowania Środowiska | S055KA | Zielone siedziska przy Stajni Jednorożców | w przygotowaniu
105 | Wydział Kształtowania Środowiska | S079WS | Czujnik smogu na rondzie Solidarności | zrealizowane
106 | Zarząd Inwestycji Miejskich (poprzednio Wydział Kształtowania Środowiska) | S077WS | Zielony przystanek tramwajowy na ul. Pomorskiej | w przygotowaniu | Podpisano umowę z Wykonawcą. Trwa etap projektowania. | 30.11.2022
107 | Wydział Kształtowania Środowiska | L064 | MECHOFILTR - instalacja zielonego billboardu filtrującego powietrze w walce ze smogiem. | w przygotowaniu | Przekazano materiały do ogłoszenia postępowania do WZP
108 | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | P116KO | Zadbaj o koty! – Dokarmianie, leczenie i sterylizacja kotów wolno żyjących na osiedlu Koziny oraz zakup/wykonanie zimowych budek. | w realizacji | Realizacja zadania | usługi weterynaryjne: 31.01.2022 - 12.12.2022 karma: 03.02.2022 - 30.11.2022
109 | Wydział Edukacji (poprzednio Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa) | P147MM | Budki dla jerzyków sposobem na walkę z komarami na Osiedlu Montwiłła - Mireckiego | zrealizowane
110 | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa + Straż Miejska | L173 | Zwierzęta w Łodzi są WAŻNE. | w realizacji | Realizacja zadania, realizowane są zakupy i szkolenia | 2022-12-31
111 | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | L059 | Na pomoc łódzkim kotom wolnożyjącym – edycja 4 (teren całej Łodzi). | w realizacji | Usługi weterynaryjne - realizacja zadania dystrybucja karmy - zadanie zrealizowane | usługi weterynaryjne: 11.02.2022 - 12.12.2022 karma: 03.02.2022 - 18.08.2022
112 | Wydział Sportu | B117LA | Zostań prawdziwym Ninja!!! Treningi motoryczne OCR- Łagiewniki | zrealizowane | Realizacja zajęć zakończona. Zadanie rozliczone. | 2022-08-31
113 | Wydział Sportu | G009CH | Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży – osiedle Chojny | zrealizowane | Realizacja zajęć zakończona. | 2022-11-30
114 | Wydział Sportu | G101NN | Zostań prawdziwym Ninja!!! Treningi motoryczne OCR- Nad Nerem | zrealizowane | Realizacja zajęć zakończona. Zadanie rozliczone. | 2022-08-31
115 | Wydział Sportu | G097NN | Nordic walking Nad Nerem | w realizacji | Trwa realizacja zajęć | 2022-12-15
116 | Wydział Sportu | P104RS | NAUKA JAZDY NA ŁYŻWACH DLA DZIECI Z PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ NA LODOWISKU RETKINIA | w realizacji | Trwa realizacja zajęć | 2022-12-23
117 | Wydział Sportu | P023SP | Turniej "Łódką w stronę Unihokeja" - Zatoka Sportu, Al. Politechniki 10 | zrealizowane | Turniej zrealizowany. | 2022-11-30
118 | Wydział Sportu | P182ZM | Bieg na orientację po Zdrowiu-Mani | zrealizowane | Impreza zrealizowana. | 2022-11-30
119 | Wydział Sportu | W194MI | Tutaj chodzę, bo tu mieszkam, nordic walking na Mileszkach. | w realizacji | Trwa realizacja zajęć | 2022-12-15
120 | Wydział Sportu | W196NR | Nordic walking na osiedlu Nr 33 | zrealizowane | Realizacja zajęć zakończona. | 2022-12-15
121 | Wydział Sportu | W011OJ | Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży - boisko do unihokeja typu courty (Olechów-Janów) | zrealizowane | Realizacja zajęć zakończona. | 2022-11-30
122 | Wydział Sportu | W124SW | W cieniu Serca Łodzi - ciąg ławek oraz szpaler drzew przy Stadionie Miejskim przy al. Piłsudskiego 138 | w przygotowaniu | Zakończono drugie postępowanie przetargowe bez wyłonienia wykonawcy. Wykonawca znaleziony w trybie z wolnej ręki odstąpił od realizacji z uwagi na duże ryzyko niewykonania projektu do końca roku budżetowego.
123 | Wydział Sportu | W008SW | Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży – osiedle Stary Widzew | zrealizowane | Realizacja zajęć zakończona. | 2022-11-30
124 | Wydział Sportu | W020SW | Turniej "Łódką w stronę Unihokeja" - Hala Anilana, ul. Sobolowa 1 | zrealizowane | Turniej zrealizowany. | 2022-11-30
125 | Wydział Sportu | W009ST | Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży – osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze | zrealizowane | Realizacja zajęć zakończona. | 2022-11-30
126 | Wydział Sportu | W159WW | Nordic walking na Widzewie Wschodzie | zrealizowane | Realizacja zajęć zakończona. | 2022-10-31
127 | Wydział Sportu | W162WW | Bieg na orientację po Widzewie-Wschodzie | zrealizowane | Impreza zrealizowana. | 2022-11-30
128 | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | L052 | 10 000 godzin miłości. Opieka pozamedyczna w hospicjum stacjonarnym dla dzieci. | w realizacji | W miesiącach wrzesień i październik trwała realizacja zdania - zapewnienie dodatkowej opieki pozamedycznej dla dzieci przebywających w hospicjum stacjonarnym | 2022-12-31
129 | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | L106 | Pomóż mi żyć! Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową | w realizacji | W miesiącach wrzesień i październik trwała realizacja zdania - m.in. zajęcia arterapeutyczne oraz wsparcie psychologiczne dla dzieci | 2022-12-31
130 | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | L003 | Defibrylatory dla Łodzi - bezpieczny mieszkaniec. Projekt zakłada zakup 5 defibrylatorów (aparatury ratunkowej) i umieszczenie ich w punktach ogólnodostępnych. | w przygotowaniu | Wybrany został wykonawca dostawy | 2022-11-30
131 | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | L046 | CZAS dla seniora - działania aktywizujące dla seniorów w Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora przy ul. Rzgowskiej 170. | w realizacji | Kurs obsługi smartfona i komputera, Smartfonowe SOS, Z tańcem przez świat, Joga dla Seniora, Spacer po Łodzi, Warsztaty kulinarne, Warsztaty kosmetyczne, Bystrość umysłu- myśl kreatywnie, Zajęcia promujące zdrowie, Warsztaty decoupage, Taniec w kręgu, Wrzesień LICZBA PRZEPROWADZONYCH ZAJĘĆ - 48, LICZBA SENIORÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAJĘCIACH -697; Październik: LICZBA PRZEPROWADZONYCH ZAJĘĆ - 46; LICZBA SENIORÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAJĘCIACH - 614 | 2022-12-31
132 | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | L042 | Porady i zabiegi rehabilitacyjne w Miejskim Centrum Medycznym "Górna" w Łodzi, przy Felińskiego 7. | w realizacji | Trwała realizacja zadania - udzielane były konsultacje lekarskie oraz zabiegi rehabilitacyjne w Miejskim Centrum Medycznym "Górna" | 2022-12-09
133 | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | L044 | Z myślą o naszych seniorach - kompleksowa modernizacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby CZAS-u przy Felińskiego 7. | w realizacji | Zakończono roboty rozbiórkowe. Rozpoczęto budowlane prace modernizacyjne.. Wykonano nowe wylewki cementowe. Rozpoczęto montaż nowej instalacji elektrycznej i instalacji wod-kan. Ogłoszono konkursu ofert na wyłonienie dostawców mebli gotowych i robionych na wymiar. Trawa przygotowanie do wyłonienia Dostawców sprzętu do ćwiczeń i zajęć. | 2022-12-20
134 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | B143BZ | Doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Mikołajew | w realizacji | Umowa dotacji została podpisana. Zadanie realizowane przez OSP | 2022-12-31
135 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | B076LA | Strażak XXI wieku - doposażenie jednostki OSP Łagiewniki w sprzęt ratowniczy oraz środki ochrony indywidualnej | zrealizowane | Umowa dotacji została zrealizowana i rozliczona | 2022-12-31
136 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | G037WI | Nowy samochód - szybsza pomoc! Zakup lekkiego samochodu ratowniczego z przyczepą transportową dla OSP Łódź-Wiskitno | w realizacji | Umowa podpisana z Wykonawcą | 2022-12-31
137 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | P093ZL | Wyposażenie OSP Nowe Złotno w sprzęt ratownictwa chemicznego i ekologicznego | zrealizowane | Oczekiwanie na odbiór przedmiotu zamówienia. | 2022-12-31
138 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | L284 | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łódź-Mikołajew w Łodzi przy ul. Plonowej 18 | w przygotowaniu
139 | Zarząd Dróg i Transportu | B056LA | UTWARDZENIE ULICY PRZEPIÓRCZEJ | zrealizowane
140 | Zarząd Dróg i Transportu | B057LA | Przejście dla pieszych przez ul. Łagiewnicką | w realizacji | Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie jest w trakcie realizacji. | do końca 2022
141 | Zarząd Dróg i Transportu | B129LA | KIEROWCO ZWOLNIJ NA CZAPLI! | w realizacji | Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie jest w trakcie realizacji. | do końca listopada 2022
142 | Zarząd Dróg i Transportu | B070LA | PRZYKLASZTORZE SPOWOLNIENIE RUCHU | w realizacji | Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie jest w trakcie realizacji. | do końca listopada 2022
143 | Zarząd Dróg i Transportu | B068WL | Remont ul. Okólnej od 81A w kierunku Łagiewnik | w realizacji | Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie jest w trakcie realizacji. | do końca 2022
144 | Zarząd Dróg i Transportu | G020CH | Rowerem nad Stawy Jana - przejazd przez Kosynierów Gdyńskich | w realizacji | Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie jest w trakcie realizacji. | do końca 2022
145 | Zarząd Dróg i Transportu | G042NN | PÓJDŹ BEZPIECZNIE NA PLAC ZABAW I DO PARKU NAD NEREM, ABY PO DRODZE AUTO CIĘ NIE ZABIŁO | w przygotowaniu | rozpoczęcie realizacji zadania po zakończeniu prac przez ŁSI
146 | Zarząd Dróg i Transportu | G049NN | C.d. remontów – CHOCIANOWICKA remont chodników i wjazdów-ETAP I | zrealizowane
147 | Zarząd Dróg i Transportu | G025PK | Remont chodnika i rekultywacja zniszczonego trawnika oraz zamontowanie metalowych słupków na ul. Sanockiej pomiędzy ul. Krakusa a wjazdem do szpitala im. M. Kopernika | zrealizowane
148 | Zarząd Dróg i Transportu | P136KR | PROSTO ULICĄ WILEŃSKĄ | w przygotowaniu
149 | Zarząd Dróg i Transportu | P086KR | Strefa Odpoczynku dla Mieszkańców ul. Retkińska - ustawienie ławek przy Sobieradku i Cmentarzu | w realizacji | Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie jest w trakcie realizacji. | do końca 2022
150 | Zarząd Dróg i Transportu | P111KR | Lustro sferyczne - poprawa bezpieczeństwa i widoczności wyjazdu z parkingu na ul. Wileńskiej 59 (Bistro 59, SM Polesie) | w realizacji | Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie jest w trakcie realizacji. | do końca listopada 2022
151 | Zarząd Dróg i Transportu | P138KR | STOJAKI PRZY RYNECZKU I PAWILONACH PRZY UL. RETKIŃSKIEJ | w realizacji | Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie jest w trakcie realizacji. | do końca 2022
152 | Zarząd Dróg i Transportu | P122KR | Ustawienie stojaków rowerowych oraz na hulajnogi przy C. H. Retkinia (Maratońska 24/32) | w realizacji | Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie jest w trakcie realizacji. | do końca 2022
153 | Zarząd Dróg i Transportu | P178KR | Ustawienie 2 ławek wraz z koszami na śmieci po południowej stronie ul. Wileńskiej na wysokości XXVI LO (Wileńska 22a) | w realizacji | Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie jest w trakcie realizacji. | do końca 2022
154 | Zarząd Dróg i Transportu | P125KO | PROSTYM chodnikiem na zakupy i na koziński ryneczek! - remont nawierzchni chodnika przy ul. Ossowskiego | zrealizowane
155 | Zarząd Dróg i Transportu | P060KO | Progi zwalniające - Pietrusińskiego 19 i 31 | w realizacji | Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie jest w trakcie realizacji. | do końca listopada 2022
156 | Zarząd Dróg i Transportu | P027LP | Nowe Polesie - Stacja naprawcza dla rowerów | zrealizowane
157 | Zarząd Dróg i Transportu | P148MM | Naprawa nawierzchni ulic Perla i Praussa | zrealizowane
158 | Zarząd Dróg i Transportu | P095MM | Nowy Blask Starej Latarni na Os. Montwiłła - Mireckiego | zrealizowane
159 | Zarząd Dróg i Transportu | P041MM | Remont chodnika wzdłuż ul. Perla - kontynuacja | zrealizowane
160 | Zarząd Dróg i Transportu | P186RS | DROGA ROWEROWA NA UL. POPIEŁUSZKI - I ETAP | zrealizowane
161 | Zarząd Dróg i Transportu | P156SP | PROSTE CHODNIKI NA STARYM POLESIU | w realizacji | Zadanie jest w trakcie realizacji. | do końca 2022
162 | Zarząd Dróg i Transportu | P101ZM | Remont chodników w pasie drogowym ul. Owsianej na odcinku od ul. Żniwnej w kierunku do ul. Skarpowej" do kwoty 390 000,00 zł | zrealizowane
163 | Zarząd Dróg i Transportu | P105ZM | 2 azyle drogowe na ul. Owsianej | w realizacji | Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie jest w trakcie realizacji. | do końca listopada 2022
164 | Zarząd Dróg i Transportu | S014KA | Bezpieczne przedszkolaki na ul. Sienkiewicza | w przygotowaniu
165 | Zarząd Dróg i Transportu | S052WS | Ulica Solskiego - nowa nawierzchnia | w realizacji | Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie jest w trakcie realizacji. | do końca 2022
166 | Zarząd Dróg i Transportu | S048WS | Rowerowe Śródmieście - niskie krawężniki na Wierzbowej i w Parku Staszica | zrealizowane
167 | Zarząd Dróg i Transportu | W028OJ | Remont chodnika i drogi rowerowej przy skrzyżowaniu Zakładowa / Hetmańska | zrealizowane
168 | Zarząd Dróg i Transportu | W157SW | Montaż lustra drogowego przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego - Wodna | w przygotowaniu
169 | Zarząd Dróg i Transportu | W017ST | Nawierzchnia asfaltowa w ciągu ulicy Giewont na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Ostrołęckiej - Stoki | w realizacji | Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie jest w trakcie realizacji. | do końca 2022
170 | Zarząd Dróg i Transportu | W144ST | Ławki na Giewoncie - przyjemna ulica do spaceru i odpoczynku | w realizacji | Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie jest w trakcie realizacji. | do końca 2022
171 | Zarząd Inwestycji Miejskich | B111BC | Bezpieczne dojście do Szkoły Podstawowej nr 55 – wyniesiona tarcza skrzyżowania ulic Olsztyńskiej i Mackiewicza | w przygotowaniu | W dniu 14.09.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj". Trwa projektowanie. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych to połowa listopada 2022 r. | 30.12.2022
172 | Zarząd Inwestycji Miejskich | B118BC | Nowe chodniki dla Osiedla Pojezierska remont 50 letniego chodnika. | w realizacji | W dniu 11.07.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą prac w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj". Trwa kompletowanie dokumentacji projektowej, planowane rozpoczęcie robót budowlanych to połowa listopada br. | 30.12.2022
173 | Zarząd Inwestycji Miejskich | B130BC | Przebudowa ul. Gandhiego w zakresie przebudowy opaski jezdni, budowy miejsca dla niepełnosprawnych i przebudowy chodnika. | w realizacji | W dniu 18.10.2022 r. podpisano protokół odbioru inwestycji. Zadanie zrealizowane. | 30.12.2022
174 | Zarząd Dróg i Transportu (poprzednio Zarząd Inwestycji Miejskich) | B104BZ | Aktywne przejście Aleksandrowska/Spadkowa | w przygotowaniu | Przygotowanie przetargu. | do końca 2022
175 | Zarząd Inwestycji Miejskich | B028JM | Rowerowe połączenie Parku Julianowskiego z Doliną Sokołówki | zrealizowane | W dniu 14.09.2022 r. podpisano protokół odbioru inwestycji. Zadanie zrealizowane. | 30.11.2022
176 | Zarząd Inwestycji Miejskich | B013TW | ODNOWA TEOFILOWA: Modernizacja ulicy Łanowej – zielone miejsca postojowe. | zrealizowane | W dniu 04.10.2022 r. podpisano protokół odbioru inwestycji. Zadanie zrealizowane. | 30.11.2022
177 | Zarząd Inwestycji Miejskich | B040WL | Budowa łącznika ulicy Serwituty | w realizacji | W dniu 21.10.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. W dniu 31.10.2022 r. przekazano teren budowy Wykonawcy. | 30.12.2022
178 | Zarząd Inwestycji Miejskich | B041WL | Budowa oświetlenia na ulicy Serwituty | zrealizowane | W dniu 05.10.2022 r. podpisano protokół odbioru inwestycji. Zadanie zrealizowane. | 30.11.2022
179 | Zarząd Inwestycji Miejskich | B048WL | Dokończenie budowy oświetlenia na ulicy Gadomskiego | zrealizowane | W dniu 05.10.2022 r. podpisano protokół odbioru inwestycji. Zadanie zrealizowane. | 30.11.2022
180 | Zarząd Inwestycji Miejskich | G076GO | Muzyczny PARK-ing na Milionowej | w przygotowaniu
181 | Zarząd Inwestycji Miejskich | G007GO | ul. Milionowa od nowa (nowy chodnik, miejsca parkingowe i bezpieczne przejścia do parku Reymonta i Muzeum Włókiennictwa) | w przygotowaniu | W dniu 13.07.2022 r. ogłoszono przetarg na stronie ZIM z datą otwarcia ofert 01.08.2022 r. Ze względu na złożone oferty znacznie przewyższające środki założone przez Zamawiającego, postępowanie zostało unieważnione.
182 | Zarząd Inwestycji Miejskich | G015PK | Rowerowe Osiedle - połączenie ul. Zaolziańskiej z drogą rowerową wzdłuż al. Bartoszewskiego | w realizacji | W dniu 26.08.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą prac w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj". Zakończono etap projektowania. Przekazano teren budowy Wykonawcy. Trwa etap realizacji. | 30.12.2022
183 | Zarząd Inwestycji Miejskich | G052RO | Nowy chodnik i miejsca parkingowe przy ul. Przyszkole 42 | w realizacji | W dniu 11.07.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą prac w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj". Trwa projektowanie, etap pozyskiwania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie realizacji robót budowlanych. | 30.12.2022
184 | Zarząd Inwestycji Miejskich | G069RO | Brakujący chodnik ul. Polarna | zrealizowane | W dniu 25.10.2022 r. podpisano protokół odbioru inwestycji. Zadanie zrealizowane. | 30.11.2022
185 | Zarząd Inwestycji Miejskich | P004LP | Latarnie wzdłuż chodnika przy płytach – Etap II - na ul. Pienista w kierunku ul. Franciszka Plocka na odcinku ok 450 m (dojście na uroczysko Lublinek) - ul. Pienista (pomiędzy Franciszka Plocka a Maczka) | zrealizowane | W dniu 10.10.2022 r. podpisano protokół odbioru inwestycji. Zadanie zrealizowane. | 31.10.2022
186 | Zarząd Inwestycji Miejskich | P169ZL | Bezpieczna droga szkoły. Przejście dla pieszych Złotno/Napoleońska | w realizacji | W dniu 12.08.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą prac w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj". Trwa etap projektowania. | 30.12.2022
187 | Zarząd Inwestycji Miejskich | P006ZL | Oświetlenie Rąbieńskiej - etap ostatni | w przygotowaniu | Zadanie wstrzymane do czasu rozstrzygnięcia dotyczącego realizacji przebudowy ul. Rąbieńskiej w związku ze zgłoszoną aplikacją przez Miasto Łódź do programu "Polski Ład"
188 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W098DL | Remont ul. Łukaszewskiej na odcinku : Zjazdowa - Nad Niemnem - kontynuacja remontu rozpoczętego przez Radę Osiedla Dolina Łódki. | w przygotowaniu
189 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W099MI | Wykonanie - uzupełnienie oświetlenia ul. Henrykowskiej . | w realizacji | W dniu 22.07.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą prac w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj". Trwa etap odbioru dokumentacji projektowej. | 30.12.2022
190 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W136OJ | Remont chodnika i budowa drogi rowerowej przy parku Źródła Olechówki | zrealizowane | W dniu 14.10.2022 r. podpisano protokół odbioru inwestycji. Zadanie zrealizowane. | 30.11.2022
191 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W038ST | Budowa miejsc postojowych przy ul. Skalnej | zrealizowane | W dniu 02.11.2022 r. podpisano protokół odbioru inwestycji. Zadanie zrealizowane. | 30.11.2022
192 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W036WW | Rowerowe osiedle - ciągłość jazdy rowerem ul. Wujaka | w realizacji | W dniu 26.08.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą prac w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj". Zakończono etap projektowania. Przekazano teren budowy Wykonawcy. Trwa etap realizacji. | 30.12.2022
193 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W071WW | Nasz własny kawałek przestrzeni - zagospodarowanie terenu przy ulicy Adwentowicza 8 | w realizacji | Planowany odbiór inwestycji w dniu 04.11.2022 r. | 30.11.2022
194 | Zarząd Lokali Miejskich | P155KO | Dodatkowe miejsca parkingowe i zagospodarowanie zieleni w okolicy ulic Ossowskiego - Wapiennej - Drewnowskiej. | zrealizowane | Prace zakończone i odebrane. | 2022-10-06
195 | Zarząd Lokali Miejskich | P013KO | Założenie 4 lamp solarnych na placu zabaw - Koziny - ul. Pietrusińskiego 25/29 | W realizacji | Prace zgłoszenie do odbioru dnia 31.10.2022 r. termin odbioru ustalony na dzień 09.11.2022 r. | 2022-11-09
196 | Zarząd Lokali Miejskich | P139SP | MURAL OCZYSZCZAJĄCY SMOG "ZIELONE POLESIE" | W realizacji | Uzyskano Uchwłę WM akceptującą projekt muralu. Przekazano projekt do akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
197 | Zarząd Lokali Miejskich | W086SW | Ptasie radio w zielonym gaju na Szpitalnej. Mural na Starym Widzewie. | zrealizowane | Prace zakończone i odebrane | 2022-09-12
198 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B163BC | Most dla bałuckich wiewiórek | w przygotowaniu
199 | Zarząd Inwestycji Miejskich (poprzednio Zarząd Zieleni Miejskiej) | B077BC | Góra frajdy przy Olsztyńskiej/Brzóski/Sędziowskiej, park im. Andrzeja Struga | w przygotowaniu
200 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B025BD | Wyremontujmy sobie park przy Wojska Polskiego - Etap 1 / Skwer Gdański zwany też parkiem kasztanowym w kwartale ulic Wojska Polskiego, Głowackiego i Sucharskiego. | w realizacji | Trwa procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych (zgodnie z ustawą Pzp). | 20.12.2022
201 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B134BD | Zagajnik na Zagajnikowej. Posadzenie drzew i krzewów na narożniku ulic Zagajnikowej i Górniczej. | w realizacji | W trakcie podpisywania umowy | 2022-12-31
202 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B020JM | Łąka kwietna i domki dla ptaków na “Stawach Wasiaka” | w realizacji | Zawarto umowę z wykonawcą na montaż koszy na odpady oraz umowę-opcję na wykonanie nasadzeń krzewów i bylin. | 2022-11-30
203 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B128JM | Odświeżona Górka "Śmieciówka" | zrealizowane
204 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B114JM | MAMY Przestrzeń w Parku Julianowskim | zrealizowane
205 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B140JM | Różany Ogród na Górce Rogowskiej | W przygotowaniu | Oczekiwanie na odp. WZP | 2022-12-31
206 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B125RA | RADO-DOGS Zielony Zakątek - V edycja | w realizacji | W trakcie podpisywania umowy | 2022-12-31
207 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B088RA | Kwitnące żywopłoty dla Łodzi – sadzimy piękne krzewy na Świtezianki | zrealizowane
208 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B003TW | Teofilów-Wielkopolska walczy ze smogiem. Sadzimy 50 drzew, 1000 krzewów i 5 tys. bylin | w realizacji | Rozstrzygnięcie przetargu | 2022-12-31
209 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B023TW | Wybieramy Teofilów: Domki dla jeży nad rzeczką Bałutką | zrealizowane
210 | Zarząd Zieleni Miejskiej | G081CH | DBAJMY O ALEJE STARYCH DRZEW - pielęgnacja alei klonów wzdłuż ulicy Łazowskiego na Chojnach. | zrealizowane
211 | Zarząd Zieleni Miejskiej | G098GO | MAMY Przestrzeń w Parku Reymonta | zrealizowane
212 | Zarząd Zieleni Miejskiej | G099RO | MAMY Przestrzeń w Parku Sielanka | zrealizowane
213 | Zarząd Zieleni Miejskiej | G134RU | RUN FOREST RUN (biegamy i jeździmy po lesie ) - Ruda Willowa | w przygotowaniu | Rozeznanie rynku | 2022-12-31
214 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P188KR | Sadzimy drzewa przy ul.Kusocińskiego - pomiędzy ul.Rajdową a al.Bandurskiego | w realizacji | W trakcie podpisywania umowy | 2022-12-31
215 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P194KR | Sadzimy drzewa przy ul.Wł.Króla w rejonie al.Bandurskiego | w realizacji | W trakcie podpisywania umowy | 2022-12-31
216 | Zarząd Zieleni Miejskiej + Straż Miejska | P025LP | Rewitalizacja Uroczyska Lublinek | w realizacji | Wykaszanie siedlisk łąkowych, wykonywane są patrole | 2022-12-31
217 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P174LP | Hotele dla dzikich pszczół, domki dla jeży i pożyteczne rośliny obok osiedla Nowe Polesie | zrealizowane
218 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P110LP | Zielony Lublinek - lipy i antysmogowa łąka kwietna przy osiedlu Nowe Polesie | w realizacji | W trakcie podpisywania umowy | 2022-12-31
219 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P079LP | Zielony Lublinek na Zielone EXPO - sadzimy drzewa - Etap II | w realizacji | W trakcie podpisywania umowy | 2022-12-31
220 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P140LP | Zielone Płuca Łodzi: nowe drzewa i krzewy dla Polesia | w przygotowaniu | Zlecenie prac | 2022-12-15
221 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P076SP | Zdrowo i wesoło - joga w Parku Poniatowskim | zrealizowane
222 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P102ZM | Mini skwerek skrzyżowanie ulic Owsianej, Żniwnej, Pszennej | zrealizowane
223 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P142ZM | Hotelik dla owadów- róg ulic Rokitny i Zyndrama | w realizacji | Do końca listopada zostaną zamontowane hotele dla owadów i przeprowadzona zostanie pielęgnacja zieleni. | 30.11.2022
224 | Zarząd Zieleni Miejskiej | S013KA | Posadźmy sobie potężne drzewa w samym centrum miasta - plac Komuny Paryskiej | zrealizowane
225 | Zarząd Zieleni Miejskiej | S086KA | Zielony tunel - pnącza na ścianach w pasażu Abramowskiego | zrealizowane
226 | Zarząd Zieleni Miejskiej | S083KA | Kwiaty dla Śródmieścia. Inwazja cebulic w pasażu Abramowskiego trwa. | zrealizowane
227 | Zarząd Zieleni Miejskiej | S021WS | Zielone Rondo Solidarności | zrealizowane
228 | Zarząd Zieleni Miejskiej | S029WS | Piękna, zielona Radiostacja - Zadbajmy o zieleń na naszym osiedlu. Osiedle Radiostacja | w realizacji | W trakcie podpisywania umowy | 2022-12-31
229 | Zarząd Zieleni Miejskiej | S002WS | Wschód Śródmieścia - naprawa zieleńców na Wierzbowej | w realizacji | W trakcie podpisywania umowy | 2022-12-31
230 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W005NR | Park leśny "Ustronie" | W przygotowaniu | Rozeznanie rynku | 2022-12-31
231 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W004NR | Zielona Aleja Józefiaka | w realizacji | W trakcie podpisywania umowy | 2022-12-31
232 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W014OJ | Kwitnące żywopłoty dla Łodzi - sadzimy piękne krzewy na Odnowiciela i Hetmańskiej. | zrealizowane
233 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W146OJ | Dosadzenie drzew i krzewów w Parku na Janowie | zrealizowane
234 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W097SW | Braciom mniejszym - Mieszkańcy Szpitalnej. Budki lęgowe dla jerzyków, karmniki, hotele dla owadów. | zrealizowane
235 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W095SW | Kwiaty polskie, czyli kwietna łąka na Szpitalnej. | zrealizowane
236 | Zarząd Inwestycji Miejskich (poprzednio Zarząd Zieleni Miejskiej) | W147SW | Plac zabaw w Parku na Jasieniem - nowy sprzęt do zabawy i rekreacji dla dzieci | w przygotowaniu
237 | Zarząd Inwestycji Miejskich (poprzednio Zarząd Zieleni Miejskiej) | W073SW | Doposażenie placy zabaw w parku im. 3 Maja | w przygotowaniu | Ponowiono procedurę przetargową. Otwarcie ofert 10.10.2022 r. Umowa została podpisana w dniu 27.10.22 r. Wykonawca złożył koncepcje do weryfikacji. | 15.12.2022
238 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W195SW | KWITNĄCA POLANA W PARKU WIDZEWSKIM | zrealizowane
239 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W187ST | Kino plenerowe w Parku im. Zaruskiego | zrealizowane
240 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W176ST | Czysty Park Zaruskiego | zrealizowane
241 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W013ST | Zazieleniamy Łódź - piękny szpaler drzew na Brzezińskiej | w realizacji | W trakcie podpisywania umowy | 2022-12-31
242 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W053ST | Wspieramy dziką naturę - budki lęgowe i hotele dla owadów, ul. Mazowiecka 24 | zrealizowane
243 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W158WW | Kino plenerowe na Widzewskiej Górce | zrealizowane
244 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W093WW | Letnie koncerty przy Widzewskiej Górce | zrealizowane
245 | Zarząd Inwestycji Miejskich (poprzednio Zarząd Zieleni Miejskiej) | W076ZA | Wesołe zjeżdżalnie w wesołym Podolskim - wspinaczki i zjeżdżalnie na "górce" | w przygotowaniu | Ponowiono procedurę przetargową. Otwarcie ofert 5.10.2022 r. Ze względu na brak ofert postępowanie zostało unieważnione.
246 | Zarząd Inwestycji Miejskich (poprzednio Zarząd Zieleni Miejskiej) | W074ZA | Wesoły pies w wesołym Podolskim - psi plac zabaw w Parku Podolskim | w przygotowaniu | Umowa z Wykonawcą została zawarta. Trwa etap projektowania. | 2022-11-30
247 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W134ZA | #GrillujeMY w Parku Podolskim | zrealizowane
248 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W089ZA | Samoobsługowa stacja naprawy rowerów dla Zarzewa - wsparcie infrastruktury PumpTracku w Parku Podolskim | zrealizowane
249 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W016ZA | Wyginam śmiało ciało - joga w Parku Podolskim | zrealizowane
250 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W120ZA | MAMY Przestrzeń w Parku Podolskim | zrealizowane
251 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W138ZA | Zostań prawdziwym Ninja!!! Treningi motoryczne OCR- Zarzew | zrealizowane
252 | Zarząd Zieleni Miejskiej | L259 | Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt | w realizacji | W ramach zadania w miesiącu wrzesień - październik zakupiono karmę dla zwierząt przebywających w ORDZ, sfinansowano etaty pracowników, lekarzy weterynarii i leśniczych. | 31.12.2022
253 | Zarząd Zieleni Miejskiej | L005 | Magiczny Zielony Tunel w Parku na Zdrowiu – obok AquaParku Fala. | w przygotowaniu |  | 20.12.2022
254 | Zarząd Zieleni Miejskiej | L192 | Zielone Płuca Łodzi: nowe drzewa i krzewy dla Łodzi | w przygotowaniu | Przygotowywanie zlecenia | 2022-12-15
255 | Zarząd Zieleni Miejskiej | L235 | Ekocmentarze - zbiorniki na wodę deszczową na łódzkich cmentarzach komunalnych | zrealizowane
256 | Zarząd Zieleni Miejskiej | S049WS | Wschód Śródmieścia - Pomorska/Kamińskiego - rozpłytowanie i nowa zieleń | w przygotowaniu
257 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B051BC | Zielone drogi przy parku Hipoteczna-Nasadzenia krzewów w pasie drogowym. | w przygotowaniu