PLANOWANY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

pn. *„ ŁÓDZKA REWITA”* I EDYCJA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HARMONOGRAM** | | PLANOWANY TERMIN |
| Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych | REKRUTACJA | Październik 2017 r. |
| Ocena formularzy rekrutacyjnych i rozmowa z doradcą zawodowym | Listopad 2017 r. |
| Powiadomienie kandydatek/kandydatów o wynikach rekrutacji (lista rankingowa) | Listopad/Grudzień 2017 r. |
| Warsztat z przygotowania biznesplanu | | Grudzień 2017 r. |
| Ocena biznesplanu | | Styczeń/ Luty 2018 r. |
| Powiadomienie Uczestników Projektu o wynikach oceny (lista rankingowa) | | Styczeń/ Luty 2018 r. |
| Szkolenie ABC przedsiębiorczości | | Luty/Marzec 2018 r. |
| Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego ( wraz z biznesplanem) przez Uczestników Projektu | | Luty/Marzec 2018 r. |
| Rejestracja i rozpoczęcie działalności gospodarczej | | Marzec 2018 r. |
| Wypłata jednorazowego wsparcia finansowego | | Marzec 2018 r. |
| Indywidualne doradztwo w zakresie finanse, księgowość, podatki, prawo | | od Marca 2018 r. |
| Wypłata finansowego wsparcia pomostowego | | Marzec- Sierpień 2018 r. |
| Termin składania wniosków o udzielenie przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego | | Lipiec/Sierpień 2018 r. |