## Arkusz1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
L. p. | Edycja | Realizator (jednostka odpowiedzialna) | ID zadania | Tytuł zadania | Stan realizacji zadania | Podjęte działania w terminie wrzesień- październik 2023 | Termin realizacji zadania
1 | 2017/2018 | Wydział Edukacji | P0120RS | Tężnia solankowa dla Retkini -Zachód. | w przygotowaniu
2 | 2017/2018 | Wydział Edukacji | W0167WW | Budowa tężni solankowej. | w przygotowaniu
3 | 2017/2018 | Wydział Gospodarki Komunalnej | G0063GO | Rewitalizacja terenów zielonych i odbudowa dróg dojazdowych do budynków mieszkalnych oraz oświetlenie terenu. | w przygotowaniu
4 | 2017/2018 | Zarząd Dróg i Transportu | B0160RA | Remont przejścia podziemnego pod ul. Zgierską na Radogoszczu na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki. | w przygotowaniu
5 | 2017/2018 | Zarząd Dróg i Transportu | L0155 | Ustawienie w centrum tabliczek informujących o pochodzeniu nazw ulic. Czemu: Wólczańska, Zachodnia, Nawrot ?, Kto to Więckowski, Pogonowski, Jaracz? | w realizacji | W 2021 r. zamontowano 31 tablic, natomiast w bieżącym roku zamontowano kolejne 9 sztuk, do końca realizacji zadania pozostało wykonanie oraz zamontowanie 10 tablic.
6 | 2017/2018 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B0005JM | Park Julianowski - mostek nad rzeką Sokołówką dla pieszych i rowerzystów. | w realizacji | Uzyskano pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Trwa oczekiwanie na pozwolenie na budowę. Trwa przygotowanie procedury (zgodnie z ustawą Pzp) wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane. | 2023-12-31