## Arkusz1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
L. p. | Edycja | Realizator (jednostka odpowiedzialna) | ID zadania | Tytuł zadania | Stan realizacji zadania | Podjęte działania w terminie wrzesień- październik 2023 | Termin realizacji zadania
1 | 2018/2019 | Zarząd Inwestycji Miejskich | B0222BC | Budowa tężni solankowej w Parku im. Andrzeja Struga. | w przygotowaniu | Ogłoszono dwa postępowania przetargowe. W pierwszym postępowaniu nie było ofert, w drugim postepowaniu wpłynęła jedna oferta. Wyznaczono termin zawarcia umowy, Wykonawca nie wpłacił zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz nie pojawił się w wyznaczonym terminie celem zawarcia umowy. Postępowanie zostało unieważnione 17.10.2023 r.
2 | 2018/2019 | Zarząd Inwestycji Miejskich | G0038CD | Tężnia solankowa w parku miejskim przy ul. Leczniczej. | w przygotowaniu | Ogłoszono dwa postępowania przetargowe. W pierwszym postępowaniu nie było ofert, w drugim postepowaniu wpłynęła jedna oferta. Wyznaczono termin zawarcia umowy, Wykonawca nie wpłacił zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz nie pojawił się w wyznaczonym terminie celem zawarcia umowy. Postępowanie zostało unieważnione 09.10.2023r.
3 | 2018/2019 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W0043SW | Plac zabaw w Parku nad Jasieniem. | w realizacji | Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpi 30.10.2023r. Weryfikacja ofert.
4 | 2018/2019 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P0124RS | Park na smulsku – rozbudowa alejek i oświetlenia. | w przygotowaniu
5 | 2018/2019 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P0200ZM | Budowa alejki na skwerze przy ul. Jęczmiennej i ul. Jarzynowej | zrealizowane
6 | 2018/2019 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P0206ZM | Utwardzenie ścieżki przecinającej park im. J. Piłsudskiego w kwartale ulic: Krakowska, Biegunowa, Wieczność i Siewna | w realizacji | Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Trwa realizacja prac. | 2023-12-31