## Arkusz1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
L. p. | Edycja | Realizator (jednostka odpowiedzialna) | ID zadania | Tytuł zadania | Stan realizacji zadania | Podjęte działania w terminie listopad- grudzień 2023 | Termin realizacji zadania
1 | 2020/2021 | Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej | L208 | Budowa boiska na terenie Domu Dziecka nr 3. | w realizacji
2 | 2020/2021 | Wydział Gospodarki Komunalnej | G071PK | Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem ul. Ciołkowskiego 7. | w realizacji | 99 % robót budowlanych zostało wykonanych. Aneksowano umowę z Wykonawcą robót budowlanych w zakresie wydłużenia terminu realizacji umowy, z uwagi na opóźnienia PGE w zakresie przebudowy przyłącza energetycznego. | 2024-01-31
3 | 2020/2021 | Wydział Gospodarki Komunalnej | W001SW | Koty na kocim szlaku, Księży Młyn. | w przygotowaniu | Oczekujemy na decyzję Łódzkiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. | 2024-12-31
4 | 2020/2021 | Zarząd Inwestycji Miejskich | B037BC | Siłownia dla seniorów i plac zabaw przy Julianowskiej. | zrealizowane | Inwestycja zakończona i odebrana 22.11.2023r.
5 | 2020/2021 | Zarząd Inwestycji Miejskich | G026GO | Przyjazny i bezpieczny Park im. J.Słowackiego ( dawn. Park Wenecja). Montaż oświetlenia-latarni LED wzdłuż alejek spacerowych. | zrealizowane
6 | 2020/2021 | Zarząd Inwestycji Miejskich | S017KA | Rewitalizacja i przebudowa zdewastowanego tarasu pomiędzy hotelem Hilton a Światowit. | w realizacji | Zakończono prace brukarskie i konstrukcyjne. | 2024-04-23
7 | 2020/2021 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W113SW | Przedłużenie Kociego Szlaku do Parku Źródliska. | zrealizowane
8 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | L074 | "Huśtaj dusza" - czyli strefa huśtawek w lunaparku na Zdrowiu. | zrealizowane
9 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | L205 | Ratujemy Rezerwat Polesie Konstantynowskie - przebudowa ścieżki i ratunek dla odciętego od wody rezerwatu oraz zalewanej okolicy. | zrealizowane
10 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | S007KA | Piękna fontanna przy ulicy Tuwima. | w przygotowaniu
11 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W076SW | Stworzenie stałych leżaków w Parku Źródliska. | w przygotowaniu