HARMONOGRAM WSPARCIA 1

| Krok milowy | Opisywany okres realizacji | Zaplanowane działania | Grupa docelowa |
| --- | --- | --- | --- |
| Doposażenie miejsc pracy | Styczeń – luty 2026 r. (pierwsza faza) | 1. Przekazanie pierwszym pracownikom sprzętu komputerowego (głośniki, słuchawki). 2. Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. dostawy mebli na potrzeby realizacji projektu, podpisanie umowy z wykonawcą i oczekiwanie na dostawę. 3. Procedowanie zakupu dalszego sprzętu komputerowego oraz sprzętu rehabilitacyjnego. | Zrekrutowani pracownicy, pracodawcy |
| Realizacja szkoleń | Styczeń – luty 2026 r. | Dokonanie szacowania wartości szkoleń, rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawców dot. realizacji zaplanowanych w ramach projektu szkoleń. | Zrekrutowani pracownicy, pracodawcy |
| Realizacja badań profilaktycznych | Styczeń – luty 2026 r. | Dokonanie szacowania wartości badań, rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawców dot. realizacji zaplanowanych w ramach projektu badań. | UWAGA: rekrutacja zaplanowana do realizacji |