## Arkusz1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020/2021
L. p. | Realizator (jednostka odpowiedzialna) | Nr projektu (ID) | Tytuł projektu | Status | Informacje o realizacji projektu (wrzesień-październik) | Planowany termin realizacji projektu
1 | Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej | L208 | Budowa boiska na terenie Domu Dziecka nr 3. | w przygotowaniu
2 | Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej | L152 | Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych. | w realizacji
3 | Wydział Gospodarki Komunalnej | B032TW | Latarnie parkowe w Parku przy Żubardzkiej, na placu zabaw i wyciągu dla psów. | zrealizowane
4 | Wydział Gospodarki Komunalnej | G071PK | Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem ul. Ciołkowskiego 7. | w przygotowaniu | trwa uzgodnienie dokumentacji
5 | Wydział Gospodarki Komunalnej | P044KR | "Ogrody na zieleńcu" Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ulic: Kusocińskiego - Króla - Bandurskiego - I etap. | zrealizowane
6 | Wydział Gospodarki Komunalnej | P091ZM | Zieleń na Borowej. | zrealizowane
7 | Wydział Gospodarki Komunalnej | W001SW | Koty na kocim szlaku, Księży Młyn. | w przygotowaniu | Negocjacje ze zwycięzcą konkursu zakończone negatywnie. Przeprowadzono negocjacje z drugim wykonawcą, który otrzymał najwięcej punktów po zwycięzcy w konkursie. Procedowanie umowy na realizację zadania. | 31.12.2022 r.
8 | Zarząd Inwestycji Miejskich | B113RA | PUMPTRACK RADOGOSZCZ. | zrealizowane
9 | Zarząd Inwestycji Miejskich | G106RU | Psi Park na Stawach Stefańskiego. | zrealizowane
10 | Zarząd Dróg i Transportu | P112SP | Rowerowe Osiedle - wiele drobnych usprawnień na ulicach Starego Polesia. | zrealizowane
11 | Zarząd Inwestycji Miejskich | P138ZL | Bezpieczna droga do szkoły. Przejście dla pieszych na ulicy Podchorążych obok SP 169. | zrealizowane
12 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W113SW | Przedłużenie Kociego Szlaku do Parku Źródliska. | w przygotowaniu | Zarząd Inwestycji Miejskich planuje ogłoszenie postępowania na dokumentację projektową ulicy Fabrycznej obejmującą przejście dla pieszych, tzw. Przedłużenie Kociego Szlaku do Parku Źródliska w IV kwartale 2022 r.
13 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W027ZA | Koniec z zabłoconym terenem przy ul. Nurta Kaszyńskiego i Osiedlu Majowym (budowa utwardzonej ścieżki i parkingu). | zrealizowane
14 | Zarząd Inwestycji Miejskich (poprzednio Zarząd Zieleni Miejskiej) | B037BC | Siłownia dla seniorów i plac zabaw przy Julianowskiej. | w przygotowaniu
15 | Zarząd Inwestycji Miejskich (poprzednio Zarząd Zieleni Miejskiej) | B088TW | Zielone przystanki na os. Teofilów-Wielkopolska. | w przygotowaniu | Podpisano umowę z Wykonawcą. Trwa etap projektowania. | 30.11.2022
16 | Zarząd Inwestycji Miejskich | G026GO | Przyjazny i bezpieczny Park im. J.Słowackiego ( dawn. Park Wenecja). Montaż oświetlenia-latarni LED wzdłuż alejek spacerowych. | w realizacji | W dniu 22.07.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj". Trwa projektowanie. | 22.05.2023
17 | Zarząd Inwestycji Miejskich (poprzednio Zarząd Zieleni Miejskiej) | P067KR | ZIELONE PRZYSTANKI na osiedlu czyli więcej cienia w upalne dni. | w przygotowaniu | Podpisano umowę z Wykonawcą. Trwa etap projektowania. | 30.11.2022
18 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P158ZM | Bulwar nad Bałutką. Nieużytki przylegające do rzeki Bałutki pomiędzy ul. Bronową, a ul. Siewną. | w realizacji | Podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane, tj. wykonanie alejki. | 31.11.2022
19 | Zarząd Zieleni Miejskiej | S007KA | Piękna fontanna przy ulicy Tuwima. | w przygotowaniu
20 | Zarząd Zieleni Miejskiej | S022KA | Przywróćmy ducha Spacerowej - nowy żywopłot na Kościuszki. | zrealizowane
21 | Zarząd Inwestycji Miejskich (poprzednio Zarząd Zieleni Miejskiej) | S017KA | Rewitalizacja i przebudowa zdewastowanego tarasu pomiędzy hotelem Hilton a Światowit. | w przygotowaniu
22 | Zarząd Zieleni Miejskiej | S030WS | Piękniejsza Uniwersytecka. | zrealizowane
23 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W079OJ | Boisko sportowe do unihokeja z nawierzchnią typu Courty - ogólnodostępne. Olechów-Janów. | zrealizowane
24 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W076SW | Stworzenie stałych leżaków w Parku Źródliska. | w przygotowaniu
25 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W024ZA | "Wesołe skoki i zjazdy w wesołym Podolskim" - wschodnia część Parku Podolskiego od strony ul. Zapadłej. | zrealizowane
26 | Zarząd Zieleni Miejskiej | L205 | Ratujemy Rezerwat Polesie Konstantynowskie - przebudowa ścieżki i ratunek dla odciętego od wody rezerwatu oraz zalewanej okolicy. | w realizacji | Zlecono WKŚ UMŁ wykonanie ekspertyzy
27 | Zarząd Zieleni Miejskiej | L074 | "Huśtaj dusza" - czyli strefa huśtawek w lunaparku na Zdrowiu. | w przygotowaniu