## Arkusz1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
L. p. | Edycja | Realizator (jednostka odpowiedzialna) | ID zadania | Tytuł zadania | Stan realizacji zadania | Podjęte działania w terminie wrzesień-październik 2024 | Termin realizacji zadania
1 | 2018/2019 | Zarząd Inwestycji Miejskich | B0222BC | Budowa tężni solankowej w Parku im. Andrzeja Struga. | w przygotowaniu | Postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Oferta najkorzystniejsza pod względem ceny została odrzucona ze względu na niespełnienie warunków przetragowych. Druga oferta przewyższa mozliwości finansowe Zamawiającego dwukrotnie.
2 | 2018/2019 | Zarząd Inwestycji Miejskich | G0038CD | Tężnia solankowa w parku miejskim przy ul. Leczniczej. | w przygotowaniu | Postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Oferta najkorzystniejsza pod względem ceny została odrzucona ze względu na niespełnienie warunków przetragowych. Druga oferta przewyższa mozliwości finansowwe Zamawiającego dwukrotnie.
3 | 2018/2019 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W0043SW | Plac zabaw w Parku nad Jasieniem. | zrealizowane
4 | 2018/2019 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P0124RS | Park na smulsku – rozbudowa alejek i oświetlenia. | w przygotowaniu