## Arkusz1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
L.p. | Edycja | Realizator (jednostka odpowiedzialna) | ID zadania | Tytuł zadania | Stan realizacji zadania | Podjęte działania w terminie wrzesień - październik 2025 | Termin realizacji zadania
1 | 2019/2020 | Wydział Edukacji | G158CH | Butelkomat na Stawach Jana, czyli koniec z porozrzucanymi butelkami plastikowymi i szklanymi. | w przygotowaniu
2 | 2019/2020 | Wydział Edukacji | P031RS | Park Jurajski, czyli plac zabaw dla małych i dużych. | w przygotowaniu
3 | 2019/2020 | Wydział Edukacji | S021KA | Nowocześnie, sportowo, teatralnie - remont sali gimnastycznej w SP 175. | w przygotowaniu
4 | 2019/2020 | Zarząd Inwestycji Miejskich | B100JM | Park Julianowski remont budynku folwarku Marysin i budowa alejki do Muzeum Martyrologii Radogoszcz. | w realizacji | Podpisanie umowy 28.10.2025 | 2025-11-28
5 | 2019/2020 | Zarząd Inwestycji Miejskich | B238LA | Stajnia dla rowerów przy klasztorze w Łagiewnikach. | w przygotowaniu
6 | 2019/2020 | Zarząd Inwestycji Miejskich | B331TW | Modernizacja Naszej SP 48. | w realizacji | Wyłonienie wykonawcy w przetargu - podpisanie umowy w dniu 30.10.2025 | 2025-12-31
7 | 2019/2020 | Zarząd Inwestycji Miejskich | S001WS | Wschód Śródmieście - piękniejsza Wierzbowa - parking, zieleńce, miejsce odpoczynku dla mieszkańców. | zrealizowane | Inwestycja została odebrana w dniu 30.08.2025
8 | 2019/2020 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W042WW | Wodny Park Zabaw. | zrealizowane | Inwestycja została odebrana w dniu 01.08.2025
9 | 2019/2020 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W267SW | 29 na sportowo - hala widowiskowa sportowa dla osiedla Stary Widzew. | w przygotowaniu | Trwają prace projektowe. Planowany termin zakończenia inwestycji - 9 miesięcy od zawarcia umowy. Umowa zawarta w październiku.