## Arkusz1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
L. p. | Edycja | Realizator (jednostka odpowiedzialna) | ID zadania | Tytuł zadania | Stan realizacji zadania | Podjęte działania w terminie marzec- kwiecień 2023 | Termin realizacji zadania
1 | 2021/2022 | Wydział Gospodarki Komunalnej | B145BD | Trójkąt Bałucki: psi park, siłownia i plac zabaw | w przygotowaniu
2 | 2021/2022 | Wydział Gospodarki Komunalnej | B075RA | „Skwer na miarę naszych możliwości” – rewitalizacja skweru z budową parkingu przy ul. Świtezianki | w przygotowaniu
3 | 2021/2022 | Wydział Gospodarki Komunalnej | G016CH | GDZIE JEST TEN BEZPŁATNY PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW??? 2 tablice - kierunkowskazy z Demokratycznej i Alei Bartoszewskiego do PSZOK przy Granicznej 2 | w przygotowaniu | Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. | 2023-12-31
4 | 2021/2022 | Wydział Gospodarki Komunalnej | P114KR | "Ogrody na zieleńcu" zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ulic: Kusocińskiego-Króla-Bandurskiego - II etap | w przygotowaniu
5 | 2021/2022 | Wydział Gospodarki Komunalnej | P123KO | Gwiazdkowe Koziny! - świetlna dekoracja świąteczna na pasażu przy fontannach na Osiedlu Koziny. | zrealizowane
6 | 2021/2022 | Wydział Gospodarki Komunalnej | P150MM | Stworzenie funkcjonalnych miejsc parkingowych na osiedlu Montwiłła-Mireckiego | w realizacji | Trwają prace budowlane | 2023-06-30
7 | 2021/2022 | Wydział Gospodarki Komunalnej | P070SP | Zielona oaza dla mieszkańców Starego Polesia. Teren między ulicami Skłodowskiej 28 a Kopernika 41. | w przygotowaniu
8 | 2021/2022 | Wydział Gospodarki Komunalnej | P043ZL | Utworzenie Strefy Gier Towarzyskich (Nowe Złotno) | zrealizowane
9 | 2021/2022 | Wydział Gospodarki Komunalnej | W007NO | Odtworzenie studni oraz historycznego drogowskazu w Rynku Nowosolna | w przygotowaniu
10 | 2021/2022 | Wydział Kształtowania Środowiska | S055KA | Zielone siedziska przy Stajni Jednorożców | w przygotowaniu | przygotowanie do warsztatów z mieszkańcami, które odbędą się w czerwcu | 2023-10-30
11 | 2021/2022 | Wydział Sportu | W124SW | W cieniu Serca Łodzi - ciąg ławek oraz szpaler drzew przy Stadionie Miejskim przy al. Piłsudskiego 138 | w przygotowaniu
12 | 2021/2022 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | G037WI | Nowy samochód - szybsza pomoc! Zakup lekkiego samochodu ratowniczego z przyczepą transportową dla OSP Łódź-Wiskitno | zrealizowane | odbiór przeprowadzony w dniu 31.01.2023r. | 2023-01-31
13 | 2021/2022 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | L284 | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łódź-Mikołajew w Łodzi przy ul. Plonowej 18 | w realizacji | ogłoszono i roztrzygnięto przetarg, wyłoniono firmę. | 2023-11-30
14 | 2021/2022 | Zarząd Dróg i Transportu | G042NN | PÓJDŹ BEZPIECZNIE NA PLAC ZABAW I DO PARKU NAD NEREM, ABY PO DRODZE AUTO CIĘ NIE ZABIŁO | w przygotowaniu
15 | 2021/2022 | Zarząd Dróg i Transportu | P136KR | PROSTO ULICĄ WILEŃSKĄ | w przygotowaniu
16 | 2021/2022 | Zarząd Dróg i Transportu | S014KA | Bezpieczne przedszkolaki na ul. Sienkiewicza | w przygotowaniu | działania zostaną podjęte po wyłonieniu wykonawcy z przetargu. | 2023-12-31
17 | 2021/2022 | Zarząd Dróg i Transportu | W157SW | Montaż lustra drogowego przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego - Wodna | w realizacji
18 | 2021/2022 | Zarząd Inwestycji Miejskich | G076GO | Muzyczny PARK-ing na Milionowej | w realizacji | W dniu 26.04.2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj". Trwa etap projektowania. | 2023-10-30
19 | 2021/2022 | Zarząd Inwestycji Miejskich | G007GO | ul. Milionowa od nowa (nowy chodnik, miejsca parkingowe i bezpieczne przejścia do parku Reymonta i Muzeum Włókiennictwa) | w realizacji | W dniu 26.04.2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj". Trwa etap projektowania. | 2023-10-30
20 | 2021/2022 | Zarząd Inwestycji Miejskich | P006ZL | Oświetlenie Rąbieńskiej - etap ostatni | w przygotowaniu | Zadanie będzie realizowane w ramach inwestycji związanej z rozbudową ul. Rąbieńskiej, na którą został ogłoszony przetarg w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj" z datą otwarcia ofert w dniu 11.05.2023 r.
21 | 2021/2022 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W098DL | Remont ul. Łukaszewskiej na odcinku : Zjazdowa - Nad Niemnem - kontynuacja remontu rozpoczętego przez Radę Osiedla Dolina Łódki. | w przygotowaniu | W dniu 20.04.2023 r. ogłoszono postępowanie przetargowe z datą otwarcia ofert w dniu 15.05.2023 r. | 2023-11-30
22 | 2021/2022 | Zarząd Lokali Miejskich | P139SP | MURAL OCZYSZCZAJĄCY SMOG "ZIELONE POLESIE" | zrealizowane
23 | 2021/2022 | Zarząd Inwestycji Miejskich (poprzednio Zarząd Zieleni Miejskiej) | B077BC | Góra frajdy przy Olsztyńskiej/Brzóski/Sędziowskiej, park im. Andrzeja Struga | w przygotowaniu
24 | 2021/2022 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B025BD | Wyremontujmy sobie park przy Wojska Polskiego - Etap 1 / Skwer Gdański zwany też parkiem kasztanowym w kwartale ulic Wojska Polskiego, Głowackiego i Sucharskiego. | w przygotowaniu
25 | 2021/2022 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B140JM | Różany Ogród na Górce Rogowskiej | w przygotowaniu |  | 2023-07-01
26 | 2021/2022 | Zarząd Zieleni Miejskiej | G134RU | RUN FOREST RUN (biegamy i jeździmy po lesie ) - Ruda Willowa | w przygotowaniu |  | 2023-07-01
27 | 2021/2022 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W005NR | Park leśny "Ustronie" | w przygotowaniu |  | 2023-07-01
28 | 2021/2022 | Zarząd Inwestycji Miejskich (poprzednio Zarząd Zieleni Miejskiej) | W147SW | Plac zabaw w Parku na Jasieniem - nowy sprzęt do zabawy i rekreacji dla dzieci | w przygotowaniu
29 | 2021/2022 | Zarząd Inwestycji Miejskich (poprzednio Zarząd Zieleni Miejskiej) | W073SW | Doposażenie placy zabaw w parku im. 3 Maja | zrealizowane | Odbiór inwestycji
30 | 2021/2022 | Zarząd Inwestycji Miejskich (poprzednio Zarząd Zieleni Miejskiej) | W076ZA | Wesołe zjeżdżalnie w wesołym Podolskim - wspinaczki i zjeżdżalnie na "górce" | w przygotowaniu
31 | 2021/2022 | Zarząd Zieleni Miejskiej | L005 | Magiczny Zielony Tunel w Parku na Zdrowiu – obok AquaParku Fala. | w przygotowaniu