## 
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020/2021 ZA OKRES 01.07.2021 – 31.08.2021 R
L. p. | Edycja | Realizator (jednostka odpowiedzialna) | Nr projektu (ID) | Tytuł projektu | Status | Dodatkowe informacje o realizacji projektu (maj-czerwiec) | Planowany termin realizacji projektu
1 | 2020/2021 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Straż Miejska | L005 | Dom dziecka dla małych dzieci. Ul Drużynowa 3/5. | W realizacji | Prace montażowe dotyczące aranżacji placu zabaw w toku. Zakończenie planowane w połowie lipca 2021 r. Straż Miejska: Dodatkowe patrole. | do 31 grudnia 2021
2 | 2020/2021 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Straż Miejska | L004 | Kolorowy i bezpieczny dom dziecka. Ul. Lniana 9. | W realizacji | Prace montażowe dotyczące aranżacji placu zabaw w toku. Zakończenie planowane w połowie lipca 2021 r. Straż Miejska: Rozpoczęto dodatkowe patrole. | do 31 grudnia 2021
3 | 2020/2021 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Straż Miejska | L006 | Plac zabaw dla Domu Małego Dziecka. Ul. Zbocze 2a. | W realizacji | Prace montażowe dotyczące aranżacji placu zabaw w toku. Zakończenie planowane w połowie lipca 2021 r. Straż Miejska: Rozpoczęto dodatkowe patrole. | do 31 grudnia 2021
4 | 2020/2021 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | L208 | Budowa boiska na terenie Domu Dziecka nr 3. | W realizacji | Dokumentacja nadal w realizacji. | do 30 września 2021
5 | 2020/2021 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | L152 | Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych. | W realizacji | Zrealizowano wnioski na spotkania integracyjne dla dzieci z pieczy zastępczej oraz wycieczkę. Przygotowano kolejne wnioski na zakup produktów i usług. | do 31 listopada 2021
6 | 2020/2021 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | L049 | Szmaragdowa riwiera w „Arturówku”. | W realizacji | Przygotowano aneks do umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu (termin zakończenia prac 30.07.2021 r.). Wykonano wymianę piasku na plaży. Rozstrzygnięto postępowanie i podpisano umowę na dostawę leżaków betonowych (termin realizacji 23.07.2021 r).. W trakcie przygotowania postępowania na zakup małej architektury (stacje do segregacji odpadów). | do 31 listopada 2021
7 | 2020/2021 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | G088CH | Łódź bardziej zielona i kolorowa - nasadzenia przyjazne pszczołom na Stawach Jana. | W realizacji | Trwają prace pielęgnacyjne łąk kwietnych. W trakcie analiza przez WKŚ dotycząca wykonania dodatkowych nasadzeń. Posadowiono domki dla owadów na terenie powstałych łąk kwietnych. | do 31 listopada 2021
8 | 2020/2021 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | G038CD | Eko młynek - Obiekt rekreacyjny "Młynek". | W realizacji | Ogłoszono postępowanie (24.05.2021) i wyłoniono Wykonawcę na dostawę pojazdu elektrycznego Ogłoszono postępowanie (04.05.2021) i wyłoniono Wykonawcę na wykonanie projektu budowy pergoli oraz stacji do segregacji odpadów. W trakcie prace odbiorowe przedmiotowej dokumentacji. W trakcie przygotowania postępowania na zakup małej architektury (stacje do segregacji). | do 31 listopada 2021
9 | 2020/2021 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | G077CD | Boisko sportowe do unihokeja z nawierzchnią typu Courty - ogólnodostępne - MOSiR Młynek. | W realizacji | Ogłoszono postępowanie (24.05.2021). Termin składani ofert: 14.07.2021. | do 31 listopada 2021
10 | 2020/2021 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | G047CD | Na flaminga wsiadaj śmiało i na Młynku będzie się działo. | Zrealizowano
11 | 2020/2021 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | G065CD | Kaczy katering w Parku na Młynku. | Zrealizowano
12 | 2020/2021 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | G046RU | Super plaża na Stawach Stefańskiego-obiekt rekreacyjny"Stawy Stefańskiego". | W realizacji | Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu plaży (termin realizacji 30.06.2021). Przygotowano aneks do umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu zmieniający termin zakończenia prac na 30.07.2021 r. W trakcie przygotowania postępowania na zakup małej architektury (stacje do segregacji odpadów) | do 31 listopada 2021
13 | 2020/2021 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | G090RU | Łódź bardziej zielona i kolorowa - nasadzenia przyjazne pszczołom na Stawach Stefańskiego. | W realizacji | Trwają prace pielęgnacyjne łąk kwietnych. Posadowiono domki dla owadów na terenie powstałych łąk kwietnych. | do 31 listopada 2021
14 | 2020/2021 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | W032SW | Wembley na Małachowskiego. | W realizacji | Wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę na dostawę kosiarki trójwrzecionowej (termin realizacji 14.06.2021). Dostarczono i odebrano kosiarkę trójwrzecionową. | do 31 sierpnia 2021
15 | 2020/2021 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | L155 | Rowerowe - montaż stojaków rowerowych przy placu zabaw na Arturówku | W realizacji | Z uwagi na konieczność wykonania projektu dot. miejsca posadowienia stojaków rowerowych uzyskano mapę do celów projektowych. W trakcie przygotowania zlecenia na wykonanie projektu. | do 31 lipca 2021
16 | 2020/2021 | Straż Miejska | L002 | Stop dzikim wysypiskom śmieci na terenach zieleni - zakup systemu fotopułapek dla Straży Miejskiej. | W realizacji | Zakupiono Fotopułapki. | do 31 grudnia 2021
17 | 2020/2021 | Straż Miejska | L046 | Łódź bez smogu. | W realizacji | Zakupiono dwa radiowozy. | do 31 grudnia 2021
18 | 2020/2021 | Straż Miejska | B009BD | Monitoring na osiedlu Bałuty Doły. | W realizacji | Podpisano umowę -zadanie w realizacji. | do 31 grudnia 2021
19 | 2020/2021 | Straż Miejska | G021NN | Zamiast filmować możesz kogoś uratować - osiedle Nad Nerem. | W realizacji | Zaplanowano dodatkowe patrole na okres wakacji. | do 31 grudnia 2021
20 | 2020/2021 | Straż Miejska | P083MM | Bezpieczne osiedle - system monitoringu osiedlowego na skrzyżowaniu Srebrzyńska/Unii Lubelskiej - etap 3. | W realizacji | Podpisano umowę -zadanie w realizacji. | do 31 grudnia 2021
21 | 2020/2021 | Straż Miejska | P006KO | Monitoring bezpieczeństwa na Kozinach. | W realizacji | Podpisano umowę -zadanie w realizacji. | do 31 grudnia 2021
22 | 2020/2021 | Straż Miejska | W014NR | Zamiast filmować możesz kogoś uratować- osiedle Nr 33. | W realizacji | Zaplanowano dodatkowe patrole na okres wakacji. | do 31 grudnia 2021
23 | 2020/2021 | Straż Miejska | W020OJ | Bezpieczny Olechów-Janów. | W realizacji | Zaplanowano dodatkowe patrole na okres wakacji, wykonano rozeznanie rynku w celu zakupienia rowerów. | do 31 grudnia 2021
24 | 2020/2021 | Wydział Edukacji | L099 | „Mówimy tak dla niepełnosprawności” - zakup wyposażenia sali do zajęć specjalistycznych w Przedszkolu Miejskim nr 7. | W realizacji | Uzyskano akceptację Wydziału Informatyki na zakup sprzętu multimedialnego, w trakcie rozeznania rynku | do 31 grudnia 2021
25 | 2020/2021 | Wydział Edukacji | L008 | Sprzęt sportowy dla SP116. | Zrealizowano | Dostawa sprzętu sportowego.
26 | 2020/2021 | Wydział Edukacji | L123 | Zakup pomocy dydaktycznych i elementów wyposażenia do nowej hali sportowej i świetlicy w SP nr 206 | W realizacji | W trakcie zakupów. | do 31 grudnia 2021
27 | 2020/2021 | Wydział Edukacji | L163 | Wyposażenie gabinetu psychologa w Przedszkolu Miejskim nr 41 | W realizacji | Zakupiono szafki, w trakcie zakupu pomocy dydaktycznych. | do 31 grudnia 2021
28 | 2020/2021 | Wydział Gospodarki Komunalnej | B094JM | Jeże i nietoperze na „Stawach Wasiaka”. | W realizacji | Omówienie zakresu prac z Wnioskodawcą. Rozeznanie rynku. | do 31 grudnia 2021
29 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B101JM | DRZEWA PRZY PRZYSTANKU NA RONDZIE POWSTAŃCÓW. | Zrealizowano | Wykonano nasadzenia.
30 | 2020/2021 | Wydział Gospodarki Komunalnej | B042RA | RADO-DOGS Zielony Zakątek - IV edycja. | W realizacji | Omówienie zakresu prac z Wnioskodawcą. Rozeznanie rynku. | do 31 grudnia 2021
31 | 2020/2021 | Wydział Gospodarki Komunalnej | B001RA | Zielony Radogoszcz bez śmieci - pojemniki na szkło i plastik, kosze na śmieci w najbardziej zaśmieconych zielonych zakątkach. | W realizacji | Projekt zaakceptowany, przygotowanie zamówienia | do 31 grudnia 2021
32 | 2020/2021 | Wydział Gospodarki Komunalnej | B158TW | Modernizacja parkingu i chodnika przy Szkole Podstawowej nr 71 w Łodzi. | W realizacji | Uzgodniono dokumentację i złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót. | do 31 grudnia 2021
33 | 2020/2021 | Wydział Gospodarki Komunalnej | B032TW | Latarnie parkowe w Parku przy Żubardzkiej, na placu zabaw i wyciągu dla psów. | W realizacji | Wykonano Projekt Budowlany i uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z Wydziału Urbanistyki i Architektury. Wybrano Inspektora Nadzoru. Wzór umowy w opiniowaniu przez Biuro Prawne. | do 31 grudnia 2021
34 | 2020/2021 | Wydział Gospodarki Komunalnej | B056WL | Doposażenie "Placu zabaw dla dzieci oraz miejsca integracji i spotkań mieszkańców osiedla na terenie działki przy ul. Moskule" w 3 szt. lamp solarnych z czujnikiem zmierzchu i grill murowany. Zgodnie ze sporządzonym w 2019 projektem. | W realizacji | Analiza możliwości wykonania zadania zgodnie z dokumentacją z udziałem mieszkańców na obiekcie | do 31 grudnia 2021
35 | 2020/2021 | Zarząd Inwestycji Miejskich | G017CH | Chojny Zatorze-Park Rekreacyjno-Wypoczynkowy dla mieszkańców w każdym wieku, z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych. Etap I. | W przygotowaniu | Ogłoszenie przetargu. Termin otwarcia ofert w dniu 19.07.2021 r. | do 31 grudnia 2021
36 | 2020/2021 | Straż Miejska | G030NN | Zakup fotopułapek GMS do lasku na Charzewie i przy Lublinku ( mniej śmieci, mniej kradzieży drewna, mniej quadów). | W realizacji | Zakupiono Fotopułapki. | do 31 grudnia 2021
37 | 2020/2021 | Wydział Gospodarki Komunalnej | G071PK | Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem ul. Ciołkowskiego 7. | W realizacji | Trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej na wybór projektanta. | do 31 grudnia 2021 (planowana data ogłoszenia przetargu wrzesień 2021r.)
38 | 2020/2021 | Wydział Gospodarki Komunalnej | G070PK | Remont chodnika pomiędzy ul. Zaolziańską a ul. Wiwulskiego. | W realizacji | Wprowadzono Wykonawcę na teren budowy. | do 31 grudnia 2021
39 | 2020/2021 | Wydział Gospodarki Komunalnej | G098RO | Zielone strefy odpoczynku ul .Prądzyńskiego. | W realizacji | Dokonano wyboru Wykonawcy. | do 31 grudnia 2021
40 | 2020/2021 | Wydział Gospodarki Komunalnej | P044KR | "Ogrody na zieleńcu" Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ulic: Kusocińskiego - Króla - Bandurskiego - I etap. | W realizacji | Projekt zaakceptowany przez wnioskodawcę. Dokument przekazany do opiniowania do Zarządu Dróg i Transportu. | do 31 grudnia 2021
41 | 2020/2021 | Wydział Gospodarki Komunalnej | P005KO | Wjazd do pergoli na śmieci między blokami Pietrusińskiego 18/22a a Pietrusińskiego 24/28. | W realizacji | 10 maja- zostało opublikowane na BIP zapytanie ofertowe; 21 maja - wybrano najkorzystniejszą ofertę; 14 czerwca - została podpisana umowa z Wykonawcą. | do 31 grudnia 2021
42 | 2020/2021 | Wydział Gospodarki Komunalnej | P028LP | Tyrolka - zjazd na linie dla młodszych i starszych - Nowe Polesie. Teren zielony przy ulicy Maczka, obok osiedla Nowe Polesie – w okolicach FlowParku i siłowni zewnętrznej. | W realizacji | Podpisano umowę z projektantem na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. | do 31 grudnia 2021 (planowana data ogłoszenia przetargu wrzesień 2021r.)
43 | 2020/2021 | Wydział Gospodarki Komunalnej | P129ZM | Kosze na śmieci, Jarzynowa parking przy parku. | W realizacji | Przygotowanie materiałów do oszacowania zamówienia. | do 31 grudnia 2021
44 | 2020/2021 | Wydział Gospodarki Komunalnej | P091ZM | Zieleń na Borowej. | W realizacji | Przygotowanie postępowania przetargowego. | do 31 grudnia 2021
45 | 2020/2021 | Wydział Gospodarki Komunalnej | S033KA | Skwer wypoczynku i integracji. | W realizacji | Wykonano Projekt Budowlany, który został złożony w Wydziale Urbanistyki w celu wydania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wybrano Inspektora Nadzoru, umowa analizowana przez Biuro Prawne. | do 31 grudnia 2021
46 | 2020/2021 | Wydział Gospodarki Komunalnej | S046KA | Eko-Piotrkowska. | W realizacji | Wybrano wzór kosza. Przygotowanie zamówienia. | do 31 grudnia 2021
47 | 2020/2021 | Zarząd Inwestycji Miejskich | S023WS | Wschód Śródmieścia - park kieszonkowy Wierzbowa. | W realizacji | Trwa procedowanie podpisania umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej. | do 30 listopada 2021r.
48 | 2020/2021 | Wydział Gospodarki Komunalnej | S019WS | Street Workout Park (do ćwiczeń z waga własnego ciała) w zielonych okolicach Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ. | W realizacji | Opracowano dokumentację. Wystąpiono ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót. | do 31 grudnia 2021
49 | 2020/2021 | Wydział Gospodarki Komunalnej | W001SW | Koty na kocim szlaku, Księży Młyn. | W realizacji | Omówienie zakresu prac z Wnioskodawcą. Rozeznanie rynku. | do 31 grudnia 2021
50 | 2020/2021 | Wydział Kultury | L001 | Bezpłatny dostęp do e-bookow dla mieszkańców Łodzi we wszystkich Filiach Biblioteki Miejskiej w Łodzi. | W realizacji | Przygotowano dokumentację do zapytania ofertowego na zakup dostępu do wydawnictw elektronicznych w formie e-book dla czytelników Biblioteki Miejskiej w Łodzi | do 31 października 2021
51 | 2020/2021 | Wydział Kultury | B023BC | "Bądźmy na czasie!" - zakup książek i audiobooków dla filii nr 14 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. | W realizacji | zakup 21 wol. książek na kwotę 524,94 | do 31 października 2021
52 | 2020/2021 | Wydział Kultury | B040BC | CZYTAJ Z RADOŚCIĄ- SŁUCHAJ Z PRZYJEMNOŚCIĄ. Zakup książek dla Filii nr 2 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. | W realizacji | zakup 3 szt. audiobooków na kwotę 55,46 | do 31 października 2021
53 | 2020/2021 | Wydział Kultury | B005BD | WEŹ, POCZYTAJ! BIBLIOTEKA MARYNARSKA ZAPRASZA! Filia 6 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. | W realizacji | zakup 57 wol. książek na kwotę 1411,77 | do 31 października 2021
54 | 2020/2021 | Wydział Kultury | B082BD | "Czytelnik w czasach zarazy" - zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki "Słówka" (filia nr 15 Biblioteki Miejskiej w Łodzi). | W realizacji |  | do 31 października 2021
55 | 2020/2021 | Wydział Kultury | B048TW | Zaczytany Teofilów - czyli nowości książkowe dla biblioteki przy ul. Rojnej. Filia nr 13 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. | W realizacji | zakup 34 wol. książek na kwotę 787,95 | do 31 października 2021
56 | 2020/2021 | Wydział Kultury | B039TW | Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 19 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. | W realizacji | zakup 51 wol. książek i 41 szt. audiobooków - na kwotę 1849,19 | do 31 października 2021
57 | 2020/2021 | Wydział Kultury | G002CH | Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4, Filia nr 66. | W realizacji | zakup 78 wol. książek i 10 szt. audiobooków - na kwotę 1925,11 | do 31 października 2021
58 | 2020/2021 | Wydział Kultury | G035CD | Filia 72 - ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH. | W realizacji | zakup 56 wol. książek - na kwotę 1179,81 | do 31 października 2021
59 | 2020/2021 | Wydział Kultury | G029CD | Zakup książek dla czytelników Filii nr 74 Bibioteki Miejskiej w Łodzi. | W realizacji | zakup 17 wol. książek - na kwotę 404,50 | do 31 października 2021
60 | 2020/2021 | Wydział Kultury | G034PK | Czytanie u Reymonta-Zakup nowości wydawniczych Filii 64 Bibioteki Miejskiej w Łodzi. | W realizacji |  | do 31 października 2021
61 | 2020/2021 | Wydział Kultury | G028PK | " Od przedszkola do seniora" Zakup ksiażek dla biblioteki przy ul. Bednarskiej. | W realizacji | zakup 72 wol. książek - na kwotę 1630,24 | do 31 października 2021
62 | 2020/2021 | Wydział Kultury | G004RO | "Kup nam Piękną książkę"- zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Pięknej. | W realizacji | zakup 209 wol. książek i 77 szt. audiobooków - na kwotę 6074,11 | do 31 października 2021
63 | 2020/2021 | Wydział Kultury | G014RO | Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 71 Biblioteki Miejskiej. | W realizacji | zakup 79 wol. książek - na kwotę 1404,8 | do 31 października 2021
64 | 2020/2021 | Wydział Kultury | G024RU | Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii nr 79 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. | W realizacji | zakup 112 wol. książek - na kwotę 2516,03 | do 31 października 2021
65 | 2020/2021 | Wydział Kultury | P020MM | Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 23. | W realizacji | zakup 94 wol. książek i 35 szt. audiobooków - na kwotę 2716,21 | do 31 października 2021
66 | 2020/2021 | Wydział Kultury | P011KR | Chcesz czytać - "Daj głos"! Nowości dla filii 26 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. | W realizacji | zakup 196 wol. książek i 145 szt. audiobooków - na kwotę 7026,86 | do 31 października 2021
67 | 2020/2021 | Wydział Kultury | P039KR | Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki z Kotem - Filii nr 25 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. | W realizacji | zakup 99 wol. książek - na kwotę 2131,79 | do 31 października 2021
68 | 2020/2021 | Wydział Kultury | P002KR | Zakup książek i audiobooków dla biblioteki na "Piaskach" Filia nr 30 Biblioteki Miejskiej. | W realizacji | zakup 26 wol. książek i 1 szt. audiobooków - na kwotę 606,29 | do 31 października 2021
69 | 2020/2021 | Wydział Kultury | P040KR | Zakup książek i audiobooków do bezpłatnego wypożyczania do filii: dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży Biblioteki Miejskiej w Łodzi. | W realizacji | zakup 76 wol. książek i 62 szt. audiobooków - na kwotę 2729,31 | do 31 października 2021
70 | 2020/2021 | Wydział Kultury | P051KR | Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 22 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. | W realizacji | zakup 140 wol. książek i 61 szt. audiobooków - na kwotę 3337,81 | do 31 października 2021
71 | 2020/2021 | Wydział Kultury | P008KO | Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii 21 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. | W realizacji | zakup 85 książek wol. - na kwotę 1974,44 | do 31 października 2021
72 | 2020/2021 | Wydział Kultury | P022KO | Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki (Filia nr 33) pod Babą Jagą z Osiedla Koziny. | W realizacji | zakup 80 wol. książek i 1 szt. audiobooków - na kwotę 1674,75 | do 31 października 2021
73 | 2020/2021 | Wydział Kultury | P010SP | Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii nr 28 Biblioteki Miejskiej w Łodzi z Osiedla Stare Polesie. | W realizacji | zakup 36 książek wol. - na kwotę 798,87 | do 31 października 2021
74 | 2020/2021 | Wydział Kultury | S002KA | Zakup nowości wydawniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych czytelników Biblioteki Czterech Kultur. | W realizacji | zakup 88 książek wol. - na kwotę 1675,02 | do 31 października 2021
75 | 2020/2021 | Wydział Kultury | S012KA | Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii Nr 37 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. | W realizacji | zakup 37 książek wol. - na kwotę 838,88 | do 31 października 2021
76 | 2020/2021 | Wydział Kultury | S003WS | Zakup książek i audiobooków dla czytelników filii nr 42 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. | W realizacji | zakup 26 wol. książek i 28 szt. audiobooków - na kwotę 1149,97 | do 31 października 2021
77 | 2020/2021 | Wydział Kultury | S011WS | Nowości dla biblioteki, Filia nr 41 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. | W realizacji | zakup 88 wol. książek - na kwotę 2017,15 | do 31 października 2021
78 | 2020/2021 | Wydział Kultury | S009WS | Zaczytaj się w Dygresji! Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 38 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. | W realizacji | zakup 13 wol. książek i 6 szt. audiobooków - na kwotę 418,29 | do 31 października 2021
79 | 2020/2021 | Wydział Kultury | S010WS | Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Biblioteki Miejskiej w Łodzi Filii Nr 39. | W realizacji | zakup 5 wol. książek - na kwotę 48,84 | do 31 października 2021
80 | 2020/2021 | Wydział Kultury | W007AN | Zakup nowości bibliotecznych, lektur i audiobooków dla Filii nr 54 BM. | W realizacji | zakup 233 wol. książek i 6 szt. audiobooków - na kwotę 5309,04 | do 31 października 2021
81 | 2020/2021 | Wydział Kultury | W033OJ | Książki i audiobooki dla biblioteki na Ketlinga 21. | W realizacji | zakup 67 wol. książek i 37 szt. audiobooków - na kwotę 2237,27 | do 31 października 2021
82 | 2020/2021 | Wydział Kultury | W017SW | Literatura w zasięgu Twojej ręki - nowe książki i audiobooki w Bibliotece przy Wilczej 7. | W realizacji | zakup 82 wol. książek i 53 szt. audiobooków - na kwotę 2633,20 | do 31 października 2021
83 | 2020/2021 | Wydział Kultury | W085ST | Książki dla bibliotek na Skalnej. | W realizacji | zakup 162 wol. książek i 46 szt. audiobooków - na kwotę 4169,81 | do 31 października 2021
84 | 2020/2021 | Wydział Kultury | W126WW | Nowe książki dla Biblioteki na Bartoka 27, Filia nr 57 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. | W realizacji | zakup 44 wol. książek i 18 szt. audiobooków - na kwotę 1239,13 | do 31 października 2021
85 | 2020/2021 | Wydział Kultury | W026WW | Postaw na bibliotekę! - zakup książek i audiobooków dla Filii nr 56 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. | W realizacji | zakup 93 wol. książek i 6 szt. audiobooków - na kwotę 2112,28 | do 31 października 2021
86 | 2020/2021 | Wydział Kultury | W002WW | Zakup nowości książkowych i audiobooków dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30A. | W realizacji | zakup 254 wol. książek i 154 szt. audiobooków - na kwotę 7844,21 | do 31 października 2021
87 | 2020/2021 | Wydział Kultury | W005ZA | Biblioteka na Zarzewie pełna książek - zakup nowości książkowych i audiobooków. | W realizacji | zakup 62 książek wol. - na kwotę 1268,86 | do 31 października 2021
88 | 2020/2021 | Wydział Kształtowania Środowiska | L090 | Adoptuj pszczołę – pilotażowy program wsparcia ekologicznego pszczelarstwa miejskiego w Łodzi. | W realizacji | Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu do pracowni pszczelarskiej ogłoszenie zapytania ofertowego na realizację szkoleń i bieżącą opiekę nad pasieką | do 30 listopada 2021
89 | 2020/2021 | Zarząd Inwestycji Miejskich | B113RA | PUMPTRACK RADOGOSZCZ. | W realizacji | Trwa procedowanie materiałów do ogłoszenia procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy w trybie zaprojektuj i wybuduj. | do 30 listopada 2021r.
90 | 2020/2021 | Zarząd Inwestycji Miejskich | G106RU | Psi Park na Stawach Stefańskiego. | W realizacji | Trwa procedowanie podpisania umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej. | do 30 listopada 2021r.
91 | 2020/2021 | Wydział Kształtowania Środowiska | P066MM | Łąka kwietna. Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Perla i Barona. | W realizacji | Opracowanie i skonsultowanie koncepcji z Wnioskodawcą i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków | do 30 września 2021
92 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W099SW | Gramy w zielone - nie umieramy w betonie. | W realizacji | Uzgadnianie koncepcji z Liderem, zmiana gatunków roślin. | do 30 września 2021
93 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W048ST | Kwiecisty Grembach - zakątek pierwszy. | W realizacji | Uzgadnianie koncepcji z Liderem, zmiana gatunków roślin. | do 30 września 2021
94 | 2020/2021 | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa / Straż Miejska | L158 | Zwierzęta w Łodzi są ważne. | W realizacji | Wybór wykonawcy na wykonanie usług weterynaryjnych w roku 2021 na terenie miasta Łodzi. Podpisanie umowy z wykonawcą. Realizacja zadania. Ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy na dystrybucję suchej karmy dla kotów. Staż Miejska: Zakupiono radiowóz. | do 10 grudnia 2021 r.
95 | 2020/2021 | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | L072 | Na pomoc łódzkim kotom wolnożyjącym – edycja 3. | W realizacji | Wybór wykonawcy na wykonanie usług weterynaryjnych w roku 2021 na terenie miasta Łodzi. Podpisanie umowy z wykonawcą. Realizacja zadania. Ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy na dystrybucję suchej karmy dla kotów. | do 10 grudnia 2021 r.
96 | 2020/2021 | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | W035ZA | Bomba ekologiczna pod Zarzewem? Badanie skażenia gleby na trasie kanału ściekowego "Anilany". | W realizacji | Dnia 31 maja 2021r. zawarto umowę Nr DEK-OŚR-I.272.1.2021, pomiędzy Miastem Łódź a firmą JARS Spółka Akcyjna | do 29 października 2021
97 | 2020/2021 | Wydział Sportu | B073WL | Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę polskiego sportu - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży - Wzniesień Łódzkich. | W realizacji | Ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert w celu wyłonienia realizatora zadania. | Organizacja zajęć planowana w miesiącach lipiec - październik 2021
98 | 2020/2021 | Wydział Sportu | B059WL | Na Łódzkich wzniesieniach z nordic walking się dotleniaj! | W realizacji | Rozstrzygnięcie konkursu i zawarcie umowy z realizatorem projektu. | Organizacja zajęć planowana w miesiącach maj - listopad 2021
99 | 2020/2021 | Wydział Sportu | G042NN | Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę przyszłego sportu-zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży. | W realizacji | Ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert w celu wyłonienia realizatora zadania. | Organizacja zajęć planowana w miesiącach lipiec - październik 2021
100 | 2020/2021 | Wydział Sportu | G055PK | Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży – MOSIR ul. Karpacka 61. | W realizacji | Ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert w celu wyłonienia realizatora zadania. | Organizacja zajęć planowana w miesiącach czerwiec - sierpień 2021
101 | 2020/2021 | Wydział Sportu | G107RU | Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę przyszłego sportu-zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży.Ruda. | W realizacji | Ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert w celu wyłonienia realizatora zadania. | Organizacja zajęć planowana w miesiącach lipiec- październik 2021
102 | 2020/2021 | Wydział Sportu | G041RU | Nordic walking na Rudzie. | W realizacji | Rozstrzygnięcie konkursu i zawarcie umowy z realizatorem projektu. | Organizacja zajęć planowana w miesiącach maj - listopad 2021
103 | 2020/2021 | Wydział Sportu | G100RU | Boks w ringu nie na ulicy-zakup ringu i sprzętu dla bokserów z RKS. | Zrealizowano
104 | 2020/2021 | Wydział Sportu | W039DL | Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę polskiego sportu - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży. Dolina Łódki. | W realizacji | Ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert w celu wyłonienia realizatora zadania. | Organizacja zajęć planowana w miesiącach lipiec - październik 2021
105 | 2020/2021 | Wydział Sportu | W051DL | Nordic walking w Dolinie Łódki. | W realizacji | Rozstrzygnięcie konkursu i zawarcie umowy z realizatorem projektu. | Organizacja zajęć planowana w miesiącach maj - listopad 2021
106 | 2020/2021 | Wydział Sportu | W129OJ | Bieg z mapą po Janowie. | W realizacji | Rozstrzygnięcie konkursu i zawarcie umowy z realizatorem projektu. | Wykonanie mapy do biegu oraz organizacja imprezy popularyzującej biegi na orientacje planowane w miesiącach maj - październik 2021
107 | 2020/2021 | Wydział Sportu | W034SW | Hala sportowa ANILANA. | W realizacji | Wybrano wykonawcę II etapu | do 10 września 2021
108 | 2020/2021 | Wydział Sportu | W135SW | Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży - Hala Anilana. | W realizacji | Rozstrzygnięcie konkursu i zawarcie umowy z realizatorem projektu. | Organizacja zajęć planowana w miesiącach maj - listopad 2021
109 | 2020/2021 | Wydział Sportu | W124ST | Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży- hala Wifama ul. Niciarniana 1/3. | W realizacji | Rozstrzygnięcie konkursu i zawarcie umowy z realizatorem projektu. | Organizacja zajęć planowana w miesiącach maj - listopad 2021
110 | 2020/2021 | Wydział Sportu | W057WW | Nordic walking na Widzewie Wschodzie. | W realizacji | Rozstrzygnięcie konkursu i zawarcie umowy z realizatorem projektu. | Organizacja zajęć planowana w miesiącach maj - październik 2021
111 | 2020/2021 | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | L119 | 10000 godzin miłości. Opieka pozamedyczna w Hospicjum Stacjonarnym dla dzieci (Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci). | W realizacji | Zapewnienie dodatkowej opieki pozamedycznej dla chorych dzieci przebywających w Hospicjum Stacjonarnym. | do 31 grudnia 2021
112 | 2020/2021 | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | L250 | Pomóż mi żyć! Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. | W realizacji | Prowadzone były zajęcia m.in z artterapii oraz wsparcie terapeutyczne m.in. psychologiczne dla dzieci. | do 31 grudnia 2021
113 | 2020/2021 | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | L120 | Remont Domu Dziecka dla dzieci chorych fundacji „Dom w Łodzi” – „Nowo-Kolorowo". | W przygotowaniu | Trwają prace remontowe. | do 31 grudnia 2021
114 | 2020/2021 | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | B076JM | WYPOSAŻENIE DPS Dom Kombatanta w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26 w sprzęt rekreacyjny. | Zrealizowano | Zakupiono odbiorniki TV z wysięgnikami.
115 | 2020/2021 | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | B078JM | OGRÓD SENSORYCZNY DLA SENIORÓW DPS „POGODNA JESIEŃ”. | W realizacji | Dokonano zakupu składników aranżacji ogrodu. Procent wykonania 90% | do 31 lipca 2021
116 | 2020/2021 | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | P041SP | Mural dla seniorek - sztuka wielkoformatowa dla Mieszkanek 2-go Domu Pomocy Społecznej na Starym Polesiu. | W realizacji | Na wniosek wykonawcy w związku z problemem z wynajęciem wysięgnika przedłużono termin wykonania do dnia 09.07.2021 | do 9 lipca 2021
117 | 2020/2021 | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | P085ZM | Zakup ławek ogrodowych do parku znajdującego się na terenie Domu Pomocy Społecznej "Włókniarz" im. Jana Pawła II w Łodzi. | W realizacji | W dniu 24.06.2021 dostarczono ławki.
118 | 2020/2021 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | G003WI | Bezpieczny i zdrowy ratownik- zakup środków ochrony osobistej dla strażaków wraz z urządzeniem piorącym. | W realizacji | Podpisanie umowy dotacyjnej z jednostką OSP i przystąpienie do zakupu sprzętu. | do 31 listopada 2021
119 | 2020/2021 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | G105WI | Montaż monitoringu i alarmu w pomieszczeniach OSP GRS Łódź-Jędrzejów. | W realizacji | Podpisanie umowy dotacyjnej z jednostką OSP i przystąpienie do realizacji zadania. | do 31 listopada 2021
120 | 2020/2021 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | P019ZL | Wyposażenie OSP Nowe Złotno w motopompę pływającą oraz ubranie specjalne z hełmami strażackimi. | W realizacji | Podpisanie umowy dotacyjnej z jednostką OSP i przystąpienie do zakupu sprzętu. | do 31 listopada 2021
121 | 2020/2021 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | W046AN | Zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego. (OSP Łódź – Andrzejów). | W realizacji | Wybrano ofertę w ramach postępowania przetargowego. | do 31 listopada 2021
122 | 2020/2021 | Zarząd Dróg i Transportu | B065BC | Renowacja chodników ul. Gandhiego od ul. Kasprzaka do ul. Czarnkowskiej. | W realizacji | Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert. | do 31 grudnia 2021
123 | 2020/2021 | Zarząd Dróg i Transportu | B007BD | Odtwórzmy chodnik dla naszego bezpieczeństwa na rogu ulic Franciszkańska71/Organizacji "WiN". | W realizacji | Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert. | do 31 grudnia 2021
124 | 2020/2021 | Zarząd Dróg i Transportu | B027JM | Rowerowe Osiedle: likwidacja wybojów na drodze rowerowej wzdłuż Wycieczkowej. | W realizacji | Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert. | do 31 grudnia 2021
125 | 2020/2021 | Zarząd Dróg i Transportu | B104LA | Utwardzenie ul. Pszczelnej. | W realizacji | Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert. | do 31 grudnia 2021
126 | 2020/2021 | Zarząd Dróg i Transportu | B067LA | Utwardzenie części ulicy Pszczelnej. | W realizacji | Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert. | do 31 grudnia 2021
127 | 2020/2021 | Zarząd Dróg i Transportu | B058WL | Remont ul. Okólnej na odcinku około 225 mb od posesji Okólna nr 81A do końca wcześniej wykonanej przebudowy ul. Okólnej przed ul. Moskule poprzez położenie nakładki asfaltowej, w celu wzmocnienia nawierzchni jezdni - planowane przedłużenie linii autobusu nr 66 od ul. Żółwiowej do ul. Moskule. | W realizacji | Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert. | do 31 grudnia 2021
128 | 2020/2021 | Zarząd Dróg i Transportu | G032NN | Chocianowicka - remont chodników i wjazdów - ETAP I. | W realizacji | Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert. | do 31 grudnia 2021
129 | 2020/2021 | Zarząd Dróg i Transportu | G068PK | Nowy chodnik i podjazd ul. Strycharska nr 3 - osiedle Piastów-Kurak. | W realizacji | Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert. | do 31 grudnia 2021
130 | 2020/2021 | Zarząd Dróg i Transportu | P082MM | Poprawa bezpieczeństwa pieszych, spowolnienie ruchu przy użyciu progów wyspowych na ulicach Srebrzyńska, Unii Lubelskiej. | W realizacji | W trakcie realizacji -przygotowanie zakresu prac do zlecenia wykonawcy. | do 31 grudnia 2021
131 | 2020/2021 | Zarząd Dróg i Transportu | P117MM | Remont chodnika w pasie drogowym ul. Perla na odcinku od wejścia do szkoły do ul. Praussa. | W realizacji | Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert. | do 31 grudnia 2021
132 | 2020/2021 | Zarząd Dróg i Transportu | P068KR | Wyznaczanie strefy ograniczenia prędkości do 30 km/h na Karolewie w kwartale ulic: al. Bandurskiego, Kusocińskiego, Retkińska, Krzemieniecka. | W realizacji | W trakcie realizacji - przygotowanie zakresu prac do zlecenia wykonawcy. | do 31 grudnia 2021
133 | 2020/2021 | Zarząd Dróg i Transportu | P009KO | Remont chodnika na ul. Lorentza część południowa od ul. Kasprzaka do ul. Ossowskiego. | W realizacji | Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert. | do 31 grudnia 2021
134 | 2020/2021 | Zarząd Dróg i Transportu | P064LP | Wyznaczenie strefy ograniczenia prędkości do 30 km/h w kwartale ulic Maratońska, al. Waltera-Janke, Pienista, Plocka. | W realizacji | W trakcie realizacji -przygotowanie zakresu prac do zlecenia wykonawcy. | do 31 grudnia 2021
135 | 2020/2021 | Zarząd Dróg i Transportu | P112SP | Rowerowe Osiedle - wiele drobnych usprawnień na ulicach Starego Polesia. | W realizacji | Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert (w zakresie: Zielony Rynek, ul. Curie-Skłodowskiej /ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, Mickiewicza /Łąkowa). Trwają uzgodnienia do projektu (w zakresie: ul. Zielona przed Żeligowskiego, 1 Maja / Pogonowskiego, Więckowskiego od Pogonowskiego do Żeligowskiego, Więckowskiego od Pogonowskiego do Żeligowskiego). | do 31 grudnia 2021
136 | 2020/2021 | Zarząd Dróg i Transportu | P048ZM | Chodnik między ulicami Pszenną i Grochową. | W realizacji | Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert. | do 31 grudnia 2021
137 | 2020/2021 | Zarząd Dróg i Transportu | P049ZM | Chodnik między ulicami Grochową i Perłową. | W realizacji | Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert. | do 31 grudnia 2021
138 | 2020/2021 | Zarząd Dróg i Transportu | P047ZM | Ławki na ulicy Siewnej. | W realizacji | Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert. | do 31 grudnia 2021
139 | 2020/2021 | Zarząd Dróg i Transportu | P102ZM | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu pieszym i rowerowym Jarzynowa/Solec. | Zrealizowano
140 | 2020/2021 | Zarząd Dróg i Transportu | P105ZM | Wyznaczenie przejścia dla pieszych ul. Jarzynowa na wysokości posesji nr 26 oraz obniżenie stopnia schodów zlokalizowanych w pasie drogi ul. Jęczmiennej w rejonie posesji 22. | W realizacji | Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert. | do 31 grudnia 2021
141 | 2020/2021 | Zarząd Dróg i Transportu | P114ZL | Wyrównanie i utwardzenie ulicy Cedry. | W realizacji | Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert. | do 31 grudnia 2021
142 | 2020/2021 | Zarząd Dróg i Transportu | S043WS | Jezdnia dla samochodów, chodnik dla pieszych - ul. Pomorska. | W realizacji | W trakcie realizacji - przygotowanie zakresu prac do zlecenia wykonawcy. | do 31 grudnia 2021
143 | 2020/2021 | Zarząd Dróg i Transportu | S021WS | Wschód Śródmieścia - Ławeczka dla seniora (Narutowicza). | W realizacji | Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert. | do 31 grudnia 2021
144 | 2020/2021 | Zarząd Dróg i Transportu | W055AN | Utwardzenie pobocza destruktem bitumicznym ulicy Feliksińskiej na działce ewidencyjnej nr 273/2 leżącej w obrębie W-38 od ul. Wieńcowej w kierunku ul. Dworcowej. | W realizacji | Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert. | do 31 grudnia 2021
145 | 2020/2021 | Zarząd Dróg i Transportu | W022NO | Remont ul. Pomorskiej od ul. Gryfa Pomorskiego w kierunku Mileszek. | W realizacji | Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert. | do 31 grudnia 2021
146 | 2020/2021 | Zarząd Dróg i Transportu | W127NR | Wiata przystankowa na przystanku Zakładowa - Dorabialskiej. | W realizacji | Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert. | do 31 grudnia 2021
147 | 2020/2021 | Zarząd Dróg i Transportu | W089ST | Wymiana nawierzchni chodnika wraz z montażem ławek na ul. Janosika od ul. Chałubińskiego w kierunku do ul. Brzezińskiej. | W realizacji | Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert. | do 31 grudnia 2021
148 | 2020/2021 | Zarząd Dróg i Transportu | W119WW | Rowerem na Olechów i Janów. | W realizacji | Trwają uzgodnienia do projektu. | do 31 grudnia 2021
149 | 2020/2021 | Zarząd Dróg i Transportu | W100WW | Remont nawierzchni ulicy Haśka pomiędzy Przybyszewskiego a Milionową. | W realizacji | Otwarcie i weryfikacja złożonych ofert. | do 31 grudnia 2021
150 | 2020/2021 | Zarząd Inwestycji Miejskich | B026BC | Wygodne i bezpieczne dojście do przystanków - chodniki zamiast wydeptanych ścieżek, azyle na przejściach dla pieszych. | W realizacji | W dniu 09.06.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa etap projektowania. | do 30 listopada 2021
151 | 2020/2021 | Zarząd Inwestycji Miejskich | B013BZ | Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Aleksandrowskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej w kierunku ul. Lechickiej. | W realizacji | W dniu 13.05.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa etap projektowania. | do 30 listopada 2021
152 | 2020/2021 | Zarząd Inwestycji Miejskich | B099JM | BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY – CZ.2. – PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZY PRZYSTANKU WYCIECZKOWA/WYPOCZYNKOWA. | W realizacji | W dniu 17.06.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa etap projektowania. | do 31 grudnia 2021
153 | 2020/2021 | Zarząd Inwestycji Miejskich | B105LA | Instalacja oświetlenia na ul. Pszczelnej. | W realizacji | Wyłoniono Wykonawcę robót-planowane podpisanie umowy- 1 tydzień lipca br. | do 30 listopada 2021
154 | 2020/2021 | Zarząd Inwestycji Miejskich | G040RO | Oświetlenie dla ulicy Jastarnia. | W realizacji | Wyłoniono Wykonawcę robót-planowane podpisanie umowy- 1 tydzień lipca br. | do 30 listopada 2021
155 | 2020/2021 | Zarząd Inwestycji Miejskich | G015RO | Rowerowe Osiedle - łącznik do Cieszyńskiej, kontraruch na Rozległej. | W realizacji | W dniu 15.06.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa etap projektowania. | do 30 listopada 2021
156 | 2020/2021 | Zarząd Inwestycji Miejskich | G096RO | Bezpieczna zatoka parkingowa ul. Dubois 7/9. | W realizacji | W dniu 16.06.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa etap projektowania. | do 30 listopada 2021
157 | 2020/2021 | Zarząd Inwestycji Miejskich | P078KR | Budowa chodnika łączącego przystanki na skrzyżowaniu al. Wyszyńskiego / Armii Krajowej z marketem LIDL. | W realizacji | W dniu 09.06.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa etap projektowania. | do 30 listopada 2021
158 | 2020/2021 | Zarząd Inwestycji Miejskich | P026LP | Chodnik przy płytach - etap IV – ok 250 m na ul. Pienista w kierunku ul. Franciszka Plocka (dojście na uroczysko Lublinek) ul. Pienista (pomiędzy Franciszka Plocka a Maczka). | W realizacji | W dniu 10.06.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa realizacja inwestycji. | do 31 października 2021
159 | 2020/2021 | Zarząd Inwestycji Miejskich | P141RS | Chodniki, ławki i drzewa przy ulicy Popiełuszki. | W realizacji | W dniu 31.05.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa etap projektowania. | do 30 listopada 2021
160 | 2020/2021 | Zarząd Inwestycji Miejskich | P058SP | Graj w Zielone - II etap rewitalizacji ul. Stefanowskiego. | W realizacji | W dniu 16.06.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa etap projektowania. | do 30 listopada 2021
161 | 2020/2021 | Zarząd Inwestycji Miejskich | P021ZL | Oświetlenie ul. Rąbieńskiej - ciąg dalszy. | W realizacji | Wyłoniono Wykonawcę robót-planowane podpisanie umowy- 1 tydzień lipca br. | do 30 listopada 2021
162 | 2020/2021 | Zarząd Inwestycji Miejskich | P138ZL | Bezpieczna droga do szkoły. Przejście dla pieszych na ulicy Podchorążych obok SP 169. | W realizacji | W dniu 10.05.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert dla zadania. Nie została złożona żadna oferta. Ponowiono postępowanie przetargowe z terminem otwarcia ofert - 01.07.2021 r. | do 30 listopada 2021
163 | 2020/2021 | Zarząd Inwestycji Miejskich | S020WS | Rowerowe Śródmieście - przejazd Park Staszica-Uniwersytecka-Kamińskiego. | W realizacji | W dniu 15.06.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa etap projektowania. | do 30 listopada 2021
164 | 2020/2021 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W090AN | Doświetlenie ulic na Osiedlu Andrzejów. | W realizacji | Wyłoniono Wykonawcę robót-planowane podpisanie umowy- 1 tydzień lipca br. | do 30 listopada 2021
165 | 2020/2021 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W025DL | Utwardzenie ul. Łukaszewskiej na odcinku: Zjazdowa-Nad Niemnem - kontynuacja remontu rozpoczętego przez Radę Osiedla "Dolina Łódki". | W realizacji | W dniu 22.06.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa przygotowanie do rozpoczęcia realizacji inwestycji. | do 30 listopada 2021
166 | 2020/2021 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W030MI | Mileszki - Nowa Droga. | W realizacji | W dniu 09.06.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa realizacja inwestycji. | do 31 października 2021
167 | 2020/2021 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W113SW | Przedłużenie Kociego Szlaku do Parku Źródliska. | W realizacji | W związku z przełożeniem podpisania mowy o dofinansowanie o dwa miesiące postępowanie przetargowe będzie ogłoszone w sierpniu 2021 r. | do 31 grudnia 2021
168 | 2020/2021 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W016ST | Dość ciemności - montaż latarni przy przystanku Zbocze / Giewont. | W realizacji | Wyłoniono Wykonawcę robót-planowane podpisanie umowy- 1 tydzień lipca br. | do 30 listopada 2021
169 | 2020/2021 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W111ST | Budowa chodnika wzdłuż torowiska od ul. Krokusowej do przystanku MPK Telefoniczna-Pieniny. | W realizacji | W dniu 13.05.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa etap projektowania. | do 30 listopada 2021
170 | 2020/2021 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W112ST | Połączenie chodnika ul. Krokusowej z ciągiem komunikacyjnym ul. Telefonicznej poprzez wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Telefoniczną. | W realizacji | W dniu 13.05.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa etap projektowania. | do 30 listopada 2021
171 | 2020/2021 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W096WW | Zazieleniamy betonowe estakady - bluszcz na Wałowej/Rokicińskiej. | W realizacji | Najkorzystniejsza oferta przewyższała możliwości finansowe Zamawiającego. Wystąpiono z wnioskiem o zwiększenie środków na realizację zadania. | do 30 listopada 2021
172 | 2020/2021 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W027ZA | Koniec z zabłoconym terenem przy ul. Nurta Kaszyńskiego i Osiedlu Majowym (budowa utwardzonej ścieżki i parkingu). | W realizacji | Przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu na realizację zadania. Planowane ogłoszenie przetargu - do 09.07.2021 | do 30 listopada 2021
173 | 2020/2021 | Zarząd Inwestycji Miejkich | B038LA | Skwer mieszkańców osiedla Łagiewniki. | W realizacji | Sporządzenie koncepcji przez Wydział Kształtowania Środowiska. Wyłoniony Wykonawca dokumentacji w drodze zapytania ofertowego. | do 31 grudnia 2021
174 | 2020/2021 | Wydział Gospodarki Komunalnej | P004KO | Doposażenie placu zabaw przy Pietrusińskiego 25/29 w urządzenia do zabawy dla dzieci do 15 roku życia. | W realizacji | 21 maja - została ostatecznie uzgodniona dokumentacja z WKŚ; 24 maja - została przekazana dokumentacja do WUiA celem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych; 9 czerwca- zostało wydane zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu | do 31 grudnia 2021
175 | 2020/2021 | Zarząd Lokali Miejskich | P134ZM | Zieleń i ławki przed Srebrzyńską 101. | W realizacji | Ogłoszono zamówienie publiczne. Zakończenie postępowania w Wydziale Zamówień Publicznych 05.07.2021 r. | do 31 grudnia 2021
176 | 2020/2021 | Zarząd Lokali Miejskich | S024WS | Wschód Śródmieścia - koniec ruin na Jaracza. | W realizacji | Ogłoszono zamówienie publiczne. Zakończenie postępowania w Wydziale Zamówień Publicznych 05.07.2021 r. | do 31 grudnia 2021
177 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | L082 | Dofinansowanie działalności ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. | W realizacji | Przygotowano dokumentację oraz ogłoszono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia dostawcy samochodu z zabudową specjalistyczną, zakupiono leki weterynaryjne oraz odzież specjalistyczną dla personelu Ośrodka. | do 30 listopada 2021
178 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | L257 | O drzewa dbamy i je podlewamy - zakup beczkowozu. | W realizacji |  | do 30 października 2021
179 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | L249 | Ławki w Parku na Zdrowiu na trasie od ul. Jarzynowej do pętli tramwajowej. | Zrealizowano | Ustawiono ławki i kosze.
180 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B077BC | Kwitnące pasy drogowe dla Łodzi – sadzimy rośliny cebulowe na Zgierskiej. | W realizacji | Wysłanie zapytania do potencjalnych Wykonawców w celu ustalenia wartości szacunkowej | wrzesień – październik 2021 r.
181 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B119BC | Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Bałuty Centrum). | Zrealizowano
182 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B037BC | Siłownia dla seniorów i plac zabaw przy Julianowskiej. | W realizacji | Wykonano dokumentację projektową. W dniu 28.05.2021 r. wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji na prowadzenie robót do WUiA UMŁ. | do 31 grudnia 2021
183 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B151BC | II edycja „Letnich Pokazów Filmowych” w parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską. | W realizacji | Został wybrany wykonawca zadania. Kino letnie startuje w piątek 2 lipca. | 9 seansów w piątki od 2 lipca do 27 sierpnia 2021
184 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B118BD | BULWAR NA ŁÓDKĄ - WYPOCZYNEK I REKREACJA. | W realizacji | Projekt wykonawczy Zagospodarowania terenu Bulwaru nad Łódką w trakcie opracowania. | do 31 grudnia 2021
185 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B120BD | Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Bałuty Doły). | Zrealizowano
186 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B121BZ | Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Bałuty Zachodnie). | Zrealizowano
187 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej / Straż MIejska | B075JM | Poprawa stanu oraz zagospodarowania "Górki na Rogach". | W realizacji | Straż Miejska: Rozpoczęto dodatkowe patrole. | druga połowa roku
188 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B122JM | Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Julianów-Marysin-Rogi). | Zrealizowano
189 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B156JM | Kwitnące pasy drogowe dla Łodzi – sadzimy rośliny cebulowe na Łagiewnickiej. | W realizacji | Wysłanie zapytania do potencjalnych Wykonawców w celu ustalenia wartości szacunkowej. | wrzesień – październik 2021
190 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B108JM | Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia sportowe - Park Julianowski - boisko tartanowe. | W realizacji | Został wybrany wykonawca zadania. Zajęcia odbywają się codziennie w Parku Julianowskim na boisku tartanowym. | do końca września 2021 (w zależności od sytuacji epidemiologicznej)
191 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B071JM | Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę polskiego sportu - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży. Julianów-Marysin-Rogi. | W realizacji | Został zakupiony sprzęt oraz wybrany realizator zadania. Zajęcia odbywają się w Parku Julianowskim. | do końca października 2021 (w zależności od sytuacji epidemiologicznej)
192 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B124LA | Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Łagiewniki). | Zrealizowano
193 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B157TW | Kwiatowe i Anty-smogowe Teofilów. | W realizacji | Wysłanie zapytania do potencjalnych Wykonawców w celu ustalenia wartości szacunkowej. | do 30 września 2021
194 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B088TW | Zielone przystanki na os. Teofilów-Wielkopolska. | W realizacji | Uzgadnianie realizacji projektu z WKŚ. | do 30 października 2021
195 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B125TW | Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Teofilów Wielkopolska). | Zrealizowano
196 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B126WL | Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Wzniesień Łódzkich). | Zrealizowano
197 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | G085CH | Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Chojny). | Zrealizowano
198 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | G076CD | Parki przyjazne jeżom, owadom… | Zrealizowano
199 | 2020/2021 | Zarząd Inwestycji Miejskich | G026GO | Przyjazny i bezpieczny Park im. J.Słowackiego ( dawn. Park Wenecja). Montaż oświetlenia-latarni LED wzdłuż alejek spacerowych. | W przygotowaniu |  | 31 grudnia 2021
200 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | G081NN | Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Nad Nerem). | Zrealizowano
201 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | G083PK | Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Piastów-Kurak). | Zrealizowano
202 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | G089RO | Łódź bardziej zielona i kolorowa - nasadzenia przyjazne pszczołom w parku Sielanka. | Zrealizowano
203 | 2020/2021 | Zarząd Inwestycji Miejskich | G053RO | Plac Zabaw Park Sielanka. | W realizacji | Podpisana została umowa na projekt z terminem realizacji 27.09.2021
204 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | G084RO | Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Rokicie). | Zrealizowano
205 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | G082RU | Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Ruda). | Zrealizowano
206 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | G086WI | Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Wiskitno). | Zrealizowano
207 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P081MM | Uzupełnienie drzewostanu na Osiedlu Montwiłła - Mireckiego. | W realizacji | Wykonano nasadzenia. | do 31 maja 2021
208 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P128MM | "Gościu siądź pod mym liściem..." Nasadzenia brakujących drzew przy osiedlowych ulicach. Osiedle Montwiłła Mireckiego. | W realizacji | Wykonano nasadzenia. | 31 maja 2021
209 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P067KR | ZIELONE PRZYSTANKI na osiedlu czyli więcej cienia w upalne dni. | W realizacji | Uzgadnianie realizacji projektu z WKŚ. | 31 maja 2021
210 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P110KR | Kwitnące żywopłoty dla Łodzi – sadzimy piękne krzewy i drzewa na Bandurskiego. | W realizacji | Wykonano nasadzenia. | do 30 października 2021
211 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P145KR | Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Karolew - Retkinia Wschód). | Zrealizowano
212 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P033KR | Zielony łącznik między Parkiem Poniatowskiego i Parkiem na Zdrowiu - inicjatywa plac sąsiedzki ławeczka Norwida - Karolew. | W realizacji | Wysłanie zapytania do potencjalnych Wykonawców w celu ustalenia wartości szacunkowej | do 31 grudnia 2021
213 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P143KO | Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Koziny). | Zrealizowano
214 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P014LP | Rewitalizacja Uroczyska Lublinek. | W realizacji | Z rewitalizacji pokrywane są koszty utrzymania porządku i czystości. Planowane jest wyłonienie wykonawcy na wykaszanie łąk. / Straż Miejska: Rozpoczęto dodatkowe patrole. | do 31 października 2021
215 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P137LP | Więcej koszy na śmieci na terenie uroczyska Lublinek. | W realizacji | Prace zostały zlecone. | druga połowa roku
216 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P156LP | Budki dla ptaków - zielony teren obok osiedla Nowe Polesie III/IIIB. | Zrealizowano
217 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P142LP | Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności. | Zrealizowano
218 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P147SP | Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Stare Polesie). | Zrealizowano
219 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P158ZM | Bulwar nad Bałutką. Nieużytki przylegające do rzeki Bałutki pomiędzy ul. Bronową, a ul. Siewną. | W realizacji | Koncepcja wraz z inwentaryzacją dendrologiczną poddane ocenie ZZM i WKŚ, trwa oczekiwanie na akceptację WKŚ. | do 31 grudnia 2021
220 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P094ZM | Mania sadzenia drzew i pięknych kwitnących forsycji na Srebrzyńskiej. | W realizacji | Wykonano nasadzenia. | 31 maja 2021
221 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P149ZM | Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Zdrowie - Mania). | Zrealizowano
222 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | S007KA | Piękna fontanna przy ulicy Tuwima. | W realizacji | Trwa uzgadnianie dokumentacji projektowej. | do 31 grudnia 2021
223 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | S022KA | Przywróćmy ducha Spacerowej - nowy żywopłot na Kościuszki. | W realizacji | Wysłanie zapytania do potencjalnych Wykonawców w celu ustalenia wartości szacunkowej. | wrzesień -październik 2021
224 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | S040KA | Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Katedralna). | Zrealizowano
225 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | S008KA | Rowerowy Pasaż Abramowskiego - budowa podjazdu między alejkami, montaż stojaków. | W realizacji | W dniu 17.05.21 r. podpisano aneks nr 1 na ograniczenie zakresu do stojaków rowerowych, zmniejszenie wynagrodzenia i zmianę terminów realizacji. Procedowanie opiniowania koncepcji przez WKŚ w trakcie. | do 31 grudnia 2021
226 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | S017KA | Rewitalizacja i przebudowa zdewastowanego tarasu pomiędzy hotelem Hilton a Światowit. | W realizacji | Trwa opracowywanie aktualizacji. | do 31 grudnia 2021
227 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | S044WS | Piękniejszy park Staszica. | Zrealizowano | Wykonano nasadzenia.
228 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | S030WS | Piękniejsza Uniwersytecka. | W realizacji | Wysłanie zapytania do potencjalnych Wykonawców w celu ustalenia wartości szacunkowej. | wrzesień-październik 2021
229 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | S001WS | "Wierzby na Wierzbowej" | Zrealizowano | Wykonano nasadzenia.
230 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | S039WS | Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Śródmieście-Wschód). | Zrealizowano
231 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W061AN | Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Andrzejów). | Zrealizowano
232 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W062DL | Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Dolina Łódki). | Zrealizowano
233 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W008NR | Drzewa wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Józefiaka. | W realizacji | Wysłanie zapytania do potencjalnych Wykonawców w celu ustalenia wartości szacunkowej. | wrzesień-październik 2021
234 | 2020/2021 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W079OJ | Boisko sportowe do unihokeja z nawierzchnią typu Courty - ogólnodostępne. Olechów-Janów. | W przygotowaniu | Trwa procedura przetargowa na zaprojektuj i wybuduj - otwarcie ofert planowane na 03.08.2021
235 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W064SW | Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Stary Widzew). | Zrealizowano
236 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W076SW | Stworzenie stałych leżaków w Parku Źródliska. | W przygotowaniu |  | do 31 grudnia 2021
237 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W077SW | Stworzenie stałych leżaków w Parku Nad Jasieniem. | W przygotowaniu |  | do 31 grudnia 2021
238 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W122ST | Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia sportowe - Park Baden-Powella. | W realizacji | Został wybrany wykonawca zadania. Zajęcia odbywają się codziennie w Parku im. Baden-Powella | do końca września 2021 (w zależności od sytuacji epidemiologicznej)
239 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W067ST | Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Stoki-Sikawa-Podgórze). | Zrealizowano
240 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W060WW | Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Widzew Wschód). | Zrealizowano
241 | 2020/2021 | Zarząd Inwestycji Miejskiej | W024ZA | "Wesołe skoki i zjazdy w wesołym Podolskim" - wschodnia część Parku Podolskiego od strony ul. Zapadłej. | W przygotowaniu | Podpisana umowa na projekt. | do 23 września 2021
242 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W063ZA | Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Zarzew). | Zrealizowano
243 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W053ZA | Sama się obroń! - zajęcia z samoobrony dla kobiet. | W realizacji | Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy o godz 18.30 w Parku Podolskim | 10 spotkań samoobrony dla kobiet. Start 14 czerwca.Zakończenie cyklu zajęć 14 lipca
244 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W052ZA | Joga w Parku Podolskim. | W realizacji | Zajęcia odbywają się w czwartki o godz. 17.30 oraz niedziele o godz 11.00 w Parku Podolskim. | 10 spotkań jogi w parku. Start 20 czerwca, zakończenie cyklu 22 lipca.
245 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W037ZA | Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę polskiego sportu - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży. Zarzew. | W realizacji | Został zakupiony sprzęt oraz wybrany realizator zadania. Zajęcia odbywają się w Parku Podolskim. | do końca października 2021 (w zależności od sytuacji epidemiologicznej)
246 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | L205 | Ratujemy Rezerwat Polesie Konstantynowskie - przebudowa ścieżki i ratunek dla odciętego od wody rezerwatu oraz zalewanej okolicy. | W realizacji | Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy ekspertyzy hydrogeologiczno-przyrodniczej dla otoczenia Rezerwatu Przyrody "Polesie Konstantynowskie" (poza ustawa Pzp). Nie wyłoniono wykonawcy, oferty znacznie przewyższyły dostępne środki. Ponowienie postępowania. | do 31 grudnia 2021
247 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | L074 | "Huśtaj dusza" - czyli strefa huśtawek w lunaparku na Zdrowiu. | W realizacji | Wykonano aktualizacje kosztorysów. Trwa przygotowanie procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych (zgonie z ustawą Pzp). | do 31 grudnia 2021