## Zadania z ŁBO
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2021/2022 ZA OKRES 01.03.2022 – 30.04.2022 R
L. p. | Realizator (jednostka odpowiedzialna) | Nr projektu (ID) | Tytuł projektu | Status (w przygotowaniu/ w realizacji/ zrealizowano) | Informacje o realizacji projektu (marzec-kwiecień) | Planowany termin realizacji projektu
1 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | G053CH | Nowoczesna plaża na "Stawach Jana" | W realizacji | Ogłoszono postępowanie, wybrano Wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Data umowy: 22.04.2022 r. Termin realizacji: 30.07.2022 r. Zakupiono piasek celem jego wymiany na plaży. Przeprowadzono postępowania na dostawy: stacji do segregacji - termin realizacji 16.05.2022 r; leżaków betonowych - termin realizacji 15.06.2022 r; Zakupiono wieżę ratowniczą. | 2022-12-31
2 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | G104CH | STAWY JANA - NOWE NASADZENIA WYBRANYCH GATUNKÓW DRZEW I KRZEWÓW W NAWIĄZANIU DO HISTORII TEGO MIEJSCA - PARKU DWORSKIEGO. WSPIERAMY PTAKI I OWADY. | W realizacji | Zlecono dostawę i usługę wykonania nasadzeń. Przedmiotowe prace zostaną zrealizowane w październiku. | 2022-10-30
3 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | G090CH | MAMY Przestrzeń na Stawach Jana | W realizacji | Ogłoszono postępowanie, wyłoniono Wykonawcę i podpisano Umowę na dostawę ławki dla matek karmiących. Data umowy: 4.04.2022 r. Termin realizacji: 31.05.2022 r. | 2022-09-30
4 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | G095CH | FLAMINGI NA STAWACH JANA. ZAKUP 2 ROWERÓW WODNYCH TYPU FLAMING | Zrealizowano. | Zakupiono 2 rowery wodne typu flaming. Zadanie zakończone. | 2022-04-30
5 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | G060CD | SUPER ZJEŻDŻALNIA NA MŁYNKU - ROZBUDOWA PLACU ZABAW NA MŁYNKU | W realizacji | Ogłoszono postępowanie, wybrano Wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. | 30.05.2022 r.
6 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | G128CD | Park przeszkodowy Ninja dla dzieci i dorosłych w Parku na Młynku | W realizacji | Odbyło się spotkanie z mieszkańcami w celu omówienia ich oczekiwań i uszczegółowienia przedmiotu realizacji zadania. Protokół z ww. spotkania opublikowano i uzyskano pozytywna opinię WKŚ. Ponadto, uzyskano akceptację Wnioskodawcy na zaproponowany zestaw urządzeń. Rozpoczęto prace nad wykonaniem PFU. | 2022-12-31
7 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | G059CD | STACJA STREET WORKOUT NA MŁYNKU | W realizacji | Kontynuacja prac nad dokumentacją projektową. Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych. | 13.05.2022 r.
8 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | G096RU | Superplaża na Stawach Stefańskiego - II etap | W realizacji | W trakcie przygotowania do postępowania przetargowego - trwa opiniowanie wstępnej koncepcji i rozpoczęto procedurę zgłoszenia do Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie. Oczekiwanie na decyzję Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie. | 2022-12-31
9 | Straż Miejska | B141LA | CZYSTE ŁAGIEWNIKI | w przygotowaniu |  | 2022-12-31
10 | Straż Miejska | P151MM | Bezpieczne osiedle – system monitoringu osiedlowego na skrzyżowaniu Unii Lubelskiej / Praussa – etap 4. | w przygotowaniu |  | 2022-12-31
11 | Straż Miejska | P199MM | Stop pseudo graffiti na osiedlu Montwiłła-Mireckiego - dodatkowe patrole Straży Miejskiej | w przygotowaniu |  | 2022-12-31
12 | Straż Miejska | P198RS | ZADBAJMY O SMULSKO | w przygotowaniu |  | 2022-12-31
13 | Straż Miejska | S027KA | "PARK IM. HENRYKA SIENKIEWICZA - OAZA SPOKOJU, BEZPIECZEŃSTWA I CZYSTOŚCI" | w przygotowaniu |  | 2022-12-31
14 | Straż Miejska | W189NR | POSTAWMY NA BEZPIECZEŃSTWO - OSIEDLE NR 33 | w przygotowaniu |  | 2022-12-31
15 | Straż Miejska | W190OJ | Góra śmieci ziemię szpeci - zwiększenie patroli na Olechowie-Janowie | w przygotowaniu |  | 2022-12-31
16 | Straż Miejska | L093 | Dron do walki ze smogiem i kopciuchami dla Eko Patrolu. | w realizacji |  | 2022-12-31
17 | Wydział Edukacji | S035WS | Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży z osiedla Śródmieście-Wschód | w realizacji | Rozpoczęcie zajęć dla dzieci, przygotowanie harmonogramu na kolejne miesiące, rozpoczęcie dyżurów. | 2022-12-31
18 | Wydział Edukacji | L105 | Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej Nr 48 w Łodzi | w realizacji | W trakcie wyboru projektanta. | 2022-12-31
19 | Wydział Edukacji | L038 | Skwerek Łozowa - miejsce relaksu, odpoczynku i integracji przy Szkole Podstawowej nr 206 im. Łódzkich Włókniarek w Łodzi. | w realizacji | Wybrano projektanta, w trakcie wykonywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. | 2022-12-31
20 | Wydział Edukacji | L072 | "Wesoły i bezpieczny plac zabaw" Szkoła Podstawowa nr 55 im. Eugeniusza Lokajskiego ul. Mackiewicza 9, 91-349 Łódź | w realizacji | W trakcie przygotowania zapytania ofertowego. | 2022-12-31
21 | Wydział Edukacji | L264 | Drugi etap przebudowy boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne do użytkowania przez uczniów XV LO i mieszkańców osiedla Bałuty Zachodnie | w realizacji | Wybrano projektanta, w trakcie wykonywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. | 2022-12-31
22 | Wydział Edukacji | L177 | "Bezpieczeństwo w szkole i wokół niej - część II - wykonanie ogólnodostępnych i bezpiecznych miejsc postojowych oraz nowych ciągów pieszo-jezdnych". | w realizacji | Wybrano projektanta, w trakcie wykonywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. | 2022-12-31
23 | Wydział Edukacji | L024 | ROZBUJAJMY SIĘ RAZEM! Strefa swobodnego ruchu, rehabilitacji i sensorycznych doświadczeń dla dzieci niePEŁNOSPRAWNYCH przy Szkole Specjalnej 105 ul. Sucharskiego 2. | w realizacji | Wybrano projektanta, wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. W trakcie uzyskiwania wymaganych opinii | 2022-12-31
24 | Wydział Edukacji | L025 | SZÓSTY ZMYSŁ - ODKRYJEMY GO I MY! Sala polisensoryczna, strefa relaksu i wyciszenia na korytarzu szkolnym w Szkole Specjalnej nr 105 ul. Sucharskiego 2. | w realizacji | Wybrano projektanta, w trakcie wykonywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. | 2022-12-31
25 | Wydział Edukacji | L172 | NIE TYLKO ŚCIANY MAJĄ USZY! Zakup sprzętu do terapii uwagi słuchowej metodą prof. A. Tomatisa do Szkoły Specjalnej nr 105 w Łodzi ul. Sucharskiego 2. | w przygotowaniu | W trakcie rozeznania rynku (oszacowanie wartości). | 2022-12-31
26 | Wydział Gospodarki Komunalnej | B145BD | Trójkąt Bałucki: psi park, siłownia i plac zabaw | w przygotowaniu | Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. | 2022-12-31
27 | Wydział Gospodarki Komunalnej | B106BZ | Co jest grane - Kochanówka | w przygotowaniu | Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania | 2022-12-31
28 | Wydział Gospodarki Komunalnej | B075RA | „Skwer na miarę naszych możliwości” – rewitalizacja skweru z budową parkingu przy ul. Świtezianki | w przygotowaniu | Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. | 2022-12-31
29 | Wydział Gospodarki Komunalnej | B009TW | Wybieramy Teofilów: Trampoliny ziemne na teofilowskich parkach i przy placach zabaw | w przygotowaniu | Zadanie przekazano do realizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich
30 | Wydział Gospodarki Komunalnej | G079CH | Porządek nad Olechówką (i na Szumnej)! | w realizacji | Trwa realizacja zadania. | 30.06.2022r.
31 | Wydział Gospodarki Komunalnej | G016CH | GDZIE JEST TEN BEZPŁATNY PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW??? 2 tablice - kierunkowskazy z Demokratycznej i Alei Bartoszewskiego do PSZOK przy Granicznej 2 | w przygotowaniu | ZDiT wskazał lokalizację tablic. Trwa uzgadnianie lokalizacji z liderem projektu. | 31.08.2022
32 | Wydział Gospodarki Komunalnej | G045PK | Zagospodarowanie terenu - budowa miejsc postojowych i budowa chodnika wzdłuż bloku ul. Ciołkowskiego 9 | w przygotowaniu | W przygotowaniu aktualizacja dokumentacji projektowej. | 30.10.2022
33 | Wydział Gospodarki Komunalnej | G074RO | Oświetlenie na nowej części placu zabaw ul. Zwrotnikowa 2 | w przygotowaniu | W sprawie zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych wydano Decyzję wnoszącą sprzeciw. Projektant złożył odwołanie. | 2022-10-30
34 | Wydział Gospodarki Komunalnej | G022RU | Regulacja rzeki Ner na odcinku ul. Farnej do ul. Pabianickiej oraz uporządkowanie terenu wzdłuż rzeki | zrealizowano |  | 31.12.2022
35 | Wydział Gospodarki Komunalnej | G043RU | Kosze na śmieci wzdłuż wałów na łąkach nad Nerem w Rudzie | w realizacji | Podpisana umowa na zakup i ustawienie koszy | 2022-06-30
36 | Wydział Gospodarki Komunalnej | P114KR | "Ogrody na zieleńcu" zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ulic: Kusocińskiego-Króla-Bandurskiego - II etap | w przygotowaniu | Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. | 2022-12-31
37 | Wydział Gospodarki Komunalnej | P123KO | Gwiazdkowe Koziny! - świetlna dekoracja świąteczna na pasażu przy fontannach na Osiedlu Koziny. | w przygotowaniu | Zawarto umowę z wykonawcą. | 2022-12-01
38 | Wydział Gospodarki Komunalnej | P014KO | Uporządkowanie terenu - Koziny - Pietrusińskiego 33 | w przygotowaniu | Wysłane zapytanie ofertowe | 31.07.2022
39 | Wydział Gospodarki Komunalnej | P015KO | Mini parking samochodowy - Odolanowska | w przygotowaniu | Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacji dokumentacji do dnia 22.05.2022 r. | 2022-12-31
40 | Wydział Gospodarki Komunalnej | P150MM | Stworzenie funkcjonalnych miejsc parkingowych na osiedlu Montwiłła-Mireckiego | w przygotowaniu | Wystąpiono z wnioskiem o zgodę na realizację prac do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przygotowanie materiałów do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. | 2022-12-31
41 | Wydział Gospodarki Komunalnej | P070SP | Zielona oaza dla mieszkańców Starego Polesia. Teren między ulicami Skłodowskiej 28 a Kopernika 41. | w przygotowaniu | Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. | 2022-12-31
42 | Wydział Gospodarki Komunalnej | P149ZM | Kosze na psie nieczystości; Polesie Łódź | w realizacji | Podpisana umowa na zakup i ustawienie koszy | 2022-06-30
43 | Wydział Gospodarki Komunalnej | P126ZM | Rozbujajmy skwer! Huśtawki na skwerze na Mani (skwer między ulicami Jęczmienną/Srebrzyńską/Jarzynową) | w przygotowaniu | Przekazano Liderowi projekty porozumienia i umowy dotyczące dokumentacji projektowej. | 2022-12-31
44 | Wydział Gospodarki Komunalnej | P043ZL | Utworzenie Strefy Gier Towarzyskich (Nowe Złotno) | w przygotowaniu | Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. | 2022-12-31
45 | Wydział Gospodarki Komunalnej | W064AN | ŁAWECZKA SĄSIEDZKA - PARK W CENTRUM ANDRZEJOWA | w realizacji | Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. | 2022-12-31
46 | Wydział Gospodarki Komunalnej | W100MI | Kosze na śmieci i psie nieczystości na odcinku ul. Henrykowskiej między ul. Arniki a posesją nr 13A . | w realizacji | Podpisana umowa na zakup i ustawienie koszy. | 2022-06-30
47 | Wydział Gospodarki Komunalnej | W067NO | Rozbudowa edukacyjnej ścieżki ekologicznej i uzupełnienie terenów rekreacyjnych o boisko do gry w piłkę nożną na osiedlu przy ul. Byszewskiej | w przygotowaniu | Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. | 31.12.2022
48 | Wydział Gospodarki Komunalnej | W007NO | Odtworzenie studni oraz historycznego drogowskazu w Rynku Nowosolna | w przygotowaniu | W przygotowaniu dokumentacja przyłącza wodociągowego wraz ze zdrojem. | 30.09.2022
49 | Wydział Gospodarki Komunalnej | W161OJ | Aleje Aromaterapeutyczne - Olechów | w przygotowaniu | Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. | 2022-12-31
50 | Wydział Gospodarki Komunalnej | W042ST | Miejmy serce - serce na nakrętki przy ul Janosika | w przygotowaniu | Trwa analiza ofert na wyłonienie wykonawcy. | 30.06.2022
51 | Wydział Gospodarki Komunalnej | W087WW | Doposażenie i oświetlenie Psiego Parku na Widzewie Wschodzie | w realizacji | Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. | 2022-12-31
52 | Wydział Gospodarki Komunalnej | W184ZA | CZYSTO - montaż dodatkowych śmietników w okolicach ulic Częstochowskiej i Wacława | w realizacji | Podpisana umowa na zakup i ustawienie koszy. | 2022-06-30
53 | Wydział Kultury | B005BC | "Bądź SUPER BOHATEREM kup książek wiele" - zakup książek i komiksów dla filii nr 14 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Powstańców Wielkopolskich 3 | w realizacji | Zakupiono 134 szt książek | 2022-10-31
54 | Wydział Kultury | B006BC | CZYTAJ Z RADOŚCIĄ, SŁUCHAJ Z PRZYJEMNOŚCIĄ. Zakup książek dla Filii nr 2 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Łagiewnicka 118C | w realizacji | Zakupiono : 255 szt książek, 83 szt audiobooków | 2022-10-31
55 | Wydział Kultury | B093BC | „Nowych książek nigdy dość” Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 17 ul. Mackiewicza 35, 91-349 Łódź | w realizacji | Zakupiono 133 szt książek | 2022-10-31
56 | Wydział Kultury | B035BC | ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY OSIEDLOWEJ | w realizacji | Zakupiono: 30 szt książek, 10 szt audiobooków | 2022-10-31
57 | Wydział Kultury | B001BD | BĘDZIE CZYTANE! BIBLIOTEKA MARYNARSKA ZAPRASZA! | w realizacji | Zakupiono: 22 szt audiobooków, 130 szt książek | 2022-10-31
58 | Wydział Kultury | B109BD | "Czytaj i słuchaj w Słówkach" - zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki "Słówka" (Filia nr 15 Biblioteki Miejskiej w Łodzi - ul. Boya-Żeleńskiego 15, 91-747 Łódź) | w realizacji | Zakupiono: 43 szt audiobooków , 128 szt książek , | 2022-10-31
59 | Wydział Kultury | B042BD | WYBIERAM BIBLIOTEKĘ - zakup książek i audiobooków dla Filii nr 9 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, al. Chryzantem 2 | w realizacji | Zakupiono: 10 szt audiobooków, 106 szt książek | 2022-10-31
60 | Wydział Kultury | B026BD | "Zaczytana czwórka". Zakup książek dla Filii nr 4 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Franciszkańska 71a | w realizacji | Zakupiono 161 książek , | 2022-10-31
61 | Wydział Kultury | B007RA | "(Czy)tanie jest czytanie?"-zakup książek i audiobooków. Filia nr 16 BMwŁ, ul. Motylowa 13 | w realizacji | Zakupiono: 19 szt audiobooków, 176 szt książek | 2022-10-31
62 | Wydział Kultury | B004RA | Tu się czyta! Tu się słucha! Zakup książek i audiobooków do Biblioteki przy Wodnika 7. | w realizacji | Zakupiono 74 szt książek | 2022-10-31
63 | Wydział Kultury | B053TW | Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 7 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Aleksandrowska 12 | w realizacji | Zakupiono: 39 szt audiobooków , 89 szt książek | 2022-10-31
64 | Wydział Kultury | B045TW | Ksiązki dla Teofilowa - zakup nowości dla biblioteki przy Rojnej. Filia nr 13 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Rojna 39, 91-134 Łódź | w realizacji | Zakupiono 371 szt książek | 2022-10-31
65 | Wydział Kultury | B017TW | Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki na Kwadracie (Filia nr 19 BMwŁ ul. Żubardzka 3) | w realizacji | Zakupiono: 32 audiobooki, 95 szt książek | 2022-10-31
66 | Wydział Kultury | B008TW | Wybieramy Teofilów: Kino Letnie dla Teofilowa „TEO_Seans” | w realizacji | Zarządzeniem Nr 802/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 kwietnia 2022 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert mający na celu wyłonienie realizatora zadania. Nabór ofert do 9 maja br. | 2022-10-31
67 | Wydział Kultury | G004CH | Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4 Filia nr 66 Biblioteki Miejskiej w Łodzi BIBLIOTEKA INSPIRACJA | w realizacji | Zakupiono: 36 szt audiobooków, 144 szt książek | 2022-10-31
68 | Wydział Kultury | G026CD | CZYTAJĄCA DĄBROWA - Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 72 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, przy ul. Kadłubka 40 | w realizacji | Zakupiono: 18 szt audiobooków , 156 szt książek | 2022-10-31
69 | Wydział Kultury | G003CD | Zakup książek - nowości wydawniczych i lektur dla Filii 78 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Tatrzańska 124 (filia dla Dzieci I Młodzieży, pawilon Dąbrówka) | w realizacji | Zakupiono 136 szt książek | 2022-10-31
70 | Wydział Kultury | G036CD | Książki i audiobooki dla wszystkich. Filia nr 70 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Łączna 29/31 | w realizacji | Zakupiono: 60 szt audiobooków, 51 szt książek | 2022-10-31
71 | Wydział Kultury | G019GO | Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki "Przystań" ul. Przybyszewskiego 46/48 | w realizacji | Zakupiono: 13 szt audiobooków, 190 szt książek, | 2022-10-31
72 | Wydział Kultury | G030PK | CZYTANIE U REYMONTA - ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH I AUDIOBOOKÓW DLA CZYTELNIKÓW FILII 64 BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W ŁODZI UL ZAOLZIANSKA 49 | w realizacji | Zakupiono: 68 szt audiobooków, 180 szt książek , | 2022-10-31
73 | Wydział Kultury | G040PK | "Od małego do dużego - książka dla każdego". Zakup książek dla biblioteki przy ul. Bednarskiej | w realizacji | Zakupiono 168 szt książek | 2022-10-31
74 | Wydział Kultury | G001RO | "Kup nam Piękną książkę" - zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy ul. Pięknej 35/39 w Łodzi | w realizacji | Zakupiono: 43 szt audioboków, 404 szt książek | 2022-10-31
75 | Wydział Kultury | G005RO | Zakup książek i audiobooków dla czytelników Biblioteki przy Cieszkowskiego | w realizacji | Zakupiono 252 szt książek | 2022-10-31
76 | Wydział Kultury | G027RU | Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii nr 79 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Rudzka 7 | w realizacji | Zakupiono 215 szt książek | 2022-10-31
77 | Wydział Kultury | P031KR | ZAGŁOSUJ NA KOSTKĘ I CZYTAJ DALEJ! Nowości dla FILII 26 BMwŁ, ul. Kostki Napierskiego 4 | w realizacji | Zakupiono: 35 szt audiobookówł, 555 szt książek | 2022-10-31
78 | Wydział Kultury | P074KR | Zakup książek i audiobooków do bezpłatnego wypożyczania do filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi; ul. W. Wróblewskiego 67 | w realizacji | Zakupiono 282 szt książek | 2022-10-31
79 | Wydział Kultury | P059KR | Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki z Kotem - Filii nr 25 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | w realizacji | Zakupiono: 48 szt audiobooków, 237 szt książek | 2022-10-31
80 | Wydział Kultury | P036KR | Zakup książek dla czytelników Filii nr 22 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | w realizacji | Zakupiono 51 szt książek | 2022-10-31
81 | Wydział Kultury | P011KO | Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii 21 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Długosza 21/23 | w realizacji | Zakupiono: 57 audiobooków, 212 szt książek | 2022-10-31
82 | Wydział Kultury | P010KO | Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki pod Babą Jagą z Osiedla Koziny | w realizacji | Zakupiono: 27 szt audiobooków, 190 szt książek | 2022-10-31
83 | Wydział Kultury | P132KO | KINO LETNIE na Kozinach | w realizacji | Zarządzeniem Nr 802/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 kwietnia 2022 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert mający na celu wyłonienie realizatora zadania. Nabór ofert do 9 maja br. | 2022-10-31
84 | Wydział Kultury | P026MM | Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki, Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 23, ul. Perla 9, 94-209 Łódź | w realizacji | Zakupiono: 27 szt audiobooków, 174 szt książek | 2022-10-31
85 | Wydział Kultury | P039RS | Zakup książek dla czytelników Filii nr 27 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Popiełuszki 17 | w realizacji | Zakupiono 54 szt książek | 2022-10-31
86 | Wydział Kultury | P012SP | Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii nr 28 Biblioteki Miejskiej w Łodzi z Osiedla Stare Polesie, ul. Zielona 77, 90-765 Łódź | w realizacji | Zakupiono 172 szt książek | 2022-10-31
87 | Wydział Kultury | S022KA | Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii Nr 37 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Sienkiewicza 67 | w realizacji | Zakupiono: 16 szt audiobooków, 106 szt książek | 2022-10-31
88 | Wydział Kultury | S009KA | Zaczytane Śródmieście. Nowe książki i audiobooki dla filii 32, 40 i 63 Biblioteki Miejskiej | w realizacji | Zakupiono: 17 szt audiobooków, 508 szt książek | 2022-10-31
89 | Wydział Kultury | S006KA | Zakup nowości wydawniczych dla czytelników Biblioteki Czterech Kultur. | w realizacji | Zakupiono 130 szt książek | 2022-10-31
90 | Wydział Kultury | S001KA | Radość z czytania! Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki Otwartej. Filia nr 49 biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Narutowicza 8/10 90-135 Łódź | w realizacji | Zakupiono 354 szt książek | 2022-10-31
91 | Wydział Kultury | S045KA | Książka w drodze - bezpłatna wymiana książek (Katedralna) | w realizacji | Trwa procedura wyłonienia najlepszej oferty na realizację zadania. | 2022-10-31
92 | Wydział Kultury | S015WS | Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 42 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Lumumby 12, 91-404 Łódź | w realizacji | Zakupiono: 165 szt książek, 28 szt audiobooków | 2022-10-31
93 | Wydział Kultury | S010WS | Nowości dla biblioteki, Filia nr 41 Biblioteka Miejska w Łodzi, ul. Narutowicza 91a | w realizacji | Zakupiono 377 szt książek | 2022-10-31
94 | Wydział Kultury | W040OJ | Książki i audiobooki dla Biblioteki na Ketlinga 21 | w realizacji | Zakupiono 165 szt książek | 2022-10-31
95 | Wydział Kultury | W018OJ | "Czytamy nowości" - nowości książkowe i audiobooki w Bibliotece na Zakładowej 50 | w realizacji | Zakupiono: 75 szt audiobooków, 238 szt książek | 2022-10-31
96 | Wydział Kultury | W044ST | Książki dla Biblioteki na Skalnej | w realizacji | Zakupiono: 23 szt audiobooków, 107 szt książek | 2022-10-31
97 | Wydział Kultury | W041WW | Nowe książki w Bibliotece na Bartoka 27, Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 57 ul. Bartoka 27 | w realizacji | Zakupiono 121 szt książek | 2022-10-31
98 | Wydział Kultury | W002WW | Nowości czytelnicze dla czytelników Biblioteki! Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 56 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Sacharowa 63, 92-518 Łódź | w realizacji | Zakupiono: 22 szt audiobooków , 83 szt książek | 2022-10-31
99 | Wydział Kultury | W006WW | Zakup nowości książkowych dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30 A. | w realizacji | Zakupiono 437 szt książek | 2022-10-31
100 | Wydział Kultury | W001ZA | "Zaczytany Zarzew - zakup nowości książkowych i audiobooków". Lokalizacja: Biblioteka Miejska w Łodzi. Filia Nr 61, ul. Tatrzańska 63, 93-219 Łódź | w realizacji | Zakupiono: 54 szt audiobooków, 229 szt książek | 2022-10-31
101 | Wydział Kultury | L054 | Bezpłatny dostęp do e-booków dla mieszkańców Łodzi we wszystkich Filiach Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Plac Wolności 4–siedziba główna, wraz z siecią filii. Adresy zamieszczono w pkt. Dodatkowe lokalizacje. | w realizacji | Zakupiono dostęp do e-booków w "empik go" | 2022-10-31
102 | Wydział Kształtowania Środowiska | P157LP | EKO-SŁUPEK – do pomiaru i sygnalizowania jakości powietrza za pomocą koloru światła LED dla mieszkańców osiedla tuż obok Nowego Polesia | w przygotowaniu | Uzgadnianie ze ZDiT możliwości przyłączenia | 2022-06-30
103 | Wydział Kształtowania Środowiska | S023KA | Łódzka pasieka pokazowa - osiedle Katedralna | w przygotowaniu | Zmiana lokalizacji - przygotowywanie Opisu Przedmiotu Zamówienia | 2022-06-30
104 | Wydział Kształtowania Środowiska | S055KA | Zielone siedziska przy Stajni Jednorożców | w przygotowaniu | Tworzenie koncepcji | 2022-10-30
105 | Wydział Kształtowania Środowiska | S079WS | Czujnik smogu na rondzie Solidarności | w przygotowaniu | Uzgadnianie ze ZDiT lokalizacji przyłączenia | 2022-06-30
106 | Wydział Kształtowania Środowiska | S077WS | Zielony przystanek tramwajowy na ul. Pomorskiej | w przygotowaniu | Przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich
107 | Wydział Kształtowania Środowiska | L064 | MECHOFILTR - instalacja zielonego billboardu filtrującego powietrze w walce ze smogiem. | w przygotowaniu | Przygotowywanie Opisu Przedmiotu Zamówienia | 2022-10-30
108 | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | P116KO | Zadbaj o koty! – Dokarmianie, leczenie i sterylizacja kotów wolno żyjących na osiedlu Koziny oraz zakup/wykonanie zimowych budek. | w realizacji | Realizacja zadania - usługi weterynaryjne | usługi weterynaryjne: 31.01.2022 - 12.12.2022 karma: 03.02.2022 - 30.11.2022
109 | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | P147MM | Budki dla jerzyków sposobem na walkę z komarami na Osiedlu Montwiłła - Mireckiego | w przygotowaniu | Zadanie jest w trakcie przekazywania do Wydziału Edukacji | 2022-12-31
110 | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa + Straż Miejska | L173 | Zwierzęta w Łodzi są WAŻNE. | w realizacji | Realizacja zadania | 11.02.2022 - 12.12.2022
111 | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | L059 | Na pomoc łódzkim kotom wolnożyjącym – edycja 4 (teren całej Łodzi). | w realizacji | Realizacja zadania -usługi weterynaryjne | usługi weterynaryjne: 11.02.2022 - 12.12.2022 karma: 03.02.2022 - 30.11.2022
112 | Wydział Sportu | B117LA | Zostań prawdziwym Ninja!!! Treningi motoryczne OCR- Łagiewniki | w przygotowaniu |  | maj-sierpień 2022r
113 | Wydział Sportu | G009CH | Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży – osiedle Chojny | w realizacji | rozstrzygnięto konkurs, zawarto umowę na realizację zadania | 20.04-30.11.2022r.
114 | Wydział Sportu | G101NN | Zostań prawdziwym Ninja!!! Treningi motoryczne OCR- Nad Nerem | w przygotowaniu |  | maj-sierpień 2022r
115 | Wydział Sportu | G097NN | Nordic walking Nad Nerem | w realizacji | rozstrzygnięto konkurs, zawarto umowę na realizację zadania | 15.03-15.12.2022r.
116 | Wydział Sportu | P104RS | NAUKA JAZDY NA ŁYŻWACH DLA DZIECI Z PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ NA LODOWISKU RETKINIA | w realizacji | rozstrzygnięto konkurs, zawarto umowę na realizację zadania | 15.03-23.12.2022r.
117 | Wydział Sportu | P023SP | Turniej "Łódką w stronę Unihokeja" - Zatoka Sportu, Al. Politechniki 10 | w realizacji | rozstrzygnięto konkurs, zawarto umowę na realizację zadania | 01.06-30.11.2022r
118 | Wydział Sportu | P182ZM | Bieg na orientację po Zdrowiu-Mani | w realizacji | rozstrzygnięto konkurs, zawarto umowę na realizację zadania | 20.04-30.11.2022r.
119 | Wydział Sportu | W194MI | Tutaj chodzę, bo tu mieszkam, nordic walking na Mileszkach. | w realizacji | rozstrzygnięto konkurs, zawarto umowę na realizację zadania | 15.03-15.12.2022r.
120 | Wydział Sportu | W196NR | Nordic walking na osiedlu Nr 33 | w realizacji | rozstrzygnięto konkurs, zawarto umowę na realizację zadania | 15.03-15.12.2022r.
121 | Wydział Sportu | W011OJ | Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży - boisko do unihokeja typu courty (Olechów-Janów) | w realizacji | rozstrzygnięto konkurs, zawarto umowę na realizację zadania | 20.04-30.11.2022r.
122 | Wydział Sportu | W124SW | W cieniu Serca Łodzi - ciąg ławek oraz szpaler drzew przy Stadionie Miejskim przy al. Piłsudskiego 138 | w przygotowaniu | zorganizowano konsultacje społeczne w dniu 23.03.22, trwa przygotowanie dokumentacji projektowej | 30.09.2022r.
123 | Wydział Sportu | W008SW | Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży – osiedle Stary Widzew | w realizacji | rozstrzygnięto konkurs, zawarto umowę na realizację zadania | 20.04-30.11.2022r.
124 | Wydział Sportu | W020SW | Turniej "Łódką w stronę Unihokeja" - Hala Anilana, ul. Sobolowa 1 | w realizacji | rozstrzygnięto konkurs, zawarto umowę na realizację zadania | 01.06-30.11.2022r.
125 | Wydział Sportu | W009ST | Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży – osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze | w realizacji | rozstrzygnięto konkurs, zawarto umowę na realizację zadania | 20.04-30.11.2022r.
126 | Wydział Sportu | W159WW | Nordic walking na Widzewie Wschodzie | w realizacji | rozstrzygnięto konkurs, zawarto umowę na realizację zadania | 1.04-31.10.2022r.
127 | Wydział Sportu | W162WW | Bieg na orientację po Widzewie-Wschodzie | w realizacji | rozstrzygnięto konkurs, zawarto umowę na realizację zadania | 20.04-30.11.2022r.
128 | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | L052 | 10 000 godzin miłości. Opieka pozamedyczna w hospicjum stacjonarnym dla dzieci. | w realizacji | Trwa realizacja zdania - zapewnienie dodatkowej opieki pozamedycznej dla dzieci przebywających w hospicjum stacjonarnym. | 31.12.2022
129 | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | L106 | Pomóż mi żyć! Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową | w realizacji | Trwa realizacja zdania - m.in. zajęcia arteterapeutyczne oraz wsparcie psychologiczne dla dzieci. | 31.12.2022
130 | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | L003 | Defibrylatory dla Łodzi - bezpieczny mieszkaniec. Projekt zakłada zakup 5 defibrylatorów (aparatury ratunkowej) i umieszczenie ich w punktach ogólnodostępnych. | w przygotowaniu | Przygotowanie zamówienia na zakupu urządzeń, rozeznanie dot. zapotrzebowania na szkolenia oraz rozmieszczenia urządzeń na terenie miasta | 30.09.2022
131 | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | L046 | CZAS dla seniora - działania aktywizujące dla seniorów w Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora przy ul. Rzgowskiej 170. | w realizacji | W okresie marzec-kwiecień 2022 r. przeprowadzono 71 różnych zajęć, w tym np. kursy, warsztaty, zajęcia promujące zdrowie, w których wzięło udział 516 seniorów. | 01.03.2022-31.12.2022
132 | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | L042 | Porady i zabiegi rehabilitacyjne w Miejskim Centrum Medycznym "Górna" w Łodzi, przy Felińskiego 7. | w realizacji | Trwała realizacja zadania - udzielane były konsultacje lekarskie oraz zabiegi rehabilitacyjne w Miejskim Centrum Medycznym "Górna". | 2022-12-09
133 | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | L044 | Z myślą o naszych seniorach - kompleksowa modernizacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby CZAS-u przy Felińskiego 7. | w realizacji | W okresie marzec-kwiecień 2022 r. prowadzone były prace projektowe aranżacji wnętrz i przygotowywana była dokumentacja potrzebna do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. | 02.03.2022-09.12.2022
134 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | B143BZ | Doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Mikołajew | w przygotowaniu | Umowa w trakcie przygotowywania | 31.12.2022
135 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | B076LA | Strażak XXI wieku - doposażenie jednostki OSP Łagiewniki w sprzęt ratowniczy oraz środki ochrony indywidualnej | w przygotowaniu | Umowa w trakcie przygotowywania | 31.12.2022
136 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | G037WI | Nowy samochód - szybsza pomoc! Zakup lekkiego samochodu ratowniczego z przyczepą transportową dla OSP Łódź-Wiskitno | w realizacji | Wyłoniono Wykonawcę. | 31.12.2022
137 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | P093ZL | Wyposażenie OSP Nowe Złotno w sprzęt ratownictwa chemicznego i ekologicznego | w realizacji | Wyłoniono Wykonawcę. | 31.12.2022
138 | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | L284 | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łódź-Mikołajew w Łodzi przy ul. Plonowej 18 | w przygotowaniu | Postępowanie zostało ogłoszone. Oczekiwanie na otwarcie ofert. | 31.12.2022
139 | Zarząd Dróg i Transportu | B056LA | UTWARDZENIE ULICY PRZEPIÓRCZEJ | w przygotowaniu | trwa procedura przetargowa | 31.12.2022
140 | Zarząd Dróg i Transportu | B057LA | Przejście dla pieszych przez ul. Łagiewnicką | w przygotowaniu | trwają przygotowania do wszczęcia postępowania przetargowego | 31.12.2022
141 | Zarząd Dróg i Transportu | B129LA | KIEROWCO ZWOLNIJ NA CZAPLI! | w przygotowaniu | projekt organizacji ruchu w trakcie wykonywania | 31.12.2022
142 | Zarząd Dróg i Transportu | B070LA | PRZYKLASZTORZE SPOWOLNIENIE RUCHU | w przygotowaniu | projekt organizacji ruchu w trakcie wykonywania | 31.12.2022
143 | Zarząd Dróg i Transportu | B068WL | Remont ul. Okólnej od 81A w kierunku Łagiewnik | w przygotowaniu | trwa procedura przetargowa | 31.12.2022
144 | Zarząd Dróg i Transportu | G020CH | Rowerem nad Stawy Jana - przejazd przez Kosynierów Gdyńskich | w przygotowaniu | trwają przygotowania do wszczęcia postępowania przetargowego | 31.12.2022
145 | Zarząd Dróg i Transportu | G042NN | PÓJDŹ BEZPIECZNIE NA PLAC ZABAW I DO PARKU NAD NEREM, ABY PO DRODZE AUTO CIĘ NIE ZABIŁO | do realizacji w 20223 | brak możliwości realizacji zadania w 2022 r. - realizacja będzie możliwa w 2023 r. po wykonaniu prac przez ŁSI
146 | Zarząd Dróg i Transportu | G049NN | C.d. remontów – CHOCIANOWICKA remont chodników i wjazdów-ETAP I | w przygotowaniu | trwa procedura przetargowa | 31.12.2022
147 | Zarząd Dróg i Transportu | G025PK | Remont chodnika i rekultywacja zniszczonego trawnika oraz zamontowanie metalowych słupków na ul. Sanockiej pomiędzy ul. Krakusa a wjazdem do szpitala im. M. Kopernika | w przygotowaniu | trwa procedura przetargowa | 31.12.2022
148 | Zarząd Dróg i Transportu | P136KR | PROSTO ULICĄ WILEŃSKĄ | w przygotowaniu | trwają przygotowania do wszczęcia postępowania przetargowego | 31.12.2022
149 | Zarząd Dróg i Transportu | P086KR | Strefa Odpoczynku dla Mieszkańców ul. Retkińska - ustawienie ławek przy Sobieradku i Cmentarzu | w przygotowaniu | trwają przygotowania do wszczęcia postępowania przetargowego | 31.12.2022
150 | Zarząd Dróg i Transportu | P111KR | Lustro sferyczne - poprawa bezpieczeństwa i widoczności wyjazdu z parkingu na ul. Wileńskiej 59 (Bistro 59, SM Polesie) | w przygotowaniu | projekt organizacji ruchu w trakcie wykonywania | 31.12.2022
151 | Zarząd Dróg i Transportu | P138KR | STOJAKI PRZY RYNECZKU I PAWILONACH PRZY UL. RETKIŃSKIEJ | w przygotowaniu | trwają przygotowania do wszczęcia postępowania przetargowego | 31.12.2022
152 | Zarząd Dróg i Transportu | P122KR | Ustawienie stojaków rowerowych oraz na hulajnogi przy C. H. Retkinia (Maratońska 24/32) | w przygotowaniu | trwają przygotowania do wszczęcia postępowania przetargowego | 31.12.2022
153 | Zarząd Dróg i Transportu | P178KR | Ustawienie 2 ławek wraz z koszami na śmieci po południowej stronie ul. Wileńskiej na wysokości XXVI LO (Wileńska 22a) | w przygotowaniu | trwają przygotowania do wszczęcia postępowania przetargowego | 31.12.2022
154 | Zarząd Dróg i Transportu | P125KO | PROSTYM chodnikiem na zakupy i na koziński ryneczek! - remont nawierzchni chodnika przy ul. Ossowskiego | w przygotowaniu | trwa procedura przetargowa | 31.12.2022
155 | Zarząd Dróg i Transportu | P060KO | Progi zwalniające - Pietrusińskiego 19 i 31 | w przygotowaniu | projekt organizacji ruchu w trakcie wykonywania | 31.12.2022
156 | Zarząd Dróg i Transportu | P027LP | Nowe Polesie - Stacja naprawcza dla rowerów | w przygotowaniu | przygotowanie zapytania ofertowego | 31.12.2022
157 | Zarząd Dróg i Transportu | P148MM | Naprawa nawierzchni ulic Perla i Praussa | w przygotowaniu | trwa procedura przetargowa | 31.12.2022
158 | Zarząd Dróg i Transportu | P095MM | Nowy Blask Starej Latarni na Os. Montwiłła - Mireckiego | w realizacji | w dniu 29.04.2022 r. podpisana została umowa na realizację tego zadania | 2022-12-31
159 | Zarząd Dróg i Transportu | P041MM | Remont chodnika wzdłuż ul. Perla - kontynuacja | w przygotowaniu | trwa procedura przetargowa | 31.12.2022
160 | Zarząd Dróg i Transportu | P186RS | DROGA ROWEROWA NA UL. POPIEŁUSZKI - I ETAP | w przygotowaniu | trwa procedura przetargowa | 31.12.2022
161 | Zarząd Dróg i Transportu | P156SP | PROSTE CHODNIKI NA STARYM POLESIU | w przygotowaniu | trwa procedura przetargowa | 31.12.2022
162 | Zarząd Dróg i Transportu | P101ZM | Remont chodników w pasie drogowym ul. Owsianej na odcinku od ul. Żniwnej w kierunku do ul. Skarpowej" do kwoty 390 000,00 zł | w przygotowaniu | trwają przygotowania do wszczęcia postępowania przetargowego | 31.12.2022
163 | Zarząd Dróg i Transportu | P105ZM | 2 azyle drogowe na ul. Owsianej | w przygotowaniu | trwa procedura przetargowa | 31.12.2022
164 | Zarząd Dróg i Transportu | S014KA | Bezpieczne przedszkolaki na ul. Sienkiewicza | w przygotowaniu | projekt organizacji ruchu w trakcie wykonywania | 31.12.2022
165 | Zarząd Dróg i Transportu | S052WS | Ulica Solskiego - nowa nawierzchnia | w przygotowaniu | trwa procedura przetargowa | 31.12.2022
166 | Zarząd Dróg i Transportu | S048WS | Rowerowe Śródmieście - niskie krawężniki na Wierzbowej i w Parku Staszica | w przygotowaniu | trwają przygotowania do wszczęcia postępowania przetargowego | 31.12.2022
167 | Zarząd Dróg i Transportu | W028OJ | Remont chodnika i drogi rowerowej przy skrzyżowaniu Zakładowa / Hetmańska | w przygotowaniu | trwa procedura przetargowa | 31.12.2022
168 | Zarząd Dróg i Transportu | W157SW | Montaż lustra drogowego przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego - Wodna | w przygotowaniu | projekt organizacji ruchu w trakcie wykonywania | 31.12.2022
169 | Zarząd Dróg i Transportu | W017ST | Nawierzchnia asfaltowa w ciągu ulicy Giewont na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Ostrołęckiej - Stoki | w przygotowaniu | trwa procedura przetargowa | 31.12.2022
170 | Zarząd Dróg i Transportu | W144ST | Ławki na Giewoncie - przyjemna ulica do spaceru i odpoczynku | w przygotowaniu | trwają przygotowania do wszczęcia postępowania przetargowego | 31.12.2022
171 | Zarząd Inwestycji Miejskich | B111BC | Bezpieczne dojście do Szkoły Podstawowej nr 55 – wyniesiona tarcza skrzyżowania ulic Olsztyńskiej i Mackiewicza | w przygotowaniu | W dniu 16.05.2022 planowane ogłoszenie ponownego postępowania przetargowego na stronie ZIM. | 30.11.2022
172 | Zarząd Inwestycji Miejskich | B118BC | Nowe chodniki dla Osiedla Pojezierska remont 50 letniego chodnika. | w przygotowaniu | W dniu 24.03.2022 r. unieważniono postępowanie przetargowe. Planowane ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego w dniu 16.05.2022 r. | 30.11.2022
173 | Zarząd Inwestycji Miejskich | B130BC | Przebudowa ul. Gandhiego w zakresie przebudowy opaski jezdni, budowy miejsca dla niepełnosprawnych i przebudowy chodnika. | w przygotowaniu | W dniu 27.04.2022 nastąpiło otwarcie ofert dla postępowania. Trwa analiza i weryfikacja złożonych ofert. | 30.11.2022
174 | Zarząd Inwestycji Miejskich | B104BZ | Aktywne przejście Aleksandrowska/Spadkowa | w przygotowaniu | Trwa przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu na stronie ZIM | 30.11.2022
175 | Zarząd Inwestycji Miejskich | B028JM | Rowerowe połączenie Parku Julianowskiego z Doliną Sokołówki | w realizacji | W dniu 01.03.2022 r. nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania przetargowego. W dniu 14.03.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą prac. Trwa projektowanie. | 30.11.2022
176 | Zarząd Inwestycji Miejskich | B013TW | ODNOWA TEOFILOWA: Modernizacja ulicy Łanowej – zielone miejsca postojowe. | w realizacji | W dniu 13.04.2022 podpisano umowę z Wykonawcą prac. Trwa projektowanie. | 30.11.2022
177 | Zarząd Inwestycji Miejskich | B040WL | Budowa łącznika ulicy Serwituty | w przygotowaniu | W dniu 10.05.2022 nastąpiło otwarcie ofert dla postępowania. Trwa analiza i weryfikacja złożonych ofert. | 30.11.2022
178 | Zarząd Inwestycji Miejskich | B041WL | Budowa oświetlenia na ulicy Serwituty | w realizacji | W dniu 05.05.2022 podpisano umowę z Wykonawcą prac. Trwa projektowanie. | 30.11.2022
179 | Zarząd Inwestycji Miejskich | B048WL | Dokończenie budowy oświetlenia na ulicy Gadomskiego | w realizacji | W dniu 05.05.2022 podpisano umowę z Wykonawcą prac. Trwa projektowanie. | 30.11.2022
180 | Zarząd Inwestycji Miejskich | G076GO | Muzyczny PARK-ing na Milionowej | w przygotowaniu | Trwa przygotowywanie przetargu. | 30.11.2022
181 | Zarząd Inwestycji Miejskich | G007GO | ul. Milionowa od nowa (nowy chodnik, miejsca parkingowe i bezpieczne przejścia do parku Reymonta i Muzeum Włókiennictwa) | w przygotowaniu | Trwa przygotowywanie przetargu. | 30.11.2022
182 | Zarząd Inwestycji Miejskich | G015PK | Rowerowe Osiedle - połączenie ul. Zaolziańskiej z drogą rowerową wzdłuż al. Bartoszewskiego | w przygotowaniu | Trwa przygotowywanie przetargu. | 30.11.2022
183 | Zarząd Inwestycji Miejskich | G052RO | Nowy chodnik i miejsca parkingowe przy ul. Przyszkole 42 | w przygotowaniu | W dniu 24.03.2022 r. unieważniono postępowanie przetargowe. Planowane ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego w dniu 16.05.2022 r. | 30.11.2022
184 | Zarząd Inwestycji Miejskich | G069RO | Brakujący chodnik ul. Polarna | w przygotowaniu | W dniu 04.05.2022 został ogłoszony przetarg na stronie ZIM na realizację robót budowlanych z terminem otwarcia ofert w dniu 19.05.2022. | 30.11.2022
185 | Zarząd Inwestycji Miejskich | P004LP | Latarnie wzdłuż chodnika przy płytach – Etap II - na ul. Pienista w kierunku ul. Franciszka Plocka na odcinku ok 450 m (dojście na uroczysko Lublinek) - ul. Pienista (pomiędzy Franciszka Plocka a Maczka) | w realizacji | W dniu 18.03.2022 r. nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania przetargowego. W dniu 08.04.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą prac. | 30.11.2022
186 | Zarząd Inwestycji Miejskich | P169ZL | Bezpieczna droga szkoły. Przejście dla pieszych Złotno/Napoleońska | w przygotowaniu | Trwa przygotowywanie przetargu. | 30.11.2022
187 | Zarząd Inwestycji Miejskich | P006ZL | Oświetlenie Rąbieńskiej - etap ostatni | do realizacji w 2022/ 2023 | Zadanie wstrzymane do czasu rozstrzygnięcia dotyczącego realizacji przebudowy ul. Rąbieńskiej w związku ze zgłoszoną aplikacją przez Miasto Łódź do programu "Polski Ład"
188 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W098DL | Remont ul. Łukaszewskiej na odcinku : Zjazdowa - Nad Niemnem - kontynuacja remontu rozpoczętego przez Radę Osiedla Dolina Łódki. | w przygotowaniu | W dniu 15.04.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert dla zadania. Złożona oferta przewyższała kwotowo środki założone przez Zamawiającego. W związku z powyższym w dniu 11.05.2022 r. unieważniono postępowanie przetargowe. | 30.11.2022
189 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W099MI | Wykonanie - uzupełnienie oświetlenia ul. Henrykowskiej . | w przygotowaniu | W dniu 29.03.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert dla zadania. Ze względu na złożone oferty znacznie przewyższające kwotę założoną przez Zamawiającego, w dniu 21.04.2022 r. unieważniono postępowanie. Trwa przygotowywanie ponownego postępowania. | 30.11.2022
190 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W136OJ | Remont chodnika i budowa drogi rowerowej przy parku Źródła Olechówki | w przygotowaniu | W dniu 04.05.2022 został ogłoszony przetarg na stronie ZIM na realizację robót budowlanych z terminem otwarcia ofert w dniu 19.05.2022. | 30.11.2022
191 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W038ST | Budowa miejsc postojowych przy ul. Skalnej | w przygotowaniu | W dniu 20.04.2022 nastąpiło otwarcie ofert dla postępowania. Trwa analiza i weryfikacja złożonych ofert. | 30.11.2022
192 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W036WW | Rowerowe osiedle - ciągłość jazdy rowerem ul. Wujaka | w przygotowaniu | Trwa przygotowywanie przetargu. | 30.11.2022
193 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W071WW | Nasz własny kawałek przestrzeni - zagospodarowanie terenu przy ulicy Adwentowicza 8 | w przygotowaniu | W dniu 20.04.2022 nastąpiło otwarcie ofert dla postępowania. Trwa analiza i weryfikacja złożonych ofert. | 30.11.2022
194 | Zarząd Lokali Miejskich | P155KO | Dodatkowe miejsca parkingowe i zagospodarowanie zieleni w okolicy ulic Ossowskiego - Wapiennej - Drewnowskiej. | w przygotowaniu | w przygotowaniu | 31.10.2022
195 | Zarząd Lokali Miejskich | P013KO | Założenie 4 lamp solarnych na placu zabaw - Koziny - ul. Pietrusińskiego 25/29 | w przygotowaniu | w przygotowaniu | 31.10.2022
196 | Zarząd Lokali Miejskich | P139SP | MURAL OCZYSZCZAJĄCY SMOG "ZIELONE POLESIE" | w przygotowaniu | w przygotowaniu | 31.10.2022
197 | Zarząd Lokali Miejskich | W086SW | Ptasie radio w zielonym gaju na Szpitalnej. Mural na Starym Widzewie. | w przygotowaniu | w przygotowaniu | 31.10.2022
198 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B163BC | Most dla bałuckich wiewiórek | w przygotowaniu |  | 2022-09-30
199 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B077BC | Góra frajdy przy Olsztyńskiej/Brzóski/Sędziowskiej, park im. Andrzeja Struga | w przygotowaniu | Zadanie przekazano do realizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich | 31.12.2022
200 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B025BD | Wyremontujmy sobie park przy Wojska Polskiego - Etap 1 / Skwer Gdański zwany też parkiem kasztanowym w kwartale ulic Wojska Polskiego, Głowackiego i Sucharskiego. | w przygotowaniu | Trwa procedura wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zgodnie z ustawą Pzp). | 20.12.2022
201 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B134BD | Zagajnik na Zagajnikowej. Posadzenie drzew i krzewów na narożniku ulic Zagajnikowej i Górniczej. | w przygotowaniu |  | 2022-06-30
202 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B020JM | Łąka kwietna i domki dla ptaków na “Stawach Wasiaka” | w przygotowaniu | Planowanie lokalizacji koszy na odpady oraz kwalifikowanie drzew do pielęgnacji i zawieszenia budek lęgowych. | 30.09.2022
203 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B128JM | Odświeżona Górka "Śmieciówka" | W przygotowaniu |  | maj-czerwiec
204 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B114JM | MAMY Przestrzeń w Parku Julianowskim | w przygotowaniu | Podpisano umowę z wykonawcą. | 30.06.2022
205 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B140JM | Różany Ogród na Górce Rogowskiej | W przygotowaniu |  | maj-czerwiec
206 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B125RA | RADO-DOGS Zielony Zakątek - V edycja | w przygotowaniu |  | 2022-10-30
207 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B088RA | Kwitnące żywopłoty dla Łodzi – sadzimy piękne krzewy na Świtezianki | w przygotowaniu |  | 2022-06-30
208 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B003TW | Teofilów-Wielkopolska walczy ze smogiem. Sadzimy 50 drzew, 1000 krzewów i 5 tys. bylin | w przygotowaniu |  | 2022-10-30
209 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B023TW | Wybieramy Teofilów: Domki dla jeży nad rzeczką Bałutką | w realizacji | Wykonano pielęgnację drzew oraz podpisano umowę-zlecenie na montaż pięciu domków dla jeży. | 30.06.2022
210 | Zarząd Zieleni Miejskiej | G081CH | DBAJMY O ALEJE STARYCH DRZEW - pielęgnacja alei klonów wzdłuż ulicy Łazowskiego na Chojnach. | w realizacji | Wykonano cięcie skrajni. Cięcia sanitarne drzew zostaną wykonane jesienią. | 30.10.2022
211 | Zarząd Zieleni Miejskiej | G098GO | MAMY Przestrzeń w Parku Reymonta | w przygotowaniu | Podpisano umowę z wykonawcą. | 30.06.2022
212 | Zarząd Zieleni Miejskiej | G099RO | MAMY Przestrzeń w Parku Sielanka | w przygotowaniu | Podpisano umowę z wykonawcą. | 30.06.2022
213 | Zarząd Zieleni Miejskiej | G134RU | RUN FOREST RUN (biegamy i jeździmy po lesie ) - Ruda Willowa | W przygotowaniu |  | maj-czerwiec
214 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P188KR | Sadzimy drzewa przy ul.Kusocińskiego - pomiędzy ul.Rajdową a al.Bandurskiego | w przygotowaniu |  | 2022-06-30
215 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P194KR | Sadzimy drzewa przy ul.Wł.Króla w rejonie al.Bandurskiego | w przygotowaniu |  | 2022-06-30
216 | Zarząd Zieleni Miejskiej + Straż Miejska | P025LP | Rewitalizacja Uroczyska Lublinek | w przygotowaniu |  | 2022-10-31
217 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P174LP | Hotele dla dzikich pszczół, domki dla jeży i pożyteczne rośliny obok osiedla Nowe Polesie | w przygotowaniu |  | 30.08.2022
218 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P110LP | Zielony Lublinek - lipy i antysmogowa łąka kwietna przy osiedlu Nowe Polesie | w przygotowaniu |  | 2022-10-30
219 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P079LP | Zielony Lublinek na Zielone EXPO - sadzimy drzewa - Etap II | w przygotowaniu |  | 2022-10-30
220 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P140LP | Zielone Płuca Łodzi: nowe drzewa i krzewy dla Polesia | w przygotowaniu |  | 31.10.2022
221 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P076SP | Zdrowo i wesoło - joga w Parku Poniatowskim | w przygotowaniu | Prowadzone rozeznanie rynku | czerwiec-wrzesień
222 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P102ZM | Mini skwerek skrzyżowanie ulic Owsianej, Żniwnej, Pszennej | w przygotowaniu | Planowanie nasadzeń | 30.10.2022
223 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P142ZM | Hotelik dla owadów- róg ulic Rokitny i Zyndrama | w przygotowaniu |  | 30.09.2022
224 | Zarząd Zieleni Miejskiej | S013KA | Posadźmy sobie potężne drzewa w samym centrum miasta - plac Komuny Paryskiej | w przygotowaniu | Planowanie nasadzeń | 30.10.2022
225 | Zarząd Zieleni Miejskiej | S086KA | Zielony tunel - pnącza na ścianach w pasażu Abramowskiego | w przygotowaniu | Planowanie nasadzeń | 30.10.2022
226 | Zarząd Zieleni Miejskiej | S083KA | Kwiaty dla Śródmieścia. Inwazja cebulic w pasażu Abramowskiego trwa. | w przygotowaniu | Planowanie nasadzeń | 30.10.2022
227 | Zarząd Zieleni Miejskiej | S021WS | Zielone Rondo Solidarności | w przygotowaniu |  | 2022-10-30
228 | Zarząd Zieleni Miejskiej | S029WS | Piękna, zielona Radiostacja - Zadbajmy o zieleń na naszym osiedlu. Osiedle Radiostacja | w przygotowaniu |  | 2022-10-30
229 | Zarząd Zieleni Miejskiej | S002WS | Wschód Śródmieścia - naprawa zieleńców na Wierzbowej | w przygotowaniu |  | 2022-10-30
230 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W005NR | Park leśny "Ustronie" | W przygotowaniu |  | lipiec-sierpień
231 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W004NR | Zielona Aleja Józefiaka | w przygotowaniu |  | 2022-10-30
232 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W014OJ | Kwitnące żywopłoty dla Łodzi - sadzimy piękne krzewy na Odnowiciela i Hetmańskiej. | w przygotowaniu |  | 2022-06-30
233 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W146OJ | Dosadzenie drzew i krzewów w Parku na Janowie | w przygotowaniu | Planowanie nasadzeń | 30.10.2022
234 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W097SW | Braciom mniejszym - Mieszkańcy Szpitalnej. Budki lęgowe dla jerzyków, karmniki, hotele dla owadów. | w przygotowaniu | Trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcą. | 30.08.2022
235 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W095SW | Kwiaty polskie, czyli kwietna łąka na Szpitalnej. | w realizacji | Etap wyboru wykonawcy | 2022-06-30
236 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W147SW | Plac zabaw w Parku na Jasieniem - nowy sprzęt do zabawy i rekreacji dla dzieci | w przygotowaniu | Zadanie przekazano do realizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich | _
237 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W073SW | Doposażenie placu zabaw w parku im. 3 Maja | w przygotowaniu | Zadanie przekazano do realizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich | _
238 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W195SW | KWITNĄCA POLANA W PARKU WIDZEWSKIM | w przygotowaniu | Trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcą. | 30.10.2022
239 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W187ST | Kino plenerowe w Parku im. Zaruskiego | w przygotowaniu | Przygotowano procedurę wyboru wykonawcy | czerwiec-wrzesień
240 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W176ST | Czysty Park Zaruskiego | w przygotowaniu | Planowanie lokalizacji koszy na psie odpady. | 30.08.2022
241 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W013ST | Zazieleniamy Łódź - piękny szpaler drzew na Brzezińskiej | w przygotowaniu |  | 2022-06-30
242 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W053ST | Wspieramy dziką naturę - budki lęgowe i hotele dla owadów, ul. Mazowiecka 24 | zrealizowano |  | 30.10.2022
243 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W158WW | Kino plenerowe na Widzewskiej Górce | w przygotowaniu | Przygotowano procedurę wyboru wykonawcy | czerwiec-wrzesień
244 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W093WW | Letnie koncerty przy Widzewskiej Górce | w przygotowaniu | Dokonano wyboru wykonawcy zajęć i podpisano z nim umowę | czerwiec-wrzesień
245 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W076ZA | Wesołe zjeżdżalnie w wesołym Podolskim - wspinaczki i zjeżdżalnie na "górce" | w przygotowaniu | Zadanie przekazano do realizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich | _
246 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W074ZA | Wesoły pies w wesołym Podolskim - psi plac zabaw w Parku Podolskim | w przygotowaniu | Zadanie przekazano do realizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich | _
247 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W134ZA | #GrillujeMY w Parku Podolskim | w przygotowaniu | Trwa przygotowanie procedury wyboru wykonawcy (poza ustawą Pzp). | 30.07.2022
248 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W089ZA | Samoobsługowa stacja naprawy rowerów dla Zarzewa - wsparcie infrastruktury PumpTracku w Parku Podolskim | w przygotowaniu | Trwa przygotowanie procedury wyboru wykonawcy (poza ustawą Pzp). | 30.07.2022
249 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W016ZA | Wyginam śmiało ciało - joga w Parku Podolskim | w przygotowaniu | Prowadzone rozeznanie rynku | czerwiec-wrzesień
250 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W120ZA | MAMY Przestrzeń w Parku Podolskim | w przygotowaniu | Podpisano umowę z wykonawcą | 30.06.2022
251 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W138ZA | Zostań prawdziwym Ninja!!! Treningi motoryczne OCR- Zarzew | w przygotowaniu | Dokonano wyboru wykonawcy zajęć i podpisano z nim umowę | czerwiec-wrzesień
252 | Zarząd Zieleni Miejskiej | L259 | Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt | realizowane | Zakup karmy i leków na potrzeby ORDZ. Zakup desek (tarcicy) oraz inkubatora. | 2022-12-31
253 | Zarząd Zieleni Miejskiej | L005 | Magiczny Zielony Tunel w Parku na Zdrowiu – obok AquaParku Fala. | w przygotowaniu | Uzyskano pozytywną opinię WKZ. Wystąpiono do WUiA o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Przygotowano procedurę wyłonienia wykonawcy aktualizacji kosztorysu. | 20.12.2022
254 | Zarząd Zieleni Miejskiej | L192 | Zielone Płuca Łodzi: nowe drzewa i krzewy dla Łodzi | w przygotowaniu |  | 31.10.2022
255 | Zarząd Zieleni Miejskiej | L235 | Ekocmentarze - zbiorniki na wodę deszczową na łódzkich cmentarzach komunalnych | w przygotowaniu |  | 30.11.2022
256 | Zarząd Zieleni Miejskiej | S049WS | Wschód Śródmieścia - Pomorska/Kamińskiego - rozpłytowanie i nowa zieleń | w przygotowaniu |  | 2022-11-30
257 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B051BC | Zielone drogi przy parku Hipoteczna-Nasadzenia krzewów w pasie drogowym. | w przygotowaniu |  | 2022-11-30