**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2018 R.**

**BIURO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ID****Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)** | **Realizacja** **(postęp rzeczowy)** | **Postęp finansowy****i oszczędności** | **Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania** | **Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania** |
| **1** | **P0036ZL**ZAJEZDNIA MUZEALNA BRUS – REMONT ZABYTKOWEJ KUŹNI.Lokalizacja - Ul. Konstantynowska 115. | 21.03.2018r. został wyłoniony wykonawca zadania. | Umowa podpisana na kwotę **99630,00** zł brutto - po zakończeniu umowy powstaną oszczędności. | Nie występują. | Realizacja umowy w toku |
| **2** | **W0099ZA**SZKOŁA CARSKA Z 1913 R. - RENOWACJA ZATARTEGO HISTORYCZNEGO NAPISU FRONTOWEGO.Lokalizacja - Ul. Przybyszewskiego 253, działka W-31 3/8. | 21.02.2018r. został wyłoniony wykonawca zadania. | Umowa sporządzona na dwa zadania razem: **W0099ZA i W0101ZA** . Umowa podpisana na kwotę **18327,00** zł brutto łącznie za dwa zadania - po zakończeniu umowy powstaną oszczędności. | Nie występują. |  Realizacja umowy w toku. |
| **3** | **W0101ZA**SZKOŁA CARSKA Z 1913 R. - ANALIZA STANU NAJSTARSZEGO NA ZARZEWIE ZABYTKU I MOŻLIWOŚCI JEGO REWITALIZACJI.Lokalizacja - Ul. Przybyszewskiego 253, działka W-31 3/8. | 21.02.2018r. został wyłoniony wykonawca zadania. | Umowa sporządzona na dwa zadania razem: **W0099ZA i W0101ZA** . Umowa podpisana na kwotę **18327,00** zł brutto łącznie za dwa zadania - po zakończeniu umowy powstaną oszczędności. | Nie występują. | Realizacja umowy w toku. |

**BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ID****Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)** | **Realizacja** **(postęp rzeczowy)** | **Postęp finansowy****i oszczędności** | **Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania** | **Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania** |
| **1** | **L0094**WYSPA DLA LEMURÓW WARI.Lokalizacja - Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o. ul. Konstantynowska 8/10. | Przekazano tern budowy Wykonawcy, trwają prace projektowe. | Wartość zadania390.000,00 PLNPoniesione koszty:dokumentacja projektowa -11.113,82 PLNpozostało do wydatkowania:378.886,18 PLN | - | Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, rozpoczęcie robót budowlanych. |

**BIURO ds. PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ID****Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)** | **Realizacja** **(postęp rzeczowy)** | **Postęp finansowy****i oszczędności** | **Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania** | **Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania** |
| **1** | **W0053DL**WYPOSAŻENIEPOMIESZCZEŃ, SALBUDYNKU SIEDZIBYRADY OSIEDLA „DOLINAŁÓDKI".Lokalizacja- Ul. Beskidzka 172 | Trwa uszczegółowianie przedmiotu zamówienie.  |  |  |  |

**BIURO PROMOCJI, KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I TURYSTYKI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ID****Tytuł zadania i lokalizacja** **(o ile dotyczy)** | **Realizacja** **(postęp rzeczowy)** | **Postęp finansowy****i oszczędności** | **Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania** | **Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania** |
| **1** | **L0001**PIESZE METRO.Lokalizacja - Granice administracyjne miasta Łodzi. | Ogłoszenie - zapytanie ofertowe. 26.02.2018 - wybór wykonawcy Łódzka Organizacja Turystyczna. |  | Podczas ogłoszenia pierwszego oszacowania cenowego za zrealizowanie zadania podana została znacznie wyższa kwota niż została zaplanowana w budżecie. Przy drugim ogłoszeniu zakres zadania został zmniejszony do części merytorycznej. Graficzne przygotowanie mapki wykonane zostało we własnym zakresie.  | Projekt zakończony. „Piesze Matro” dostępne na stronie UMŁ – zakładka Czas Wolny. Przesłana prośba do jednostek miejskich o zamieszczenie na stronach.  |
| **2** | **L0093**TURYSTYCZNA LINIA TRAMWAJOWA PO ŁODZI.Lokalizacja - Miasto Łódź. | Ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego "Turystyczna linia tramwajowa po Łodzi" polegającego na organizacji kursów turystycznych zabytkowym tramwajem z lat dwudziestych XX wieku” - zarządzenie Nr 7654/VII/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. | Przekazanie dotacji zaplanowane na 22.05.2018 | Wpłynęła jedna oferta złożona przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami odz. w Łodzi. **5.04.2018** – I posiedzenie komisji konkursowej – wystąpienie do Wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie wniosku. **17.04.2018** – II posiedzenie komisji konkursowej – pozytywna rekomendacja. Wykonawca przekazał do akceptacji materiały promocyjne związane z projektem. | W realizacji. Przejazdy odbywają się w każdą sobotę i niedzielę od 2 czerwca. Ze względu na awarie tramwaju, dodatkowo zorganizowane zostały kursy podczas Urodzin Łodzi.  |

**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ID****Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)** | **Realizacja** **(postęp rzeczowy)** | **Postęp finansowy****i oszczędności** | **Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania** | **Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania** |
| **1** | **B0013TW**TELESENIOR - ZAKUP SMART TV Z MOŻLIWOŚCIĄ KORZYSTANIA Z INTERNETU.Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52. | **Zadanie zrealizowane** |
| **2** | **G0006RO**LEPSZA POMOC DLA SENIORÓW- DOPOSAŻENIE I REMONT DOMU DZIENNEGO POBYTU W SPRZĘT KUCHENNY I REHABILITACYJNY.Lokalizacja - DDP ul. Obywatelska 69. | W toku.Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny za kwotę 2.968,50 zł.Zakupiono materiały do wykonania remontu za kwotę 4.641,77 zł.Zakupiono i zamontowano klimatyzatoryza kwotę 6.148,77 zł. | Wydatek – 2.968,50 zł zakup sprzętu rehabilitacyjnego.Wydatek – 4.641,77 zł zakup płytek podłogowych, kleju, fugi, wylewki, farb emulsyjnych, emalii, emulsji gruntującej, pędzli, wałków, folii ochronnej itp. Wydatek – 6.148,77 zł zakupi montaż klimatyzatorów. | Brak | W dniu 25.07.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert. Trwa sprawdzanie dokumentacji, które zakończy się wyłonieniem Wykonawcy.  |
| **3** | **L0071**TERMOMODERNIZACJA DLA DOMU DZIECKA DLA DZIECI MAŁYCH.Lokalizacja - Ul. Drużynowa 3/5. | W toku.Przygotowanie dokumentacji do przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji. | Wydatek – 3.075,00 zł za wykonanie audytu energetycznego budynku Domu Dziecka dla Małych Dzieci | Brak | Termin ogłoszenia przetargu uległ zmianie ze względu na opóźnienie w dostarczeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej.  |
| **4** | **L0088**ZAKUP PODNOŚNIKA TRANSPORTOWO - KĄPIELOWEGO, ELEKTRYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DOMU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŁODZI, PRZY UL. ROJNEJ 18A.Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi przy ul. Rojnej 18a. | **Zadanie zrealizowane** |
| **5** | **P0009SP**ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO CELEM POPRAWY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ SENIORÓW.Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu przy ul. 1 Maja 24/26. | **Zadanie zrealizowane** |
| **6** | **P0147ZM**ZAKUP I MONTAŻ ALTANY OGRODOWEJ DREWNIANEJ DUŻEJ.Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu, ul. Borowa 6. | W toku. Wybrany Wykonawca (najkorzystniejsza oferta) realizuje przedmiot zamówienia za kwotę 6.100,00 zł | Zaangażowanie środków – 6.100,00 zł. | Brak | Do realizacji pozostała robota budowlana ( przygotowanie podłoża pod zakupioną altanę ogrodową) Zakończenie całego zadania do końca sierpnia 2018 r.  |
| **7** | **S0050KA**DOPOSAŻENIE DOMU DZIENNEGO POBYTU PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ 203/205 W FOTEL MASUJĄCY DLA PENSJONARIUSZY.Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu ul. Piotrkowska 203/205. | **Zadanie zrealizowane** |

**MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ID****Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)** | **Realizacja** **(postęp rzeczowy)** | **Postęp finansowy****i oszczędności** | **Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania** | **Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania** |
| **1** | **G0080CD**MŁYNEK – CUDOWNY ODPOCZYNEK - ETAP 2.Lokalizacja - Obszar zieleni miejskiej oraz zbiornik wodny w dolinie rzeki Olechówka położony w południowo-wschodniej części dzielnicy Górna między ul. Młynek a Bławatną. | Podpisano umowę z Wykonawcą. Wykonawca przekazał dokumentację projektową. Dokumentacja została złożona do Wydziału Urbanistyki i Architektury celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Podpisano umowy z inspektorami nadzoru w branżach konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej. | Zaangażowanie 1.028.598,50 zł  | brak | Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie prac po uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia na budowę. |
| **2** | **G0111RU**STAWY STEFAŃSKIEGO „ODNOWA - ETAP - V".Lokalizacja - Stawy Stefańskiego - teren Parku im. 1 Maja, pomiędzy ul. Rudzką, Farną, Patriotyczną i Głębinową. | Wyłoniono Wykonawcę rowerowego placu zabaw typu pumptruck. Złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę oświetlenia alejek parkowych. | Zaangażowanie 217.439,40 zł | brak | Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oświetlenia alejek parkowych. Otrzymanie od Wykonawcy koncepcji rowerowego placu zabaw typu „pumptruck” |

**STRAŻ MIEJSKA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ID****Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)** | **Realizacja** **(postęp rzeczowy)** | **Postęp finansowy****i oszczędności** | **Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania** | **Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania** |
| **1** | **L0030**WYGOŃMY SMOG Z NASZEJ ŁODZI.Lokalizacja - Łódź. | 1. Zakupiono dwa radiowozy.
2. Dostarczono samochody w dniu 17.04.2018r
3. Wybrani funkcjonariusze ukończyli specjalistyczny kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz kurs na uzyskanie prawa jazdy kategorii E (kierowanie pojazdem wraz z przyczepą).
4. Dla wybranych funkcjonariuszy zorganizowano specjalistyczne szkolenie z obsługi portalu społecznościowego Facebook.
5. Kontynuowane są dodatkowe służby ponadnormatywne.
6. Zlecono do realizacji część zadania w zakresie kampanii informującej dla mieszkańców (wykonanie naszywek z logo sekcji) oraz uzyskano zgodę autorki zadania na ich zakup
7. Dokonano zakupu zadymiarki kanałowej wraz z agregatem prądotwórczym.
8. Opracowano propozycję realizacji zadania w części dotyczącej zabudowy i wyposażenia pojazdów
 | 0 | brak | Zgodnie z przyjętym harmonogramem |
| **2** | **W0079NO**PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE OSIEDLA POPRZEZ INSTALACJĘ MONITORINGU WIZYJNEGO W REJONIE RYNKU NOWOSOLNA.Lokalizacja - Rejon Rynku Nowosolna i ośmiu głównych ulic skrzyżowania Nowosolna. | 1. W dniu 09.02.2018r ogłoszono przetarg.2. Wyłoniono wykonawcę – podpisano umowę z Wykonawcą | 1. 0
 | 1. brak
 | 1. Zgodnie z przyjętym harmonogramem
 |
| **3** | **L0203**Zwierzęta w Łodzi są ważne – pomoc dla zwierząt bezdomnych i właścicielskich**Uwaga! – w części dotyczącej Straży Miejskiej** | * + - 1. Ogłoszono kolejny przetarg na radiowóz, otwarcie ofert 06.06.2018r.
			2. Podpisano umowę na wykonanie i dostarczenie radiowozu.

3. Pozyskano zgodę autora projektu (w formie email) na przeznaczenie części środków zakup przyczepy do przewozu koni.4.Uruchomino proces zakupu przyczepy do przewozu koni 5. **Zakupiono dwa konie** 6. Wybrani funkcjonariusze ukończyli specjalistyczny kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz zdali egzamin na uzyskanie prawa jazdy kategorii E (kierowanie pojazdem wraz z przyczepą).1. Kontynuowane są dodatkowe służby ponadnormatywne.
2. Wybrani funkcjonariusze ukończyli kurs techniczny, informatyczny i bhp Taser/Axon.
3. Wybrani funkcjonariusze ukończyli szkolenie licencyjne dla instruktorów jazdy konnej

Pozyskano niezbędne zgody autorki zadania. | 1. **0**
 | 1. brak
 | Zgodnie z przyjętym harmonogramem |
| **4** | **P0016LP**Rewitalizacja Uroczyska Lublinek**Uwaga! – w części dotyczącej Straży Miejskiej** | 1. **Zakupiono konia** i osprzęt2.Ustalono, że służby ponadnormatywne będą realizowane w okresie letnim.3. Z właścicielem stajni uzgodniono, a następnie podpisano umowę na okoliczność uruchomienia letniego posterunku w rejonie Uroczyska Lublinek. | 1. **Wydatkowa cała kwota na zakup tj. 20.000,00**
 | 1. brak
 | 1. Zgodnie z przyjętym harmonogramem
 |

**WYDZIAŁ EDUKACJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ID****Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)** | **Realizacja** **(postęp rzeczowy)** | **Postęp finansowy****i oszczędności** | **Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania** | **Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania** |
|  | **B0057BC**GENERALNY REMONT POMIESZCZEŃ SZATNI SZKOLNEJ W BUDYNKU SP 55.Lokalizacja - Budynek SP 55, ul. Mackiewicza 9. | Roboty w trakcie |  |  | Planowany termin zakończenia – 24.08.2018r. |
|  | **B0074TW**SZKOŁA XXII WIEKU.Lokalizacja - SP71, ul. Rojna 58c. |  |  |  | Dokumentacja przygotowana przez WZP – ogłoszenie przetargu początek sierpnia.  |
|  | **B0076JM**BUDOWA CAŁOROCZNEJ HALI SPORTOWEJ Z KORTEM TENISOWYM.Lokalizacja - Budynek dotychczasowego PG 15, ul. Sowińskiego 50/56. | **ZADANIE ZAGROZONE** |  |  | W kolejnym przetargu wpłynęła 1 oferta na kwotę 1 mln. 198 tys zł . Środki w dyspozycji szkoły to kwota 550 000 zł. |
|  | **B0087TW**CYFROWA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 3.Lokalizacja - SP 3, al. Harcerzy Zatorowców 6. | **ZADANIE ZREALIZOWANE** |  |  |  |
|  | **B0109BC**BUDOWA BAZY REKREACYJNEJ NA TERENIE BOISKA SP 101 NA POTRZEBY EDUKACYJNE I MIESZKAŃCÓW OSIEDLA.Lokalizacja - ul. Wspólna 5/7. |  |  |  | Weryfikacja kosztorysów. Ponowne ogłoszenie przetargu – POCZĄTEK SIERPNIA |
|  | **B0116BD**„MODERNIZACJA BOISKA PRZY SP 58".Lokalizacja - SP 58, ul. Młynarska 42/46. |  |  |  | WZP wystosuje pismo do SP 58 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie negocjacji z wolnej ręki. Info z SP – 10.07.2018 – trzeci przetarg. Otwarcie 24.07.2018. Wyłoniono wykonawcę, w trakcie podpisywania umowy |
|  | **B0117LA**REMONT I MODERNIZACJA KUCHNI I STOŁÓWKI W SP 61.Lokalizacja - ul. Okólna 183. |  |  |  | 04.07.2018r – ponowne ogłoszenie przetargu przez WZP. Otwarcie ofert – 18.07.2018 r. Wpłynęły dwie oferty. WZP zbiera wyjaśnienia od oferentów do 3.08.2018 r. |
|  | **B0144TW**"OD PRZEDSZKOLA DO SENIORA". PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNO -SPORTOWEGO PRZY SP 56.Lokalizacja - Działka nr 79/13, obręb B-44. | Roboty w trakcie |  |  | Planowany termin zakończenia robót – 15.11.2018r. |
|  | **B0162BD**NAPRAWA KOSZY PODOKIENNYCH I ZAŁOŻENIE STOJAKA NA ROWERY PM 77.Lokalizacja - ul. Bracka 23 i Emilii Plater, działki nr 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5. | **ZADANIE ZREALIZOWANE** |  |  |  |
|  | **B0153RA**RATUJCIE NASZE PLECY - ZAKUP SZAFEK SZKOLNYCH DLA SP 122.Lokalizacja - SP 122, ul. Jesionowa 38. | Roboty w trakcie |  |  | Planowany termin zakończenia robót budowlanych - 20.08.2018r.  |
|  | **B0187RA**MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ ZE SKOCZNIĄ DLA CELÓW SPORTOWYCH SZKOŁY I OSIEDLA.Lokalizacja - SP 206, ul. Łozowa 9. | Roboty w trakcie |  |  | Planowany termin zakończenia robót budowlanych - 30.08.2018r. |
|  | **B0203BZ**GIMNASTYKA WAŻNA SPRAWA, REMONT SALI TO PODSTAWA - DORZUĆ SWÓJ GŁOS NA NASZ SPORTOWY LOS.Lokalizacja - SP 116, ul. Ratajska 2/4. |  |  |  | Ponowne ogłoszenie przetargu. Otwarcie ofert 18.07.2018 r. W trakcie podpisywania umowy na budowę bieżni. Na remont Sali gimnastycznej – ponowny przetarg.  |
|  | **G0035PK**„PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ"- REMONT I DOPOSAŻENIE PM 7.Lokalizacja - ul. Smocza 4. | Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i przetargową. Otrzymano akceptację sprzętu z Wydziału Informatyki. Ogłoszono przetarg. Złożono jedną ofertę, jednak oferent nie podpisał umowy. |  |  | Ponowne ogłoszenie przetargu – 04.07.2018r. Otwarcie ofert – 19.07.2018 r. Przetarg unieważniony, podpisano umowę na podstawie zapytani z wolnej ręki. Od 31 lipca rozpoczęcie prac.  |
|  | **G0037GO**MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W SOSW NR 1.Lokalizacja - Działka G5-286/4. | Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Umowa podpisana. Roboty w trakcie |  |  | Rozpoczęcie robót na początku lipca. Planowane zakończenie – 15.08.2018r. |
|  | **G0049WI**MULTIMEDIALNA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 130.Lokalizacja - ul. Gościniec 1. | **ZADANIE ZREALIZOWANE** |  |  |  |
|  | **G0058PK**BEZPIECZNY, KOLOROWY PLAC ZABAW W OGRODZIE PM 89.Lokalizacja - ul. Ciołkowskiego 7a. | Roboty w trakcie |  |  | Planowany termin zakończenia – 30.09.20108r. |
|  | **G0067CH**INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA CHOJNY I JÓZEFOWA.Lokalizacja - Stawy Jana, SP 109, ul. Pryncypalna 74. |  |  |  | Przerwa wakacyjna  |
|  | **G0097CD**Z NOWOCZESNĄ TECHNOLOGIĄ PO WIEDZĘ. SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA SP 189.Lokalizacja - ul. Kossaka 19. |  |  |  | Planowane zakończenie termomodernizacji w sierpniu – ogłoszenie przetargu po termomodernizacji  |
|  | **G0107PK**CESIR „9" - CENTRUM EDUKACJI SPORTOWEJ I REKREACJI DLA MŁODZIEŻY 9LO I MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PIASTÓW-KURAK.Lokalizacja - ul. Paderewskiego 24. | Ogłoszono przetarg. Otwarcie ofert 25.06.2018r. Nie złożono żadnej oferty. Ponownie ogłoszono przetarg. |  |  | Otwarcie ofert 16.07.2018 r. – nie wpłynęły oferty. Szkoła przygotowuje się do przetargu z wolnej ręki. |
|  | **G0118PK**DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SP 7 IM. ORLĄT LWOWSKICH.Lokalizacja - ul. Wiosenna 1 | Roboty w trakcie |  |  | Planowany termin zakończenia – 29.08.2018r. |
|  | **G0128CD**UTWORZENIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ I BIBLIOTECZNEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO PRZY SP 174.Lokalizacja - ul. Gałczyńskiego 6. | Dostawy w trakcie |  |  | Planowany termin dostaw – 31.08.2018r. |
|  | **G0144GO**NOWOCZESNA SZKOŁA - MODERNIZACJA SP 10.Lokalizacja - ul. Przybyszewskiego 15/21. | Roboty budowlane w trakcie. |  |  | Planowany termin zakończenia robót budowlanych – 31.08.2018r. Wysłanie pisma do Wydziału Informatyki z prośbą o akceptację sprzętu elektronicznego( Zarządzenie 7614/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z 18.01.2018). Rozesłanie zapytań ofertowych związanych z zakupem mebli i wyposażenia |
|  | **G0153RO**„SPORTOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W PM 101.Lokalizacja - ul. Rejtana 10. | Roboty budowlane i dostawy w trakcie |  |  | Planowany termin zakończenia zadania -20.08.2018r. |
|  | **G0159CH**SP 162 - WYMIANA OGRODZENIA W KOMPLEKSIE ZABUDOWAŃ PRZY UL. STRZELECKIEJ 5.Lokalizacja - ul. Strzelecka 5. | Ogłoszono przetarg. Przetarg unieważniony – nie złożono żadnej oferty. Ponowne ogłoszenie przetargu. Cena złożonych ofert przekraczała posiadane środki. |  |  | Ogłoszenie przetargu po raz trzeci. Otwarcie ofert 31.07.2018r. |
|  | **G0161CD**LETNIA KLASA W OGRODZIE SP 64.Lokalizacja - ul. Anczyca 6 | Rozpoczęcie prac uzależnione jest od planowanej w 2018 r. termomodernizacji. WZP ogłosił przetarg na termomodernizację. Podpisanie umowy – 04.07.2018r. |  |  | W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej związanej z zadaniem z BO – Letnia klasa. Wykonanie zadania może rozpocząć się dopiero we wrześniu, z uwagi na fakt, że dostawa i montaż okien w ramach termomodenizacji planowana jest w sierpniu. |
|  | **G0169RU**KOMPLEKS REKREACYJNO - EDUKACYJNY PRZY SP 125.Lokalizacja - ul. Dzwonowa 18/20. | Ogłoszono konkurs ofert na roboty budowlane. Trwają zakupy rowerów, stojaków na rowery, koszy na śmieci |  |  | Zbieranie ofert (roboty budowlane) do 10.07.2018 r. Wyłoniono wykonawcę. Prace budowlane trwają  |
|  | **P0008SP**EKSPERYMENTARIUM STAROPOLESKIELokalizacja - Ul. kpt. St. Pogonowskiego 27/29 - Szkoła Podstawowa nr 26 | Zakup sprzętu elektronicznego **zrealizowany**. Roboty budowlane i dostawy w trakcie  |  |  | Planowany termin zakończenia robót budowlanych i dostaw – 15.08.2018r.  |
|  | **P0014KR**INFORMATYKA W SP 11 - MODERNIZACJA PRACOWNI INFORMATYCZNEJ W SP 11.Lokalizacja - Ul. Hufcowa 20a. | **ZADANIE ZREALIZOWANE** |
|  | **P0054KR**REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP 137.Lokalizacja - Ul. Florecistów 3b. | Roboty w trakcie  |  |  | Planowany termin zakończenia – 30.08.2018r. |
|  | **P0068KR**MULTIMEDIALNA SALA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W PM 133.Lokalizacja - Ul .Krzemieniecka 22b. | **ZADANIE ZREALIZOWANE** |  |  |  |
|  | **P0070KR**ŻEBY ZDROWIE MIEĆ, TRZEBA TYLKO CHCIEĆ. ABY WIĘCEJ CHCIEĆ, PIĘKNĄ SALĘ TRZEBA MIEĆ.Lokalizacja - Ul. Krzemieniecka 24a. | Ogłoszono przetarg po raz drugi. Złożona została jedna oferta. Wykonawca odmówił podpisania umowy. Ogłoszenie przetargu po raz trzeci |  |  | Otwarcie ofert – 11.07.2018r. Wyłoniono wykonawcę – rozpoczęcie prac |
|  | **P0098SP**OTULENI ZIELENIĄ.Lokalizacja - Ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54. | Roboty w trakcie |  |  | Planowany termin zakończenia – 15.08.2018r. |
|  | **P0120RS**TĘŻNIA SOLANKOWA DLA RETKINI -ZACHÓD.Lokalizacja - Teren między SP 19 przy ul. Balonowej 1, a MOSiR Lodowisko Retkinia ul. Popiełuszki 13b. | **ZADANIE ZAGROŻONE** |  |  | Otwarcie ofert 12.07.2018r. Brak ofert. Po zapytaniu z wolnej ręki brakuje ok. 400 tys.  |
|  | **P0130ZL**SCENA DLA KAŻDEGO - STREFA KULTURY I SZTUKI W SP 169.Lokalizacja - Ul. Napoleońska 7/17. | Wybrano wykonawcę oświetlenia i nagłośnienia. Umowa podpisana. Zakupiono sprzęt elektroniczny |  |  | Planowany termin zakończenia (oświetlenie, nagłośnienie) – 30.08.2018r. Zakup namiotu ekspresowego do zabezpieczenia sprzętu |
|  | **P0155ZL**RELAKS Z KSIĄŻKĄ - KĄCIK CZYTELNICZY NA ZŁOTNIE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ SP 169.Lokalizacja - Biblioteka szkolna, SP 169 ul. Napoleońska 7/17. | **ZADANIE ZREALIZOWANE** |  |  | . |
|  | **P0156KO**MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO Z DOSTOSOWANIEM DO WIELOFUNKCYJNOŚCI PRZY SP 91.Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45. | Ogłoszono przetarg |  |  | Otwarcie ofert – 06.07.2018 r. Jedna oferta – przekraczająca budżet o 120 000 zł Z powodu nieobecności dyrektora szkoły nie ma decyzji o drugim przetargu, Decyzja ta zapadnie w sierpniu. |
|  | **P0157KO**KOZIŃSKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ I SZTUKĄ W SP 91.Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45. |  |  |  | **Przerwa wakacyjna** |
|  | **P0158MM**ZAJĘCIA Z J.ANGIELSKIEGO I KOMPUTEROWE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA.Lokalizacja - SP 40, ul. Praussa 2. |  |  |  | **Przerwa wakacyjna** |
|  | **P0159MM**STWORZENIE PROFESJONALNEJ PRACOWNI JĘZYKOWEJ W SP 40.Lokalizacja - SP 40, ul. Praussa 2. | **ZADANIE ZREALIZOWANE** |  |  |  |
|  | **P0180RS**REMONT SZATNI W BUDYNKU SP 6.Lokalizacja - Ul. Kusocińskiego 116. | WZP ogłosił przetarg. Nie złożono żadnej oferty. Za zgodą SP 6 WZP planuje przeprowadzenie negocjacji. SP 6 złożyła do WZP stosowny wniosek.  |  |  | WZP planuje przeprowadzenie negocjacji, nie podano terminu |
|  | **P0182KR**REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W SP 41.Lokalizacja - Ul. Rajdowa 18. | Roboty w trakcie |  |  | Planowany termin zakończenia – 30.08.2018r.  |
|  | **P0189KO**DOMEK DO PRZECHOWYWANIA ZABAWEK OGRODOWYCH I MOBILNYCH POMOCY.Lokalizacja - PM 74, ul. Długosza 28a. | **ZADANIE ZREALIZOWANE** |
|  | **P0194SP**BAJKOWY PLAC ZABAW.Lokalizacja - Ul. Żeromskiego 105. | Dostawy w trakcie |  |  | Planowany termin zakończenia dostaw – 30.08.2018r. |
|  | **S0013KA**MODERNIZACJA SALI KOMPUTEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 W ŁODZI.Lokalizacja - Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Wigury 8/10. | Dostawy w trakcie |  |  | Planowany termin dostaw – 17.08.2018r. |
|  | **S0025KA**SP 2- BUDOWA SPORTOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO.Lokalizacja - Teren Szkoły Podstawowej nr 2 w Łodzi, ul. Sienkiewicza 137/139. | Ogłoszono przetarg. Wybrano wykonawcę robót. Podpisanie umowy zostało wstrzymane. Wystosowano pismo do oferenta z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą o 60 dni. Przyczyną jest konieczność uzyskania zgody na wycięcie drzewa |  |  | Początkowo planowany termin zakończenia – 30.08.2018r. Termin ulegnie zmianie |
|  | **S0052KA**MODERNIZACJA PLACU ZABAW I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ PLACU PRZY SP 23.Lokalizacja - SP nr 23 im. Marii Bohuszewiczówny, ul. Gdańska 16, działki nr: S1-61/12, S1-61/13. | Wybrano wykonawcę robót budowlanych i dostaw. Umowy podpisane.  |  |  | Rozpoczęcie robót budowlanych i dostaw – 09.07.2018r.Planowany termin zakończenia zadania – 31.08.2018r. |
|  | **W0034AN**MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE SZATNI UCZNIOWSKIEJ W SP 204.Lokalizacja - SP 204, ul. Gajcego 7/11. |  |  |  | Planowany termin zakończenia 31.08.2018 |
|  | **W0049SW**PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 4.Lokalizacja - SP 4, al. J. Piłsudskiego 101. | **ZADANIE ZREALIZOWANE** |
|  | **W0050ST**BOISKO WIELOFUNKCYJNE NA TERENIE SP 139.Lokalizacja - Teren SP 139. |  |  |  | Otwarcie ofert – 05.07.2018r. Z uwagi na składane przez oferentów zapytania, przesunięto termin otwarcie ofert na 10.07.2018 r. Wyłoniono wykonawcę – podpisanie umowy w trakcie.  |
|  | **W0083ZA**REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM W SP 193.Lokalizacja - Sala gimnastyczna w SP 193, ulica Standego 1. |  |  |  | Planowany termin zakończenia – 30.08.2018r.  |
|  | **W0111WW**MODERNIZACJA SZATNI UCZNIOWSKIEJ SP 12.Lokalizacja - Ul. Jurczyńskiego 1/3. |  |  |  | W dniu 03.07.2018 SP 12 otrzymała informację z WZP o wyborze wykonawcy. Umowa podpisana, prace trwają, termin zakończenia – listopad br.  |
|  | **W0167WW**BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ.Lokalizacja - Czajkowskiego 14 - teren zaznaczony został na dołączonej do formularza mapce. |  |  |  | Otwarcie ofert – 17.07.2018 r. – ponowne otwarcie ofert w dniu 30.07. 2018 r. Nie wpłynęła żadna oferta. Dalej – zapytanie z wolnej ręki (sierpień 2018 r. )  |
|  | **W0183ZA**ZAKUP ZABAWEK DO OGRODU PRZEDSZKOLNEGO PRZY PM 137 - INTEGRACYJNYM.Lokalizacja - PM137 - Integracyjne, ul. G. Roweckiego 6. Działki 27/3, 27/9, 27/10 obręb W-30. | **ZADANIE ZREALIZOWANE** |  |  |  |

**WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ID****Tytuł zadania i lokalizacja** **(o ile dotyczy)** | **Realizacja** **(postęp rzeczowy)** | **Postęp finansowy****i oszczędności** | **Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania** | **Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania** |
|  | **B0107BD**DÓŁ NA DOŁACH! REWALORYZACJA ZIELENI PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO.Lokalizacja - Kwartał zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Sporną, Przemysłową, Boya-Żeleńskiego. | Odebrano dokumentację i zgłoszono do Architektury. | Brak. | Nie dotyczy. | Po wszystkich uzgodnieniach zostanie złożony wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót. |
|  | **B0195RA**RADO - DOGS - ZIELONY ZAKĄTEK DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WŁAŚCICIELI PSÓW I ICH PODOPIECZNYCH.Lokalizacja - Osiedle Radogoszcz pomiędzy ulicami: Zgierską, Świtezianki, Okoniową i Łososiową. Działka B-8 318/1. | Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (art. 4 pkt. 8 PZP)W przygotowaniu umowa z wykonawcą robót budowlanych. | Brak. | Nie dotyczy. | Planuje się zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych. |
| **3** | **B0216BD**ZIELONE OSIEDLE (NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW) - OBRĘB ULIC: CZARNIECKIEGO, ZBOŻOWA, SZKLANA, MARYNARSKA.Lokalizacja - B-49: 563/10, 568/41, 568/42, 568/43,568/44, 568/48, 568/77, 549/11. | Umowa na nasadzenia – sierpień 2018r. | Brak. | Nie dotyczy. | Wykonanie prac - wrzesień 2018r. |
|  | **B0225TW**ODNOWA TEOFILOWA: STWORZENIE ATRAKCYJNEGO SKWERU WRAZ Z PLACEM ZABAW PRZY UL. ROJNEJ.Lokalizacja - Teren przy skrzyżowaniu ul. Rojnej i ul. Banachiewicza. Numer działki: B40-559/2. | Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. | Brak. | Nie dotyczy. | W związku z tym, że do ogłoszonego przetargu nie przystąpił żaden wykonawca, ponownie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac budowlanych. |
|  | **G0063GO**REWITALIZACJA TERENÓW ZIELONYCH I ODBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ORAZ OŚWIETLENIE TERENU.Lokalizacja – Działki 7/17, 7/9, 7/24, 7/27, 7/26, 7/29. | Trwają konsultacje z mieszkańcami oraz z Zarządem Zieleni Miejskiej (wycięcie zieleni wysokiej) w sprawie wersji rozwiązań projektowych. | Brak. | Nie dotyczy. | Przyjęcie ostatecznej wersji dokumentacji z przeznaczeniem do realizacji. |
|  | **G0095CH**COŚ DLA DZIECI I DOROSŁYCH – PLAC ZABAW I SIŁOWNIA PLENEROWA KURCZAKI.Lokalizacja – Obręb G- 30 działki nr 40, 41, 39/1. | Uzyskano pozwolenie na wycinkę drzew. Złożono wniosek o wydłużenie terminu obowiązującej ww. decyzji. Złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | Brak. | Nie dotyczy. | Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy. |
|  | **L0104**BADANIE WODY W STAWIE PRZY PAŁACU HERBSTA POD KĄTEM PRZYDATNOŚCI DO KĄPIELI LUB STWORZENIA PLAŻY.Lokalizacja – Zbiornik przy ul. Przędzalnianej. | Z uwagi na zanieczyszczenie wód rzeki Jasień zostały przeprowadzone badania wody przez ZWiK oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. | Brak. | W związkiem z zanieczyszeniem wód rzeki Jasień przełożono termin wykonania badania wody w stawie przy pałacu Herbsta. | Planuje się wykonanie badania wody do połowy sierpnia 2018r.  |
|  | **L0141**ŁÓDZKA WODA NAJLEPSZA – POIDEŁKA.Lokalizacja – Plac Dąbrowskiego, Traugutta (okolice Sienkiewicza lub Kilińskiego), Piotrkowska (okolice Narutowicza), Tuwima/Sienkiewicza (ok. kościoła). | Trwa uzgodnienie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. | Brak. | Nie dotyczy. | Oczekiwany odbiór dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Planowany odbiór: koniec lipca 2018r. |
|  | **L0145**MINIBOISKO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY UL. SĘPIEJ.Lokalizacja – Teren pomiędzy ul. Sępią a ul. Widzewską, obręb W-22, działki nr 73/3, 75, 76/1, i 81/11. | Oczekiwanie na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę boiska. Podpisano umowę z Volią na budowę ciepłociągu. | Brak. | Nie dotyczy. | Rozpisanie przetargu na przebudowę ciepłociągu. |
|  | **P0010SP**TAJEMNICZY OGRÓDLokalizacja – Ul. Legionów 39 | Trwa postępowanie na udzielenie pozwolenia na budowę. | Brak. | Nie dotyczy. | Trwa postępowanie na udzielenie pozwolenia na budowę. |
|  | **P0137RS**ZIELONE SMULSKO II – BUDOWA CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. POPIEŁUSZKI A UL. GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU.Lokalizacja – Teren w pasie zieleni między ul. Popiełuszki a ul. Gimnastyczną. | Uzgodnienie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z mieszkańcami. | Brak. | Nie dotyczy. | Termin realizacji dokumentacji nastąpi po uzgodnieniu z mieszkańcami. |
|  | **P0138RS**ZIELONE SMULSKO II – BUDOWA CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. GIMNASTYCZNĄ A UL. KOLARSKĄ WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU.Lokalizacja – Pas zieleni między ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską. | Uzgodnienie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z mieszkańcami. | Brak. | Nie dotyczy. | Termin realizacji dokumentacji nastąpi po uzgodnieniu z mieszkańcami. |
|  | **W0032NR**BEZPIECZNY PLAC ZABAW PRZY ULICY DYSPOZYTORSKIEJ.Lokalizacja – Przy ulicy Dyspozytorskiej. Działka W37-58/8. | Opiniowanie projektu przez Wydział Architektury. | Brak. | Nie dotyczy. | Rozpisanie przetargu na wykonanie placu zabaw. |
|  | **W0045OJ**OLECHOWSKI LAS AKTYWNOŚCI I ZABAWY.Lokalizacja – Działki 67/6, 67/24 w obrębie W-35. Zgodnie z planem miejscowym realizacja zadania możliwa jest tylko na części wskazanych przez wnioskodawcę działek, składających się na teren 3ZP – teren zieleni urządzonej. Pozostałe fragmenty działek przeznaczone są pod tereny zieleni leśnej (1ZL i 4ZL), drogi publiczne (1KDG i 5KDL) oraz teren zabudowy mieszkaniowej (1MWn), na których funkcja rekreacyjna nie jest dopuszczalna. | Powołano komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. | Brak. | Nie dotyczy. | Wybranie wykonawcy robót budowlanych. |
|  | **W0171AN**DZIECIOM TEŻ SIĘ COŚ NALEŻY! WESOŁY PLAC ZABAW NA PÓŁNOC OD UL. ROKICIŃSKIEJ.Lokalizacja – Skautów Łódzkich 1/3, nieużywany od dziesięcioleci, zapomniany przez wszystkich plac obok sklepu spożywczego. | Oczekiwanie na opinię od Plastyka Miasta. Wystąpienie do Architektury o brak sprzeciwu do wykonania robót. | Wydano na umowę za projekt 5 904,00 zł brutto. | Opinia u Plastyka – 2 miesiące (od 17.05 do dnia dzisiejszego). Oddano opinię z uwagami, skorygowaną i poprawnie zaopiniowaną. | Po wyrażeniu zgody przez Architekturę będzie wszczęte postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót. |

**WYDZIAŁ KULTURY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Identyfikator wniosku | Nazwa zadania | Realizacja (postęp rzeczowy) | Informacja na temat problemów /trudności związanych z realizacji zadania | Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania |
| 1 | B0034TW | Zaczytaj się na Żubardzkiej | 281 vol.; 15 audiobooków | brak | zakupy trwają cały rok |
| 2 | B0039TW | Zakup książek dla czytelników MBP Filia nr 7 | 236 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 3 | B0052BD | Wybieram bibliotekę - zakup książek i sprzętu wystawienniczego do biblioteki ul. Chryzantem 2 | 257 vol.; 19 audiobooków | brak | zakupy trwają cały rok |
| 4 | B0055RA | 203 | 458 vol.; 25 audiobooków | brak | zakupy trwają cały rok |
| 5 | G0004RO | Kup nam piękną książkę - zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Pięknej | 663 vol.; 148 audiobooków | brak | zakupy trwają cały rok |
| 6 | G0026PK | Kolorowa biblioteka małego człowieka. Doposażenie biblioteki i zakup książek dla Filii nr 6 MBP | 374 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 7 | G0013GO | Nowe książki dla Filii nr 5 MBP (dla dzieci i młodzieży | 365 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 8 | G0027CH | Zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4 | 426 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 9 | G0030CD | Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 14 MBP | 397 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 10 | G0045PK | Zakup książek dla biblioteki przy ul. Paderewskiego 11a | 294 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 11 | G0094RO | Zakup książek dla czytelników i użytkowników Filii nr 8 MBP | 515 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 12 | G0124CD | Zakup książek dla czytelników Filii nr 12 MBP | 175 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 13 | P0019MM | Zakup książek i audiobooków dla użytkowników MBP Filii nr 3 z Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego | 214 vol.; 55 audiobooków | brak | zakupy trwają cały rok |
| 14 | P0033KO | Zakup książek, audiobooków i urządzenia wielofunkcyjnego dla użytkowników biblioteki "Pod Babą Jagą" z osiedla Koziny | 163 vol. Ksiąźek, urządzenie wielofunkcyjne; 110 audiobooków | brak | zakupy trwają cały rok |
| 15 | P0038RS | Zakup książek dla czytelników MBP Łódź-Polesie Filia nr 8 | 363 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 16 | P0040KR | Zakup książek i audiobooków oraz prenumeraty dla "Biblioteki z kotem" Filii nr 5 MBP Łódź-Polesie | 264vol.; 53 audiobooki | brak | zakupy trwają cały rok |
| 17 | P0041KR | Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 1 MBP Łódź-Polesie | 576 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 18 | P0043SP | Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Filii nr 9 MBP Łódź--Polesie z osiedla Stare Polesie | 197 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 19 | P0044KO | Zakup książek, audiobooków dla użytkowników biblioteki - Dział Udostępniania z Osiedla Koziny | 56 audiobooków, 250 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 20 | P0150ZL | Biblio Cafe "Złotnianka" | zakupiono 12 krzeseł, 3 stoły, 1 komodę; 2 sofy | brak | zakupy trwają cały rok |
| 21 | P0196KR | Zakup książek i audiobooków | 622 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 22 | S0002KA | Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście | 146 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 23 | S0004WS | Zakup nowych książek dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście - Filii nr 7 | 170 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 24 | S0007WS | Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 3 MBP Łódź-Śródmieście | 165 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 25 | S0008KA | Zakup książek dla dzieci i młodzieży | 516 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 26 | S0009KA | Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki | Zadanie zrealizowane |
| 27 | S0011KA | Zakup nowych książek dla czytelników Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście | 112 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 28 | S0012KA | Zakup książek dla dzieci i młodzieży | 327 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 29 | S0019KA | Zakup nowości książkowych dla użytkowników filii bibliotecznej nr 9 dla dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście | 361 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 30 | S0020WS | Chcemy czytać więcej nowości. | 208 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 31 | S0032KA | Biblioteka uczy - zakup książek edukacyjnych dla biblioteki publicznej | Zadanie zrealizowane |
| 32 | W0011SW | Zakup nowych książek dla biblioteki przy ul. Tuwima 75 | 106 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 33 | W0015WW | Zakup książek dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30a | 501 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 34 | W0018WW | Zakup nowości wydawniczych do biblioteki przy ul. Gorkiego 63 | 223 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 35 | W0018WW | Zakup kolorowej drukarki do biblioteki przy ul. Gorkiego 63 | Zadanie zrealizowane |
| 36 | W0019OJ | Nowości wydawnicze, audiobooki i pomoce dydaktyczne dla czytelników biblioteki przy ul. Zakładowej 50 | 270 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 37 | W0038AN | Zakup nowości książkowych, lektur oraz sprzętu multimedialnego dla biblioteki w Andrzejowie | 849 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 38 | W0124ZA | Młody czy starszy, jaka to różnica? Nowe książki dla MBP nr 10 Łódź-Widzew | 479 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 39 | W0158SW | Zakup książek dla czytelników biblioteki na Księżym Młynie | 237 vol | brak | zakupy trwają cały rok |
| 40 | W0182WW | Zakup książek dla biblioteki na Bartoka 27 | 249 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 41 | S0033KA | Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 5 MBP Łódź-Śródmieście | 1202 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 42 | B0173BD | Filmowy Stary Rynek | projekcje filmów zgodnie z lokalizacjami | brak | Podpisano umowę, zadanie w trakcie realizacji |
| 43 | B0227TW | Odnowa Teofilowa. Plenerowe kino letnie II edycja | projekcje filmów zgodnie z lokalizacjami | brak | przekazano dotację zadanie w trakcie realizacji |
| 44 | G0109RU | Kino plenerowa Stawy Stefańskiego | projekcje filmów zgodnie z lokalizacjami | brak | Podpisano umowę, zadanie w trakcie realizacji |
| 45 | S0066KA | Warsztaty tkackie dla mieszkańców OSIEDLA KATEDRALNA. |   | ogłoszono ponownie konkurs. Istnieje zagrożenie niemożności zrealizowania zadania w przypadku niezgłoszenia się podmiotu  | Procedura konkursowa - do 2.08.2018 |
| 46 | W0100ZA | Dwór szlachecki Załęskiego -poszukiwania zaginionego Zarzewa |   | ogłoszono ponownie konkurs. Istnieje zagrożenie niemożności zrealizowania zadania w przypadku niezgłoszenia się podmiotu  | Procedura konkursowa - do 2.08.2018 |

**WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ID****Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)** | **Realizacja** **(postęp rzeczowy)** | **Postęp finansowy****i oszczędności** | **Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania** | **Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania** |
| **1** | **L0152**NA POMOC ŁÓDZKIM KOTOM WOLNO ŻYJĄCYM.Lokalizacja - Teren całego miasta Łódź. | W toku.1)Klatki dla kotów wolno żyjących - wyłonienie Wykonawcy do końca lipca br.2) Promocja - oszacowano wartość zamówienia na wydruk materiałów edukacyjno-promocyjnych do realizacji Kampanii informacyjnej „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi”. Po zmianie Planu Zamówień Publicznych będzie wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie. | Bez zmian tj. 382 000,00 złBrak oszczędności  | Brak | Sierpień– oszacowanie wartości zamówienia na dostawę domków dla kotów wolno żyjących  |
| **2** | **L0203**ZWIERZĘTA W ŁODZI SĄ WAŻNE - POMOC DLA ZWIERZĄT BEZDOMNYCH I WŁAŚCICIELSKICH.Lokalizacja - Miasto Łódź. | W toku.1)Warsztaty edukacyjne - wyłonienie Wykonawcy do końca lipca br.2)Promocja - oszacowano wartość zamówienia na dostawę gadżetów oraz wydruk materiałów edukacyjno-promocyjnych do realizacji Kampanii informacyjnej „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi”. Po zmianie Planu Zamówień Publicznych będzie wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie. | Bez zmian; tj. 436 000,00 złBrak oszczędności  | Brak | Sierpień– oszacowanie wartości zamówienia na dostawę domków dla kotów wolno żyjących |

**WYDZIAŁ SPORTU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ID****Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)** | **Realizacja** **(postęp rzeczowy)** | **Postęp finansowy****i oszczędności** | **Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania** | **Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania** |
| **1** | **B0125WL**NA ŁÓDZKICH WZNIESIENIACH Z NORDIC WALKING SIĘ DOTLENIAJ!Lokalizacja - Teren osiedla Wzniesień Łódzkich i okolice.**G0115WI**NA WISKITNIE NORDIC WALKING KWITNIE!Lokalizacja - Teren osiedla Wiskitno i okolice.**W0110MI**TUTAJ CHODZĘ, BO TU MIESZKAM. NORDIC WALKING NA MILESZKACH.Lokalizacja - Tereny osiedla Mileszki i okolic.(*Na realizację wszystkich trzech zadań wyłoniony został jeden realizator na podstawie jednego konkursu ofert*). | W czerwcu i lipcu kontynuowano realizację zajęć nordic walking na wszystkich 3 osiedlach (Wiskitno, Wzniesienia Łódzkie i Mileszki). Do 20 lipca przeprowadzonych zostało łącznie 39 treningów oraz 8 spotkań z dietetykiem (zgodnie z harmonogramem przedłożonym przez organizatora), w których średnio uczestniczyło 10 osób. | W dniu 28 marca 2018 zleceniobiorcy przekazane zostały środki na realizację zadania w wysokości 46 210 zł. W ramach budżetu obywatelskiego na realizację wszystkich trzech przedsięwzięć (B0125WL, G0115WI i W0110MI**)** zaplanowana została kwota 84 000 zł. | Na obecnym etapie prac nie zdiagnozowano problemów/ trudności związanych z realizacją zadania | Zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem zajęcia nordic walking będą prowadzone na wszystkich3 osiedlach od kwietnia do września / października 2018 (40 treningów na każdym osiedlu – łącznie 120 treningów). |
| **2** | **G0081PK**MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW.Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie osiedla.**W0055ZA**MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW.Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie osiedla.**W0059AN**MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW.Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie osiedla.(*Na realizację wszystkich trzech zadań wyłoniony został jeden realizator na podstawie jednego konkursu ofert*). | Do zakończenia roku szkolnego realizator prowadził następujące zajęcia w łódzkich placówkach edukacyjnych:Osiedle ZarzewSP 149:- Sporty drużynowe - pn. 9:10 - 9:55- Piłka ręczna - śr. 15:00 - 16:30- Szachy - wt. 9:10 - 9:55- Siatkówka - śr. 8:15 - 9:45SP 193:- Gry i zabawy z piłkami (klasy I-III) pn 16:50 - 17:35- Sporty drużynowe (klasy IV - VII) - pt 16:00 - 16:45Dodatkowe zajęcia w wybrane środy 16:00 - 17:30 i czwartki 16:00 - 17:30Osiedle Piastów-KurakSP 113- Taniec współczesny - czw. 14:30 - 16:00- Gimnastyka - pn. 13:00 - 14:30 W okresie wakacji zajęcia nie odbywają się. | Środki na realizację zadania w wysokości 400 000 zł zostaną przekazane w II transzach po 200 000 zł:- w dniu 9 kwietnia przekazana została I transza w wysokości 200.000 zł- II transza zostanie przekazana na początku września 2018. | Nadal trwają uzgodnienia ze Szkołą Podstawową Nr 204 zlokalizowaną na terenie osiedla Andrzejów. W dniu 9 lipca odbyło się spotkanie z udziałem Pani Dyrektor Anny Świerkockiej oraz Pani Dyrektor Bereniki Bardzkiej, którego przedmiotem była analiza problematyki związanej z realizacją zadania na terenie osiedla Andrzejów. Na podstawie ustaleń, w dniu 10 lipca Wydział Edukacji przeprowadził dodatkowe rozmowy z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 204. Zgodnie z pozyskaną informacją, szkoła zdecydowała się wznowić rozmowy z realizatorem projektu. Dyrekcja zaznaczyła, że na podstawie przygotowanej przez realizatora konkretnej oferty rodzaju zajęć określi warunki organizacji przedsięwzięcia na terenie placówki od września 2018 (*latem niestety nie z uwagi na remont*). Wobec powyższego realizator został wezwany do zintensyfikowania starań i kontynuowania rozmów ze szkołą, a także do złożenia informacji na temat efektów tych działań.Sprawa jest stale monitorowana przez Wydział Sportu UMŁ. | W sierpniu kontynuowane będą uzgodnienia dotyczące rozszerzenia sieci szkół zaangażowanych w projekt oraz uzgodnienia dotyczące rozpoczęcia projektu w Andrzejowie.  |

**WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ID****Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)** | **Realizacja** **(postęp rzeczowy)** | **Postęp finansowy****i oszczędności** | **Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania** | **Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania** |
| **1** | **G0051WI**ZAKUP ŚREDNIEGO ZESTAWU LUKAS DO RATOWNICTWA DROGOWEGO DLA OSP WISKITNO.Lokalizacja - ul. Kolumny 312. | **zadanie zrealizowano** |
| **2** | **L0050**NA RATUNEK SZYBKO I SPRAWNIE - ZAKUP SPECJALISTYCZNEJ ŁODZI DLA STRAŻAKÓW Z OSP ORW ŁÓDŹ.Lokalizacja - Całe miasto. |  Dnia 12 lipca 2018 r. uroczyste przekazanie łodzi jednostce OSP  Oddział Ratownictwa Wodnego.  | II transza środków – 68 900 złzostanie przekazana OSP ORW dnia 17 lipca 2018 r. (cała kwota 118 900 zł). Przewidywana oszczędność – 400 zł. |   brak |   rozliczenie dotacji |
| **3** | **P0046KR**DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP ŁÓDŹ RETKINIA W SPRZĘT RATOWNICZY ORAZ SZKOLENIOWY Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY.Lokalizacja - Ul. Retkińska 129. | **zadanie zrealizowano** |

**WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ID****Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)** | **Realizacja** **(postęp rzeczowy)** | **Postęp finansowy****i oszczędności** | **Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania** | **Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania** |
|  | **B0147BC**BEZPIECZNA PRZYCHODNIA W SERCU BAŁUT.Lokalizacja - ul. Bydgoska 17/21, działki 22/3, 22/4, 22/6, 22/5. | Czerwiec: Rozliczona modernizacji węzła ciepłowniczego o ciepłą wodę użytkową.Uzyskana dokumentacja projektowa na prace budowlano – adaptacyjne. Złożony wniosek o pozwolenie na budowę.Lipiec: Zadanie w toku. Wykonano i zaopiniowano dokumentację projektową. Dokumentacja została złożona w Wydziale Architektury w celu uzyskania pozwolenia na budowę. W chwili obecnej oczekujemy na wydanie pozwolenia, które jest niezbędne dla uruchomienia procedury przetargowej. | Brak | O ile wydanie pozwolenia na budowę nastąpi bez opóźnień postępowanie przetargowe zostanie ogłoszone niezwłocznie. W chwili obecnej nie można przewidzieć wyników i czasu trwania postępowania (nie można przewidzieć zainteresowania potencjalnych oferentów i ewentualnych komplikacji w realizacji przetargu nie wynikających z winy zamawiającego. W przypadku złożenia minimum jednej, ważnej oferty, mieszczącej się w ramach finansowych projektu – jego realizacja nie jest zagrożona. | Oczekiwanie na pozwolenie na budowę. |
|  | **B0151BC**MEDYCYNA BEZ BARIER W SERCU BAŁUT.Lokalizacja - ul. Snycerska 1. | Czerwiec: Rozstrzygnięte postępowanie i podpisana w dniu 29.06.2018r. umowa z wybranym Wykonawcą. Termin realizacji – trzy miesiące od dnia podpisania umowy.Lipiec: Zadanie w toku. Po opracowaniu dokumentacji przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę. Podpisana umowa z wykonawcą, prace budowlane w toku. | Brak | W chwili obecnej nie przewiduje się opóźnień/'zagrożeń w realizacji projektu. | Trwać powinny prace budowlano – adaptacyjne. |
|  | **G0010CH**ZAKUP WÓZKÓW DO KĄPIELI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z PANELEM PRYSZNICOWYM.Lokalizacja - 3 DPS ul. Paradna 36. | **Zadanie zrealizowane** |
|  | **G0068CH**ZAPRASZAMY NA BADANIA USG DO PRZYCHODNI PRZY UL. RZGOWSKIEJ 170.Lokalizacja - MCM „Górna" , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Rzgowska 170. | - zadanie zostało zrealizowane - rozliczenie wysłane do WZP UMŁ | brak | brak |  |
|  | **G0069RO**ZAPRASZAMY DO WYREMONTOWANEJ PRZYCHODNI PRZY UL. CIESZKOWSKIEGO 6.Lokalizacja - MCM „Górna" , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Cieszkowskiego 6. | - przetarg ogłoszony w dniu27 czerwca 2018 r. (z terminem składania ofert do dnia 16 lipca 2018 r.) został unieważniony,- w dniu 18 lipca 2018 r. ponownie ogłoszono przetarg na realizację prac inwestycyjnych | brak | - obserwujemy brak wykonawców na rynku usług budowlanych, - wykonawcy podnoszą, że nie mają pracowników i ma kto wykonywać prac | - wyłonienie wykonawcy, jeżeli jakikolwiek się zgłosi i podpisanie umowy |
|  | **G0072CD**ZAGOSPODAROWANY TEREN PRZED PRZYCHODNIĄ PRZY UL. TATRZAŃSKIEJ 109 - TO PIĘKNIEJSZA GÓRNA, TO PIĘKNIEJSZA ŁÓDŹ.Lokalizacja - MCM „Górna" , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Tatrzańska 109. | u w dniu 14.05.018 r. miało miejsce spotkanie pomiędzy ZDiT, BPS, WZiSS oraz ZIM, w wyniku, którego zapadły następujące decyzje:1. cały zakres prac zostaje przeniesiony do realizacji przez Zarząd Inwestycji Miejskich,2. z inwestycji ( za zgodą autora zadania) zostaje wyłączony fragment chodnika i parkingu w obrębie działki 7611 (czyli w tzw. przejeździe bramowym pod budynkiem przychodni),3. z inwestycji (za zgoda autora) zostaje wyłączony montaż siatki przeciw ptakom w przejeździe bramowym (siatka została już zamontowana ze środków własnych MCM ,,Górna" w Łodzi w ubiegłym roku),4. na spotkaniu ustalono podział inwestycji na priorytety (etapy) określające kolejnośćrealizacji zadania ( biorąc pod uwagę wielkość środków finansowych) :- część I - chodnik wraz z zieleńcami na całym terenie przed wejściem głównym doprzychodni od strony ul, Tatrzańskiej,- część II - chodnik wzdłuż ściany budynku od strony ul. Dąbrowskiego. W miesiącu maju został złożony wniosek do Wydziału Budżetu w sprawie przeniesienia zadania z Wydziału Zdrowia I Spraw Społecznych UMŁ do Zarządu Inwestycji Miejskich UMŁ. Jednocześnie Zarząd Inwestycji Miejskich równolegle będzie procesować wniosek o zmianę w budżecie Miasta Łodzi mające na celu wprowadzenie przedmiotowego zadania do budżetu Zarządu Inwestycji Miejskich UMŁ. |
|  | **G0148GO**ZAKUP PODNOŚNIKÓW JEZDNYCH TYPU SOLAR/175.Lokalizacja - ul. Podgórna 2/14. | **Zadanie zrealizowane** |
|  | **L0019**MIŁOŚĆ NA ZDROWIE! - OPIEKUNKI DLA DZIECI Z PAŁACU HOSPICJUM STACJONARNEGO.Lokalizacja - PAŁAC - Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci (Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci) ul. Dąbrowskiego 87. | Zadanie realizowane przez podmiot wybrany w konkursie ofert - Fundację Gajusz. Zadanie jest realizowane w sposób ciągły. | Brak oszczędności. | Nie dotyczy | Zadanie jest realizowanew sposób ciągły, do końca 2018 r. |
|  | **L0020**POZWÓL MI ŻYĆ — ARTETERAPIA DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW ONKOLOGICZNYCH.Lokalizacja - Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Ośrodek Pediatryczny im. Marii Konopnickiej ul. Pankiewicza 16 (ul Sporna 36/50). | Zadanie realizowane przez podmiot wybrany w konkursie ofert - Fundację Gajusz. Zadanie jest realizowane w sposób ciągły. | Brak oszczędności. | Nie dotyczy | Zadanie jest realizowane w sposób ciągły, do końca 2018 r. |
|  | **L0027**DOM DZIENNEGO POBYTU - ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ.Lokalizacja - ul. Przyrodnicza 7/9 Szpital im. H. Jordana. | **Zadanie zakończone.** |
|  | **L0069**MIEJSKIE CENTRA MEDYCZNE ZAPRASZAJĄ PACJENTÓW NA KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE I INNE DZIAŁANIA PROZDROWOTNE I PROFILAKTYCZNE.Lokalizacja - PLACÓWKI; MCM Widzew, MCM Górna, MCM Bałuty, MCM Polesie, Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej, MCM im. Jonschera, CENTRUM MEDYCZNE im. L. Rydygiera. | W czerwcu trwała realizacja zadania, która cieszyła się sporym zainteresowaniem mieszkańców.W lipcu trwała realizacja zadania, oraz planowane są dodatkowe działania promujące zdrowie w ramach „Święta Łodzi” w weekend 28-19.07. | 46 zł oszczędności | Brak zagrożeń | Konsultacje będą świadczone w okresie marzec-czerwiec oraz wrzesień-listopad 2018 r. W okresie letnim prowadzone są akcje prozdrowotne - działania promujące zdrowie w ramach „Święta Łodzi” w weekend 28-19.07.. |
|  | **P0050SP**SPRAWNE ŻYCIE DLA ŁODZIAN – PROGRAM TRENINGOWY SKIEROWANY DO MIESZKAŃCÓW 60+.Lokalizacja - Placówka rehabilitacyjna przy ul. Gdańskiej 83. | Trwa realizacja zadania przez MCM Łódź-Polesie – prowadzone są zindywidualizowane działania rehabilitacyjne skierowane do seniorów | Brak oszczędności. | Brak zagrożeń | Zadanie będzie realizowane do wyczerpania świadczeń, najpóźniej do listopada 2018 r. |
|  | **P0087ZM**WYBRUKOWANIE ALEJEK W PARKU DPS "WŁÓKNIARZ" IM. JANA PAWŁA II.Lokalizacja - Ul. Krzemieniecka 7/9. | **Zadanie zakończone.** |
|  | **S0015KA**MODERNIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE.Lokalizacja - ul. Próchnika 11/ul. Zachodnia 60. | Realizacja umowy w zakresie wykonania koncepcji architektonicznej i projektu budowlanego | Brak oszczędności | Na obecnym etapie nie występują | Wykonanie koncepcji architektonicznej i projektu budowlanego. Przygotowanie dokumentacji do wszczęcia postepowania na realizację prac. |
|  | **S0016WS**ZAKUP ŁÓŻEK INTENSYWNEGO NADZORU DLA SZPITALA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGOLokalizacja - ul. Sterlinga 13, działka nr S1-267/1. | **Zadanie zakończone.** |
|  | **S0017KA**POCZEKALNIA PRZYJAZNA DZIECIOM I RODZICOM W PORADNI PEDIATRYCZNEJ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE.Lokalizacja - ul. Piotrkowska 113, działka nr S6-219/1. | W czerwcu i lipcu - zakup wyposażenia | Wartość realizacji zadania na tym etapie: 26 729,55 zł | Na obecnym etapie nie występują | Rozliczenie zadania |
|  | **S0018WS**GABINET FIZJOTERAPII UROGINEKOLOGICZNEJ W PORADNI GINEKOLOGICZNEJ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE.Lokalizacja - ul. Rewolucji 1905r. nr 54, działka nr S1-270. | W czerwcu i lipcu prowadzone były zabiegi fizjoterapeutyczne wobec pacjentek zakwalifikowanych do projektu. | Brak oszczędności. | Brak zagrożeń | Ze względu na duże zainteresowanie lista pacjentek jest już zamknięta. Zabiegi będą trwać do wyczerpania świadczeń. Prawdopodobnie nastąpi to w we wrześniu/październiku 2018 |
|  | **W0048SW**PORADNIE SPECJALISTYCZNE MCM „WIDZEW" PRZYJAZNE PACJENTOWI.Lokalizacja - Al. Piłsudskiego 157, działka W-27 20/4. | 14.06.2018r została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych . Aktualnie trwają prace modernizacyjne w poradni laryngologicznej i ortopedycznej . Zostały przeprowadzone postępowania ( zapytania ofertowe) na zakup mebli do gabinetów oraz na zakup sprzętu medycznego . 29.06.2018r została podpisana umowa na zakup i montaż mebli. Planowane zakończenie robót budowlanych z umowy podstawowej w dniu 25.07.2018r. Dostawa sprzętu medycznego i mebli w trakcie realizacji. | Brak oszczędności | Na pierwsze zapytanie ofertowe na zakup sprzętu medycznego nie wpłynęła żadna oferta.Postępowanie zostało unieważnione i ogłoszone ponownie . Po ponownym ogłoszeniu wpłynęły trzy oferty. | Trwają roboty budowlane dodatkowe i uzupełniające.Po zakończeniu robót budowlanych zostaną zamontowane meble oraz wstawiony sprzęt medyczny. Zadanie zostanie zrealizowane do 31.08.2018r. |
|  | **W0088ZA**TRZEŹWA MYŚL.Lokalizacja - Działka W31-4/27, ul Przybyszewskiego 255/267, Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi. | **Zadanie zrealizowane** |
|  | **W0089ZA**PIKNIK INTEGRACYJNY.Lokalizacja - Działka W31-4/27, ul Przybyszewskiego 255/267, Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi. | Czerwiec: Zakup parasoli ogrodowychza kwotę 900,00 złLipiec: Utworzenie scenariusza imprezy. Zadanie w zakresie zakupów sprzętu i usług zakończone. | Brak oszczędności. | Brak zagrożeń | Czerwiec: Odbiór materiałów promocyjnych (plakatówi ulotek o wydarzeniu)Lipiec : Ok. 5-godzinna impreza rozpocznie sięw sobotę 11 sierpniao godz. 14.00. |

**ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ID****Tytuł zadania i lokalizacja** **(o ile dotyczy)** | **Realizacja** **(postęp rzeczowy)** | **Postęp finansowy****i oszczędności** | **Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania** | **Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania** |
|  | **B0157LA**BEZPIECZNE PRZEJŚCIE Z SANKTUARIUM ŚW. ANTONIEGO DO LASU ŁAGIEWNICKIEGO.Lokalizacja - ul. Okólna na wysokości Klasztoru Ojców Franciszkanów, działka nr B15-59/9. | Został wyłoniony wykonawca  | - | - | Podpisanie umowy z wykonawcą. |
|  | **B0160RA**REMONT PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. ZGIERSKĄ NA RADOGOSZCZU NA WYSOKOŚCI ULIC JESIONOWEJ I ŚWITEZIANKI.Lokalizacja - Przejście podziemne pod ul. Zgierską, na Radogoszczu, zlokalizowane na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki (Zgierska 240b), działki nr: B8-1/93, B8-246/9. | Zakończono procedurę przetargową. | - | Rozstrzygnięto przetarg, złożona oferta przekroczyła wartość kosztorysu inwestorskiego. | W przygotowaniu powtórzenie przetargu. |
|  | **G0066CH**REMONT CHODNIKA.Lokalizacja - ul. Jutrzenki. | Podpisana umowa, przygotowywanie zlecenia. | - | - | Rozpoczęcie robót. |
|  | **G0116NN**REMONT CHODNIKÓW PRZY UL. ŁASKOWICE I UL. CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 1).Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka. | Podpisana umowa, przygotowywanie zlecenia. | - | - | Rozpoczęcie robót. |
|  | **G0120NN**REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 2).Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka. | Podpisana umowa, przygotowywanie zlecenia. | - | - | Rozpoczęcie robót. |
|  | **G0121NN**REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 3).Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka. | Podpisana umowa, przygotowywanie zlecenia. | - | - | Rozpoczęcie robót. |
|  | **G0122NN**REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 4).Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka. | Podpisana umowa, przygotowywanie zlecenia. | - | - | Rozpoczęcie robót. |
|  | **G0123NN**REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 5).Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka. | Podpisana umowa, przygotowywanie zlecenia. | - | - | Rozpoczęcie robót. |
|  | **G0139RO**BEZPIECZNY PIESZY - BUDŻET OBYWATELSKI DLA OBYWATELSKIEJ.Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Obywatelskiej i ul. Rejtana. | Został wyłoniony wykonawca.  | - | - | Podpisanie umowy z wykonawcą.  |
|  | **G0143WI**INSTALACJA PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH - ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH NA UL. KOLUMNY.Lokalizacja - Montaż progów "pinezkowych" z obu stron przejścia dla pieszych, pomiędzy przystankami MPK zlokalizowanymi na wysokości ul. Kolumny 574-547. | Został wyłoniony wykonawca.  | - | - | Podpisanie umowyz wykonawcą. |
|  | **L0155**USTAWIENIE W CENTRUM TABLICZEK INFORMUJĄCYCH O POCHODZENIU NAZW ULIC. CZEMU: WÓLCZAŃSKA, ZACHODNIA, NAWROT ?, KTO TO WIĘCKOWSKI, POGONOWSKI, JARACZ?Lokalizacja - 50 wybranych ulic w centrum miasta. | Trwają uzgodnienia z przedstawicielami przewodników po Łodzi oraz Wnioskodawcą dotyczące realizacji zadania. | - | - | Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej. |
|  | **L0169**"PIT STOPY DLA ROWERÓW".Lokalizacja - cała Łódź (minimum 10 wybranych miejsc - na najbardziej uczęszczanych rowerowych trasach). | **Zadanie zrealizowane.** |
|  | **P0006SP**CYWILIZACJA PARKOWANIA NA STARYM POLESIU - SŁUPKI.Lokalizacja - Pasy drogowe ulic na Starym Polesiu. | Został wyłoniony wykonawca.  | - | - | Podpisanie umowy z wykonawcą. |
|  | **P0039KR**BEZPIECZNE DOJŚCIE DO AUTOBUSU – UTWORZENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA RETKIŃSKIEJ PRZY PRZYSTANKU AUTOBUSOWYM.Lokalizacja - Ul. Retkińska przy skrzyżowaniu z ul. Hufcową, na wysokości numeru Retkińska 80 przy przystanku autobusowym. | Zadanie zrealizowane. Trwają procedury odbiorowe. | - | - | Zakończenie zadania. |
|  | **P0062ZM**REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ TORÓW KOLEJOWYCH, POMIĘDZY ULICAMI DREWNOWSKĄ I GRZYBOWĄLokalizacja - Chodnik wzdłuż torów kolejowych, pomiędzy ulicami Drewnowską i Grzybową. | Teren przekazany wykonawcy.Trwają prace remontowe. | - | - | Kontynuacja zadania. |
|  | **P0081SP**REMONT CHODNIKÓW NA UL. 6 SIERPNIA (ODCINEK ŻEROMSKIEGO – GDAŃSKA).Lokalizacja - Pas drogowy ul. 6 Sierpnia (odcinek od ul. Żeromskiego do ul. Gdańskiej) | Teren przekazany wykonawcy.Z uwagi na konieczność zakupu materiałów o podwyższonym standardzie, planowane rozpoczęcie prac remontowych - sierpień 2018 r. | - | - | Kontynuacja zadania. |
|  | **P0085ZM**REMONT CHODNIKA PRZY OSIEDLU BOTANICUM.Lokalizacja - Ul. Konstantynowska 28-32. | Teren przekazany wykonawcy. Trwają prace remontowe. | - | - | Kontynuacja zadania. |
|  | **P0145LP**REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ UL. OBYWATELSKIEJ NA ODCINKU OD UL. PIENISTEJ DO UL. WŁ. KRÓLA.Lokalizacja - Chodnik wzdłuż ul. Obywatelskiej na odcinku od ul. Pienistej do ul. Wł. Króla, strona nieparzysta. | Teren przekazany wykonawcy.Trwają prace remontowe. | -  | - | Kontynuacja zadania. |
|  | **S0001WS**WSCHÓD ŚRÓDMIEŚCIE - PIĘKNIEJSZA UL. WIERZBOWA - NOWE CHODNIKI I ZIELEŃ.Lokalizacja - ul. Wierzbowa na odcinku od ul. Narutowicza do pl. Pokoju. | Teren przekazany wykonawcy.Z uwagi na konieczność zakupu materiałów o podwyższonym standardzie, planowane rozpoczęcie prac remontowych m-c sierpień 2018 r. | - | - | Kontynuacja zadania. |
|  | **S0023WS**UPORZĄDKOWANIE OKOLICY SZCZYTU DOMU, JEZDNI ORAZ ZAPLECZA PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO, PRZY UL. KOPCIŃSKIEGO RÓG ZELWEROWICZA.Lokalizacja - róg Kopcińskiego 32 i Zelwerowicza. | Wyłoniony wykonawca, przygotowanie do przekazania terenu. | - | - | Przekazanie terenu wykonawcy. |
|  | **S0035WS**ROWEROWE ŚRÓDMIEŚCIE - UŁATWIENIA W PORUSZANIU SIĘ ROWEREM PO CENTRUM.Lokalizacja - ulice na osiedlu Śródmieście Wschód. | Projekty zostały przekazane do zaopiniowania przez Biuro Inżyniera Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ.  | - | - | Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania. |
|  | **S0037KA**ROOSEVELTA - DODATKOWE STOJAKI DLA MOTOCYKLI I ROWERÓW.Lokalizacja - Roosevelta przy Piotrkowskiej. | Brak zgody gwarantana ustawienie stojaków w wybranych lokalizacjach.  | - | - | Uzgadnianie w porozumieniu z wnioskodawcą alternatywnych lokalizacji. |
|  | **S0040KA**STOJAKI ROWEROWE- PIOTRKOWSKA/PRÓCHNIKA ZAMIAST NIELEGALNEGO PARKOWANIA.Lokalizacja - chodnik przy skrzyżowaniu Piotrkowskiej i Próchnika. | Brak zgody gwaranta na ustawienie stojaków w wybranych lokalizacjach.  | - | - | Uzgadnianie w porozumieniu z wnioskodawcą alternatywnych lokalizacji. |
|  | **S0068WS**BEZPIECZNY PIESZY -PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH DO PARKU HELENOWSKIEGO.Lokalizacja - ul. Północna, zachodnia strona skrzyżowania Północna/Anstadta, działki nr: S2-1/29, S2-12/1. | Został wyłoniony wykonawca.  | - | - | Podpisanie umowy z wykonawcą. |
|  | **W0012ZA**DOMKNIĘCIE PRZEJAZDÓW ROWEROWYCH WOKÓŁ SKRZYŻOWANIA PRZYBYSZEWSKIEGO/ŚMIGŁEGO-RYDZA.Lokalizacja - Skrzyżowanie Przybyszewskiego / Śmigłego-Rydza, Przybyszewskiego / Tatrzańska. | Został wyłoniony wykonawca.  | - | - | Podpisanie umowy z wykonawcą.  |
|  | **W0078SW**ZMIANA NAZW PRZYSTANKÓW MPK.Lokalizacja - Przystanki Piłsudskiego/Konstytucyjna w kierunku Widzewa i w kierunku Miasta. | **Zadanie zrealizowane.** |
|  | **W0179AN**REMONT CHODNIKA OD TABOROWEJ W STRONĘ GAJCEGO 58.Lokalizacja - Chodnik przy rogowej działce Taborowa 97F i Gajcego oraz posesji Gajcego 58. | Został wyłoniony wykonawca. | - | - | Podpisanie umowy z wykonawcą.  |

**ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ID****Tytuł zadania i lokalizacja** **(o ile dotyczy)** | **Realizacja** **(postęp rzeczowy)** | **Postęp finansowy****i oszczędności** | **Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania** | **Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania** |
|  | **B0139WL**BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. SERWITUTY NA ODCINKU OK. 290 MB OD POSESJI SERWITUTY 13 W KIERUNKU TRASY DK-71 ( 9 LAMP) NA TZW. ŁĄCZNIKU.Lokalizacja - Budowa oświetlenia na ul. Serwituty wraz ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji na odcinku ok. 290 mb od posesji Serwituty 13 (działka nr 6) w kierunku drogi krajowej na tzw. łączniku (ok. 9 lamp) do północno-wschodniej ściany Lasu Łagiewnickiego. | W dniu 14.06.2018 r. podpisano umowę na realizację prac w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”. | Brak oszczędności | Brak | Prace związane z zaprojektowaniem oświetlenia w ulicy. |
|  | **G0155CH**BEZPIECZNE CHOJNY - WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH UL. ZAMKNIĘTA PRZY SP 110.Lokalizacja - ul. Zamknięta przy SP 110. | Wybrany Wykonawca odmówił podpisania umowy na realizację prac ze względu na nie doszacowanie wartości zadania. | Brak oszczędności | Brak | Planowane ponowienie procedury przetargowej w trybie poza ustawą PZP. |
|  | **G0156CH**BEZPIECZNE CHOJNY - SEPARATORY ULICA SOCJALNA - SP 162.Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Powszechnej i Socjalnej, oraz wzdłuż ulicy Socjalnej. | W dniu 14.06.2018 r. podpisano umowę na realizację prac. | Brak oszczędności | Brak | Realizacja zadania. |
|  | **G0157CH**BEZPIECZNE CHOJNY - WYNIESIONE SKRZYŻOWANIE SOCJALNA/STRZELECKA – SP 162.Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Socjalnej i Strzeleckiej. | W dniu 20.07.2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”. | Brak oszczędności | Brak | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.  |
|  | **P0031KO**OŚWIETLENIE UL. TOWAROWEJ.Lokalizacja - Od ul. Długosza do wysokości kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela. | W dniu 29.06.2018 r. podpisano umowę na realizację prac w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”. | Brak oszczędności | Brak | Prace związane z zaprojektowaniem oświetlenia w ulicy. |
|  | **P0047LP**CHODNIK PRZY PŁYTACH ETAP I – 100 M NA UL. PIENISTEJ OD UL. F. PLOCKA.Lokalizacja – Ul. Pienista od ul. F. Plocka. | W dniu 14.06.2018 r. podpisano umowę na realizację prac. | Brak oszczędności | Brak | Realizacja zadania. |
|  | **P0048ZL**POŁOŻENIE CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY TRAKTOROWEJ 20, ZASADZENIE DRZEW WZDŁUŻ UL. TRAKTOROWEJ ORAZ ŁUBINOWEJ.Lokalizacja - Działka 128/13 i 128/10 obręb P-1. | W dniu 04.07.2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”. | Brak oszczędności | Brak | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.  |
|  | **P0095ZL**PRZYSTANEK ZWYKŁY NA ZŁOTNO-ZAPOROWA(1503).Lokalizacja - Północna strona ul. Złotno przy skrzyżowaniu z Napoleońską. | Trwa weryfikacja i analiza złożonych ofert. | Brak oszczędności | Brak | Planowane podpisanie umowy z Wykonawcą – do końca lipca 2018 r. |
|  | **P0103ZL**OŚWIETLENIE UL. CZWARTAKÓW.Lokalizacja - Ul. Czwartaków, obszar P-41. | W dniu 29.06.2018 r. podpisano umowę na realizację prac w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”. | Brak oszczędności | Brak | Prace związane z zaprojektowaniem oświetlenia w ulicy. |
|  | **P0177ZL**USTAWIENIE WIAT PRZYSTANKOWYCH ORAZ ŁAWEK PRZYSTANKOWYCH.Lokalizacja - Osiedle Złotno, przystanek: 1) i 2) Kwiatowa- Rąbieńska (2175, 2176); 3) Złotno/Legnicka(1498); 4) Złotno na wprost ul. Płatowcowej (1502); ławki przystankowe 1) i 2) Spadochroniarzy/Biegunowa (0258). | Trwa weryfikacja i analiza złożonych ofert. | Brak oszczędności | Brak | Planowane podpisanie umowy z Wykonawcą – do końca lipca 2018 r. |
|  | **W0066OJ**LED LATARNIE - NA UL. ZAKŁADOWEJLokalizacja - Ul. Zakładowa na odcinku od ul. Odnowiciela do al. Hetmańskiej. | W dniu 15.06.2018 r. podpisano umowę na realizację prac w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”. | Brak oszczędności | Brak | Prace związane z zaprojektowaniem oświetlenia w ulicy. |
|  | **W0155MI**WYKONANIE ZATOCZEK, CHODNIKÓW I PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY PUBLICZNEJ SP MILESZKI.Lokalizacja - Ul. Pomorska 437, działka W44 - 47/2. | W dniu 28.06.2018 r. podpisano umowę na realizację prac w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”. | Brak oszczędności | Brak | Trwają prace projektowe. |
|  | **W0170DL**INSTALACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. MIKOWEJ.Lokalizacja - Zadanie zostało zlokalizowane wzdłuż ul. Mikowej: od ul. Herbowej do ul. Łupkowej. | W dniu 14.06.2018 r. podpisano umowę na realizację prac w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”. | Brak oszczędności | Brak | Prace związane z zaprojektowaniem oświetlenia w ulicy. |

**ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ID****Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)** | **Realizacja** **(postęp rzeczowy)** | **Postęp finansowy****i oszczędności** | **Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania** | **Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania** |
| **1** | L0180REMURALE: ODNOWIENIE ŁÓDZKICH STARYCH MURALI - WIELKOFORMATOWYCH GRAFIK REKLAMOWYCH Z OKRESU POWOJENNEGO.Lokalizacja - Mural "Zoo Zaprasza" (skrzyżowanie ulic Krzemieniecka /Retkińska, działka P16-43/2) https://www.murale.mnc.pl/m\_022.htm) oraz Bar-Kawiarnia Wielkopolanka Zaprasza (Limanowskiego 194/196, działka B44-26/1), http://www.murale.mnc.pl/m\_069.htm). | **Zadanie zrealizowane**  |

**ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ID****Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)** | **Realizacja** **(postęp rzeczowy)** | **Postęp finansowy****i oszczędności** | **Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania** | **Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania** |
|  | **B0005JM**PARK JULIANOWSKI - MOSTEK NAD RZEKĄ SOKOŁÓWKĄ DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW.Lokalizacja - Park im. Adama Mickiewicza | Trwa oczekiwanie na pozwolenie na budowę. Zmniejszono zakres prac w projekcie, co pozwoliło ograniczyć koszt inwestycji do ok. 183.000 zł.  | - | Zgodnie z kosztorysem inwestorskim na realizację inwestycji zabraknie ok. 160.000,00 zł.  | ZZM wystąpi o brakujące środki.  |
|  | **B0010BC**POLSKIE ŁĄKI PRZENOSIMY DO MIAST - UNOWOCZEŚNIENIE PARKU PRZY UL. HIPOTECZNEJ.Lokalizacja – Zieleniec w rejonie ul. Hipotecznej i Pojezierskiej | Jesienią zostaną wykonane nasadzenia: drzew, krzewów i założone łąki cebulowe. | -  | - | - |
|  | **B0011RA**PARK JULIANOWSKI ROZBUDOWA XXI WIEKU – KONTYNUACJA BUDOWY NOWEJ CZĘŚCI PARKU.Lokalizacja – Teren wzdłuż rzeki Sokołówki między ul. Zgierską i ul. Włókniarzy.  | Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj (03.08.2018 r. otwarcie ofert) – z terminem realizacji prac do 15.11.2018 r.  | - | - | Wybór wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj. |
|  | **B0042BD**WIELOFUNKCYJNY PLAC ZABAW DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I STARSZYCH PRZY ASP.Lokalizacja – Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (między al. Palki a ul. Pankiewicza) | Brak ofert w przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj - z terminem realizacji do 31.08.2018 r. Wykonawca zostanie wyłoniony poza ustawą Pzp – trwa przygotowanie procedury.  | - | - | Wybór wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj. |
|  | **B0073TW**ŚWIATŁO W PARKU PIASTOWSKIM - WORKOUT PARK I SIŁOWNIA.Lokalizacja - Park Piastowski - siłownia plenerowa i plac Street Workout. | Przeprowadzono zapytanie ofertowe. Trwa wybór wykonawcy – termin realizacji do 30.09.2018 r.  | - | - | Podpisanie umowy i rozpoczęcie robót. |
|  | **B0155BD**INTERAKTYWNA ŁÓDŹ "MARINA" - ZESTAW URZĄDZEŃ DO ĆWICZEŃ I ZABAW NA ŚCIEŻCE REKREACYJNEJ W. POLSKIEGO/MARYNARSKA.Lokalizacja - Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (przy PKS) | Nie rozpoczęto robót budowlanych, z uwagi na brak uzgodnień z BAM. Termin wykonania będzie przedłużony do połowy września.  | - | - | Uzgodnienie prac z BAM i rozpoczęcie realizacji robót.  |
|  | **B0172BC**DRZEWA NA ZACHODNIEJ.Lokalizacja - Zachodnia strona ul. Zachodniej. |  Trwa pielęgnacja nasadzeń. | Wydatki: 11 383,20 zł |  | Pielęgnacja nasadzeń. |
|  | **B0194BD**DRZEWA NA ŁAGIEWNICKIEJ.Lokalizacja - Wschodnia strona ul. Łagiewnickiej na odcinku Tokarzewskiego - Kowalska. | Trwa pielęgnacja nasadzeń. | Wydatki: 40 068,00 zł |  | Pielęgnacja nasadzeń. |
|  | **B0217BC**ORGANIZACJA KINA PLENEROWEGO W PARKU POMIĘDZY UL. LUTOMIERSKĄ, A UL. DREWNOWSKĄ.Lokalizacja - zieleniec pomiędzy ul. Lutomierską, a ul. Drewnowską. | Realizacja kina plenerowego (wyświetlane filmy w piątki i soboty) | Na ten moment nie powstały żadne wydatki ani oszczędności. | Nie występują żadne trudności. | Realizacja projekcji filmowych, dalsza promocja imprezy. |
|  | **G0138RO**PARK SIELANKA - OŚWIETLENIE.Lokalizacja - Park Sielanka. | W dniu 08.05.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Termin realizacji od 01.08.2018 r. do 15.10.2018 r.  | - | Zgodnie z umową z PGE przyłączenie do sieci instalacji oświetleniowej parku nastąpi w listopadzie br. Wobec tego budowa oświetlenia przed jego przyłączeniem (brak prądu) może skutkować aktami wandalizmu. | Rozpoczęcie inwestycji.  |
|  | **L0010**POMÓŻMY KASZTANOWCOM - PROGRAM WALKI ZE SZROTÓWKIEM KASZTANOWCOWIACZKIEM, KTÓRY NISZCZY NASZE DRZEWA.Lokalizacja - Każdy kasztanowiec na terenie miasta Łodzi. | Trwa realizacja zadania (wymiana feromonu w czerwcu). | Wydatki: 0 zł |  | Dalsza realizacja zadania. |
|  | **L0049**DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT.Lokalizacja - Las Łagiewnicki, Łódź, ul. Wycieczkowa 103. | Trwa realizacja umowy na obsługę weterynaryjną.Utrzymywana jest zwiększona obsada kadrowa Ośrodka. Zakupiono część karmy dla zwierząt. Analiza dokumentacji projektowo-kosztorysowej na adaptację wolier i remont zagród dla zwierząt.Przygotowanie do wyboru wykonawcy adaptacji zagród dla zwierząt, zakupu aplikatora i termowizora oraz doposażenia sali edukacyjnej | Zaangażowane środki: 140 967 zł | Wstępna wartość kosztorysowa adaptacji wolier i remontu zagród przekroczyła kilkukrotnie szacunkową wartość określoną na etapie analizy wniosku. Podjęto decyzję o ograniczeniu planowanego zakresu robót do adaptacji wolier (remont zagród dla zwierząt ujęto w wniosku do BO na lata 2018/2019) | Bieżąca realizacja umów i działalność Ośrodka. Wybór wykonawcy adaptacji zagród dla zwierząt. Ustalenie parametrów planowanego do zakupu aplikatora i termowizora. Przygotowanie do realizacji części zadania związanej z doposażeniem sali edukacyjnej oraz zakupu sprzętu medycznego w tym jego parametrów |
|  | **L0054**LABIRYNT NATURALNY Z ŻYWOPŁOTU W OGRODZIE BOTANICZNYM.Lokalizacja - Ogród Botaniczny w Łodzi. | Opracowano Program Funkcjonalno Użytkowy dla realizacji zadania, który został przyjęty przez ZZM dn. 19 marca 2018 r.W dniu 11.07.2018 roku podpisano umowę z Wykonawcą na zaprojektowanie i wybudowanie labiryntu naturalnego z żywopłotu, w trybie określonym w art. 67 ust 1 pkt 4 PZP | Środki finansowe zaangażowane na dzień 25.07.2018 r. – to 243.032,00 zł Brak oszczędności | Brak | Opracowanie dokumentacji projektowej |
|  | **L0200**ODNOWA "MUSZLI KONCERTOWEJ" W PARKU IM. ADAMA MICKIEWICZA (PARK JULIANOWSKI).Lokalizacja - Park im. Adama Mickiewicza | Zakończono montaż ławek przy muszli koncertowej.  | - | - | Montaż kolejnych ławek – za „zaoszczędzone” środki – z terminem realizacji październik br.  |
|  | **L0208**NOWOCZESNA STREFA REKREACJI, WYPOCZYNKU I ANIMACJI W PARKU NA ZDROWIU, KONTYNUACJA ZADANIA "LUNAPARK INACZEJ": WZGÓRZE 3 WIEŻ ZE ZJEŻDŻALNIAMI.Lokalizacja - Park im. Marsz. J. Piłsudskiego. | Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Termin realizacji od 30.07.2018 r. do 30.10.2018 r. (wejście z robotami po urodzinach Łodzi) | - | - | Realizacja prac. |
|  | **P0016LP**REWITALIZACJA UROCZYSKA LUBLINEK.Lokalizacja - Obszar lasu komunalnego i tzw. parku leśnego na Lublinku. | Trwa realizacja umowy w części związanej z poprawą stanu porządkowego oraz elementów zagospodarowania rekreacyjnego. Ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy wykaszania siedlisk łąkowych. Wprowadzono otrzymaną dotację z WFOŚiGW na wykaszanie siedlisk łąkowych do budżetu miasta. Przygotowanie do wykonania czyszczenia stawów. | Zaangażowane środki: 55 000 zł | W postępowaniu przetargowym na część obejmującą wykaszanie siedlisk łąkowych na Lublinku nie wpłynęła żadna oferta. Niemożliwe będzie w związku z tym wykonanie planowanych 2 nawrotów wykaszania Ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe na 1 nawrót wykaszania siedlisk łąkowych na Lublinku. | Bieżąca realizacja umowy w części związanej z poprawą stanu porządkowego. Wykonanie czyszczenia stawów. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy wykaszania siedlisk łąkowych i zawarcie umowy na wykaszanie. |
|  | **P0114ZM**OBYWATEL RODZIC - ZADASZONA ŁAWKA DO KARMIENIA + PRZEWIJAK W PARKU "NA ZDROWIU".Lokalizacja - Park im. Marszałka J. Piłsudskiego | Zadanie zakończone |
|  | **P0115SP**OBYWATEL RODZIC – ZADASZONA ŁAWKA DO KARMIENIA + PRZEWIJAK W PARKU PONIATOWSKIEGO.Lokalizacja - Park im. ks. J. Poniatowskiego | Zadanie zakończone |
|  | **P0127LP**POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA - ODŁÓW DZIKÓW.Lokalizacja - Las Lublinek i okolice. | Poszukiwania odpowiedniego rozwiązania i podmiotu oraz uzgodnienia możliwości przesiedlania odłowionych dzików | Zaangażowane środki: 0 zł | Z uwagi na zagrożenie wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) na razie nie ma możliwości przesiedlania do innych miejsc odłowionych dzików. Istnieje ryzyko koniczności rezygnacji z realizacji zadania w związku z brakiem możliwości przesiedlania odłowionych dzików. | W przypadku pozytywnego zakończenia poszukiwań i uzgodnień dot. możliwości przesiedlania dzików – przystąpienie do realizacji zadania. |
|  | **P0148SP**ZIELONE STARE POLESIE - MONITORING ZIELENI OSIEDLOWEJ.Lokalizacja - Osiedle Stare Polesie. | Zadanie jest realizowane zgodnie z planem od 1 kwietnia. Odbywają się warsztaty otwarte. Prowadzony jest monitoring zieleni osiedlowej. Prowadzona jest strona internetowa www.zielonestarepolesie.pl | Wydatki za realizację czerwcowego monitoringu:8 267 zł, nie powstały na ten moment żadne oszczędności. | Nie występują żadne trudności. | Dalszy monitoring zieleni osiedlowej prowadzenie kolejnych warsztatów otwartych i spotkań z mieszkańcami Starego Polesia. Prowadzenie strony www. |
|  | **S0027KA**REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA - REKULTYWACJA PASÓW ZIELENI PRZY UL. ABRAMOWSKIEGO.Lokalizacja - ul. Abramowskiego, działka nr S8-116/3. | Wykonano nasadzenia. Trwa pielęgnacja nasadzeń. | Wydatki: 0zł | - | Pielęgnacja nasadzeń. |
|  | **S0031WS**PLAC ZABAW W PARKU STASZICA.Lokalizacja - Park im. St. Staszica | Trwa podpisywanie umowy z wykonawcą robót - termin realizacji 30.11.2018. | - | -  | Podpisanie umowy i rozpoczęcie robót. |
|  | **S0042KA**ŚRÓDMIEJSKA TĘŻNIA SOLANKOWA - ZDROWY MIKROKLIMAT, ZDROWI ŁODZIANIE.Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego | Wyłoniono wykonawcę w systemie zaprojektuj i wybuduj w trybie art. 67 – termin realizacji 12.11.2018 r. Trwa podpisywanie umowy. | -  | - | Podpisanie umowy i rozpoczęcie robót. |
|  | **S0053KA**ZAZIELEŃMY ULICĘ NARUTOWICZA.Lokalizacja - ul. Narutowicza na odcinku od ul Sienkiewicza do ul. Kilińskiego. | Wybrano wykonawcę na dostawę donic i podpisano umowę. Trwa realizacja zadania. | Wydatki 0zł | - | Wszczęcie postępowania na zakup drzew. |
|  | **S0055WS**ZAZIELEŃMY ULICĘ NARUTOWICZA.Lokalizacja - ul. Narutowicza na odcinku od ul. POW do ul. Jana Kilińskiego. | Wybrano wykonawcę na dostawę donic i podpisano umowę. Trwa realizacja zadania. | Wydatki 0zł | - | Wszczęcie postępowania na zakup drzew. |
|  | **W0001SW**"MIA100 FONTANN" - REMONT FONTANNY W PARKU WIDZEWSKIM.Lokalizacja - Park Widzewski. | Wykonawca odmówił podpisania umowy. W najbliższych dniach zostanie podjęta decyzja o wyborze następnego w kolejności wykonawcy.  | - | - | Podpisanie umowy i rozpoczęcie robót. |
|  | **W0002OJ**BUDOWA ALEJKI W PARKU ŹRÓDŁA OLECHÓWKI.Lokalizacja – Park Źródła Olechówki | Podpisano umowę z wykonawcą robót – z terminem realizacji 31.08.2018 r. | - | - | Rozpoczęcie robót budowlanych.  |
|  | **W0063OJ**CIECHOCINEK NA OLECHOWIE I JANOWIE - BUDOWA TĘŻNI W PARKU.Lokalizacja - Park Źródła Olechówki. | Trwa podpisywanie umowy z wykonawcą w systemie zaprojektuj i wybuduj – termin realizacji 30.09.2018 r. | - | - | Podpisanie umowy i rozpoczęcia robót. |
|  | **W0120ZA**CIECHOCINEK W PARKU PODOLSKIM - PRAWDZIWA TĘŻNIA SOLANKOWA.Lokalizacja - Park Podolski w części między ul. Tatrzańską a Rydza Śmigłego. | Wyłoniono wykonawcę w systemie zaprojektuj i wybuduj w trybie art. 67 – termin realizacji 12.11.2018 r. Trwa podpisywanie umowy. | -  | - | Podpisanie umowy i rozpoczęcia robót. |
|  | **W0186WW**POCZUJ SIĘ ZDROWSZYM I BARDZIEJ ZRELAKSOWANYM - TĘŻNIA SOLANKOWA DLA MIESZKAŃCÓW WIDZEWA-WSCHODU.Lokalizacja - Park Widzewska Górka (rejon ulic: Milionowa, Czernika, Bartoka i Św. Brata Alberta Chmielowskiego). | Trwa podpisywanie umowy z wykonawcą w systemie zaprojektuj i wybuduj – termin realizacji 31.10.2018 r. | - | - | Rozpoczęcie prac. |