## Arkusz1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
L. p. | Edycja | Realizator (jednostka odpowiedzialna) | ID zadania | Tytuł zadania | Stan realizacji zadania | Podjęte działania w terminie listopad- grudzień 2023 | Termin realizacji zadania
1 | 2018/2019 | Zarząd Inwestycji Miejskich | B0222BC | Budowa tężni solankowej w Parku im. Andrzeja Struga. | w przygotowaniu
2 | 2018/2019 | Zarząd Inwestycji Miejskich | G0038CD | Tężnia solankowa w parku miejskim przy ul. Leczniczej. | w przygotowaniu
3 | 2018/2019 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W0043SW | Plac zabaw w Parku nad Jasieniem. | w realizacji | Trwa etap projektowania. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło 30.10.2023r. Umowa z Wykonawcą została zawarta 14.11.2023r. | 2024-05-14
4 | 2018/2019 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P0124RS | Park na smulsku – rozbudowa alejek i oświetlenia. | w przygotowaniu
5 | 2018/2019 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P0200ZM | Budowa alejki na skwerze przy ul. Jęczmiennej i ul. Jarzynowej | zrealizowane
6 | 2018/2019 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P0206ZM | Utwardzenie ścieżki przecinającej park im. J. Piłsudskiego w kwartale ulic: Krakowska, Biegunowa, Wieczność i Siewna | zrealizowane