## Arkusz1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
L. p. | Edycja | Realizator (jednostka odpowiedzialna) | ID zadania | Tytuł zadania | Stan realizacji zadania | Podjęte działania w terminie marzec- kwiecień 2024 | Termin realizacji zadania
1 | 2019/2020 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | G158CH | Butelkomat na Stawach Jana, czyli koniec z porozrzucanymi butelkami plastikowymi i szklanymi. | w przygotowaniu
2 | 2019/2020 | Wydział Edukacji | B331TW | Modernizacja Naszej SP 48. | w przygotowaniu |  | 2024-12-31
3 | 2019/2020 | Wydział Edukacji | P031RS | Park Jurajski, czyli plac zabaw dla małych i dużych. | w przygotowaniu |  | 2024-12-31
4 | 2019/2020 | Wydział Edukacji | S021KA | Nowocześnie, sportowo, teatralnie - remont sali gimnastycznej w SP 175. | w przygotowaniu |  | 2024-12-31
5 | 2019/2020 | Wydział Edukacji | W267SW | 29 na sportowo - hala widowiskowa sportowa dla osiedla Stary Widzew. | w przygotowaniu | Umowa podpisana z Ministrem Sportu i Turystyki w ramach zadania pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” Aktualnie trwają prace projektowe. | 2024-12-31
6 | 2019/2020 | Zarząd Inwestycji Miejskich | B100JM | Park Julianowski remont budynku folwarku Marysin i budowa alejki do Muzeum Martyrologii Radogoszcz. | w przygotowaniu
7 | 2019/2020 | Zarząd Inwestycji Miejskich | B238LA | Stajnia dla rowerów przy klasztorze w Łagiewnikach. | w przygotowaniu | Analiza PFU przygotowanego dla postępowań w latach poprzednich, rozeznanie rynku pod kątem potencjalnych wykonawców.
8 | 2019/2020 | Zarząd Inwestycji Miejskich | S001WS | Wschód Śródmieście - piękniejsza Wierzbowa - parking, zieleńce, miejsce odpoczynku dla mieszkańców. | w realizacji | Trwa etap projektowy. W czerwcu planowane złożenie wniosku o ZRiD.
9 | 2019/2020 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W042WW | Wodny Park Zabaw. | w przygotowaniu | Trwa przygotowywanie materiałów przetargowych.